ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия

« Проверка законности и эффективности  использования

средств бюджета г. Фрязино на реализацию подпрограммы

«Общее образование» муниципальной программы «Образование

города Фрязино на 2014-2018 годы» за 2014 год»

В соответствии с пунктом  2.3 Плана работы  Контрольно-счетной палаты города Фрязино (далее - Контрольно-счетная палата) на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 15.12.2014 № 119, в период с 14 апреля по 15 мая 2015 года проведена проверка законности и эффективности  использования средств бюджета г. Фрязино на реализацию подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование города Фрязино на 2014-2018 годы» за 2014 год.

Проверкой установлено:

1. Муниципальная программа «Образование города Фрязино» на 2014-2018 годы утверждена постановлением администрации города Фрязино от 01.10.2013 № 588 (с изм.) и содержит подпрограмму «Общее образование».  Муниципальным заказчиком подпрограммы является Управление образования администрации города Фрязино.

2.  Подпрограмма имеет четкую формулировку цели, которая соответствует приоритетам государственной политики, полномочиям  и сферам ответственности органов местного самоуправления.

3. Определены и имеют количественную оценку ожидаемые результаты реализации подпрограммы, включающие как непосредственные,  так и конечные результаты ее выполнения. Однако, в нарушение  п. 2.1 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино, утвержденного постановлением администрации города от 04.09.2013 № 540, в подпрограмме отсутствует Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы.

4. Система показателей для измерения результатов реализации подпрограммы и их целевые значения обеспечивают возможность объективной оценки выполнения подпрограммы.

5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, утвержден решением Совета депутатов города Фрязино от 28.11.2013 № 233 (с изм.) и составляет 405 458,6 тыс. руб.

Согласно данным годового отчета об исполнении бюджета города Фрязино за 2014 год, кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 397 628,0 тыс. руб. (98,1% от объема плановых назначений), в том числе, за счет средств областного бюджета — 329 776,8 тыс. руб. (что составляет 82,9% от общей суммы расходов), местного бюджета — 67 851,2 тыс. руб. (17,1% от общей суммы расходов).

Согласно оперативному (годовому) отчету о выполнении Программы, представленному Управлением образования в отдел экономики администрации города во исполнение требований постановления администрации города от 04.09.2013 № 540, исполнение по подпрограмме составило 356 885,99 тыс. руб., что не соответствует данным годового отчета об исполнении бюджета города Фрязино за 2014 год и свидетельствует о недостатках ведомственного контроля за реализацией Программы.

6.  Расходование средств бюджета города Фрязино на осуществление мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществлялось в соответствии с порядками, установленными бюджетным законодательством.

6.1. При проверке обоснованности расходов на оплату труда работников общего образования города Фрязино установлено, что кассовое исполнение расходов на оплату труда с начислениями за 2014 год составило 302 778,538 тыс. руб. (98,6% от плановых назначений и 76,1% от общего объема кассовых расходов на реализацию подпрограммы), в том числе, за счет средств областного бюджета – 295 711,4 тыс. руб. (98,7% от плановых назначений и 89,7% от общего объема кассовых расходов средств субвенции на реализацию подпрограммы) и местного бюджета — 7 067,138 тыс. руб. (94,8% от плановых назначений и 10,4% от общего объема кассовых расходов средств местного бюджета на реализацию подпрограммы).

Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений города Фрязино за 2014 год составила 43 054,8 руб., в том числе: руководителей учреждений — 91 080,0 руб., педагогических работников — 45 021,0 руб.

Средняя заработная плата педагогических работников города Фрязино за 2014 год  на 7 203,0 руб. или на 19% превысила  плановые показатели, установленные Министерством образования Московской области. При этом  средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений города превысила на 3,6% или на 1 564,2 руб. уровень средней заработной платы по Московской области, что отвечает требованиям Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

При выборочной проверке законности и обоснованности расходов на оплату труда работников трех учреждений общего образования за 2014 год установлены отдельные нарушения действующего законодательства по МОУ СОШ № 2 и МОУ Лицей в виде переплат заработной платы в сумме 18 515,19 руб. и недоплат в сумме 1 289,88 руб. Нарушений по МОУ ОСОШ не выявлено. В ходе проверки МОУ СОШ № 2 устранило недоплаты на сумму 1 289,88 руб.

6.2. При проверке порядка расходования средств подпрограммы на капитальный и текущий ремонты зданий и помещений общеобразовательных учреждений города Фрязино установлено, что в 2014 году общеобразовательными учреждениями было заключено 5 муниципальных контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме и 8 муниципальных контрактов с единственным поставщиком на общую сумму — 10 346, 856 тыс. руб.        Исполнение контрактов составило 100%, в том числе: за счет средств субсидии из бюджета Московской области в размере 5 378,0 тыс. руб., за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 300,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 4 668,856 тыс. руб. Нарушений порядка заключения и исполнения контрактов в ходе проверки не установлено.

6.3. При проверке организации питания учащихся общеобразовательных учреждений города Фрязино установлено, что в соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ (c изм.) «О частичной компенсации  стоимости питания отдельных категорий обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», решением Совета депутатов города Фрязино от 14.12.2006 № 177 принято Положение об организации бесплатного питания и выплате денежной компенсации обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Фрязино, администрацией города принято постановление от 31.01.2014 № 27 «О возложении государственных полномочий по частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Фрязино».

Бюджетом города Фрязино на 2014 год в рамках подпрограммы предусмотрены расходы на питание учащихся общеобразовательных учреждений города Фрязино в размере 26 527,0 тыс. руб., в том числе, на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Фрязино за счет средств субвенции из бюджета Московской области - 14 299,0 тыс. руб. и поставку продуктов и организацию питания учащихся из многодетных, малообеспеченных семей, подопечных и сирот за счет средств местного бюджета - 12 228,0 тыс.

Организация питания учреждениями образования осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов и договоров. В 2014 году учреждениями заключено 7 договоров в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и 105 муниципальных контрактов с единственным поставщиком соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму — 26 527,0 тыс. руб.

При проверке соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в части заключения договоров и контрактов на питание в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных Управлением образования своим подведомственным учреждениям, установлено, что в пяти из семи учреждений образования имели место нарушения ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, а именно, заключение договоров сверх лимитов бюджетных обязательств: МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 5, МОУ Гимназия, МОУ Лицей.  Общая сумма нарушений по этому основанию составила 249,0 тыс. руб. Исполнение контрактов (договоров) на питание учащихся общеобразовательных учреждений по итогам 2014 года произведено в рамках лимитов бюджетных обязательств.

При этом в шести учреждениях из семи имели место снижения сумм исполнения контрактов (договоров) за счет средств местного бюджета в объеме 8154,2 тыс. руб. Дополнительные соглашения к контрактам (договорам), исполненным с уменьшением цены, Контрольно-счетной палате в ходе проверки не представлены.

В связи с тем, что в декабре 2014 года на л/с Управления образования сформировались остатки невостребованных средств субвенции на организацию питания в размере 2 610,5 тыс. руб., начальником Управления образования издан приказ № 338 от 03.12.2014 «Об организации дополнительного питания в общеобразовательных учреждениях в декабре 2014 года за счет средств субвенции»,  согласно которому принято решение об организации с 15.12.2014 по 19.12.2014 дополнительного питания детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и детей-инвалидов на сумму 58 руб. в день и определено количество питающихся по каждому учреждению.

Понятие «дополнительное питание» не регламентировано законодательством Московской области и города Фрязино, стоимость питания за счет средств субвенции в размере 58 руб. в день на 1 обучающегося противоречит нормам Закона МО № 24/2005-ОЗ, Контрольно-счетной палате не представлены никакие документы, подтверждающие, что эти средства были израсходованы именно на завтраки. Таким образом, средства субвенции в размере 758,3 тыс. руб., расходы которых не подтверждены документально, следует считать не  целевым расходованием бюджетных средств.

6.4. При проверке порядка предоставления социальных выплат учащимся общеобразовательных учреждений города Фрязино установлено, что бюджетом города Фрязино на 2014 год на эти цели были предусмотрены средства в размере 600,00 тыс. рублей, которые были использованы на выплаты компенсаций за школьную форму. Исполнение составило 535,00 тыс. рублей или 89,2 % от плановых назначений.

Постановлением администрации города Фрязино от 23.12.2013 № 740 утвержден Порядок и условия выплаты компенсации на школьную и спортивную форму многодетным семьям, определен размер компенсационной выплаты на школьную форму и спортивную форму для посещения школьных занятий из расчета: 1500 рублей в год за школьную форму либо заменяющий ее комплект одежды, 1000 рублей в год на спортивную форму.

При этом в вышеуказанном Порядке отсутствует перечень предметов, входящих в школьную и спортивную форму, что порождает разночтения при выплате компенсации (выплата компенсации за обувь).

В ходе проверки установлено, что компенсация за школьную и спортивную  форму была выплачена ряду многодетных семей, которые утратили право на ее получение в связи с достижением одного из детей возраста совершеннолетия (по данным основаниям необоснованно выплачена компенсация в размере 30,0 тыс. руб.),  имели место случаи отсутствия справки органов социальной защиты о наличии в семье трех и более несовершеннолетних детей, случаи двойной выплаты компенсации на одного и того же ребенка (по данному основанию необоснованно выплачена компенсация в размере 2,5 тыс. руб.), выплаты компенсации на детей, находящихся на домашнем обучении и не посещающих школьные занятия (по данным основаниям необоснованно выплачена компенсация в размере 10,0 тыс. руб.), выплаты компенсации при отсутствии документов, подтверждающих факт приобретения школьной и спортивной формы.

6.5. При проверке выполнения организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2014 году установлено, что в бюджете г. Фрязино на 2014 год на эти цели по подпрограмме  были предусмотрены средства в размере 800,00 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 100% от запланированных объемов. Со всеми трудоустроенными несовершеннолетними заключены срочные трудовые договоры. Начисленная за фактически отработанное время заработная плата перечислена на личные счета трудоустроенных на общую сумму 602,4 тыс. руб.

В нарушение ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» не проводилось начисление и уплата взносов в Фонд социального страхования на общую сумму 20,1 тыс. руб.

6.6. При проверке порядка оплаты компенсации проезда учащихся к месту учебы и обратно установлено, что в соответствии с действующим законодательством Московской области и города Фрязино в бюджете города Фрязино на 2014 год за счет средств субвенции из бюджета Московской области было  предусмотрено 388, 00 тыс. руб. Исполнение расходов по данной статье составило 193,135 тыс. руб., что составило 49,8% от плановых назначений.

В результате выборочной проверки правомерности выплат компенсации  установлено, что одному учащемуся МОУ СОШ № 2, зарегистрированному по адресу: г. Фрязино, Окружной проезд, необоснованно была выплачена компенсация за сентябрь 2014 года в размере 470 рублей, поскольку выплаты предусматриваются только лицам, имеющим место жительства в сельской местности.

6.7. При проверке порядка проведения закупок для нужд общеобразовательных учреждений города Фрязино установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

нарушения сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» планов-графиков закупок на 2014 год, нарушения порядка заполнения учреждениями планов-графиков, не размещение  на официальном сайте в сети «Интернет» отчетов об исполнении контрактов на общую сумму 8 850,45 тыс. руб.

При  проверке результатов исполнения контрактов установлено, что  МОУ СОШ № 5, получившее в 2014 году шкаф среднетемпературный СМ105-S для технологического оборудования столовой стоимостью  28,0 тыс. руб., до настоящего времени не запустило его в эксплуатацию.

В нарушение  п. 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ (признание несостоявшимися конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений) заключение трех контрактов на питание учащихся осуществлялось учреждениями без согласования с уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок - правовым управлением администрации г. Фрязино. Общая сумма нарушений по этому основанию составила 1 564, 25 тыс. руб.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Общее образование» установила, что коэффициент результативности выполнения мероприятий подпрограммы равен 1,024, индекс эффективности равен 0,9, что свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы.

8. Общий объем бюджетных средств, проверенных в ходе настоящего контрольного мероприятия, составляет 200 917,4 тыс. руб.  Общий объем выявленных нарушений - 19 787,3 тыс. руб. (9,8% от объема проверенных средств). Объем устраненных в ходе настоящей проверки нарушений составил 19,8 тыс. руб.

По итогам контрольного мероприятия  начальнику Управления образования направлено Представление Контрольно-счетной палаты города Фрязино и даны рекомендации по устранению нарушений со сроком их реализации до 01.09.2015.

Председатель Контрольно-счетной

палаты  г. Фрязино		   			                          Л.А. Панченко