Календарный план мероприятий

территориальной избирательной комиссии города Фрязино

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления

Дата выборов –  Единый день голосования: 13 сентября 2015 года

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)

Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской области"

| № п/п | Содержание мероприятий (правовое основание) | Реализация мероприятий (срок исполнения) | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Назначение выборов |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (Не ранее 14.06.2015 не позднее 24.06.2015) | Совет депутатов города Фрязино |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона МО) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Совет депутатов города Фрязино |
| Образование избирательных участков |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч. 5 ст. 10 Закона Московской области) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 03.08.2015 г.) | Глава (руководитель) администрации города Фрязино |
| Списки избирателей |  |  |  |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию города Фрязино (п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования (Не позднее 24.07.2015г.) | Глава администрации города Фрязино |
|  | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку (п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (Не позднее 01.09.2015г.) | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии (п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (Не позднее 02.09.2015г.) | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. Брошюрование (прошивание) книг, с подтверждением печатью УИК и подписью председателя | …не позднее дня, предшествующего дню голосования… (не позднее 12.09.2015) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской области) | За 10 дней до дня голосования (Начиная с 02.09.2015г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в список избирателей и представленных им документов (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) | В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования-немедленно | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Включение граждан РФ в список избирателей по месту их временного пребывания, признанных вынужденными переселенцами (ч. 15 ст. 8 Закона Московской области) | Решением УИК по личному письменному заявлению, поданному в УИК не позднее чем за три дня до дня голосования, на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также соответствующих документов, выданных ФМС России либо ее территориальным органом (Не позднее 09.09.2015г.) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем, секретарем и заверение списка печатью (п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (Не позднее 12.09.2015г.) | Участковая избирательная комиссия |
| Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий |  |  |  |
|  | Установление срока внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п.12 Порядка формирования резерва составов УИК и назначения нового члена УИК, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-5) | При назначении выборов | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Опубликование сообщения о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (п.12,13 Порядка формирования резерва составов УИК и назначения нового члена УИК, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-5) | Не позднее 23.07.2015 | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п.12 Порядка формирования резерва составов УИК и назначения нового члена УИК, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-5) | За 50-30 дней до дня голосования (с 24.07.2015 до 13.08.2015) | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
| Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов) |  |  |  |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом и Законом Московской области принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление министерства юстиции Российской Федерации по Московской области |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) | Начинается за 75 дней до дня голосования, и заканчивается за 45 дней до дня голосования (начинается 29.06.2015г. и заканчивается до 18 часов 29.07.2015г.) | Кандидат, Избирательное объединение |
|  | Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата (списка кандидатов) письменного подтверждения получения указанных документов (ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона МО) | В день поступления документов незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением либо отказ в его заверении (ч. 6 ст. 27 Закона Московской области) | В течение трёх дней со дня приёма документов | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов (ч. 2 ст. 29 Закона Московской области) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей |
|  | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 30 Закона Московской области) | Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосования (Не ранее 04.07.2015г. и не позднее 18 часов 01.08.2015г.) | Кандидат или уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме подписных листов и иных документов, необходимых для регистрации кандидата, указанных в части 1 статьи 30 Закона Московской области (ч. 4 ст. 30 Закона Московской области) | Незамедлительно после приема подписных листов и иных документов необходимых для регистрации кандидата, указанных в части 1 статьи 30 Закона Московской области | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Создание рабочей группы по проверке подписных листов (п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона МО) | До приема документов на регистрацию | ТИК города Фрязино |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случае, если по итогам проверки количество действительных подписей недостаточно для регистрации, - также заверенных копий ведомостей проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст. 30 Закона МО). | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Извещение кандидата, избирательное объединение о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых предусмотрено Законом, или несоблюдении требований Закона к оформлению документов (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 30 Закона МО) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов (п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Назначение члена территориальной избирательной комиссии города Фрязино с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) | С момента представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата (списка кандидатов) требованиям законодательства Принятие решения о регистрации кандидата (списка кандидатов), либо об отказе в регистрации (п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 10 дней после принятия необходимых документов для регистрации Кандидата (списка кандидатов) и не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (Не позднее 11.08.2015г.) | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | После принятия решения соответствующей избирательной комиссией | ТИК города Фрязино |
|  | Назначение членов УИК с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) | С момента регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (список кандидатов), копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (исключения кандидата из списка) (п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ решений избирательной комиссии указанных в ч.2 ст.20 Закона Московской области (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 дня после принятия решений | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств (ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (Не позднее 28.08.2015г.) Не позднее чем за 1 день до дня голосования (Не позднее 11.09.2015г.) | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непосредственно а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств (ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (Не позднее 07.09.2015г.) Не позднее чем за 1 день до дня голосования (Не позднее 11.09.2015г.) | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию решения органа избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по единому избирательному округу, список кандидатов об отзыве данного кандидата, списка кандидатов (ч. 30 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (Не позднее 07.09.2015г.) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата по единому избирательному округу, списка кандидатов |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию решения органа избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу об отзыве данного кандидата (ч. 31 ст. 30 Закона Московской области) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (Не позднее 07.09.2015г.) | Избирательное объединение |
| Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Фрязино заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса (п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области) | С момента начала работы УИК в день голосования и до получения сообщения о принятии территориальной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) протокола об итогах голосования | Наблюдатели, а также другие участники избирательного процесса, указанные в п. 1 ст. 30 Федерального закона, ч. 1 ст. 20 Закона МО |
|  | Присутствие наблюдателей в территориальной избирательной комиссии города Фрязино (ч.6 ст. 20 Закона Московской области) | В период проведения досрочного голосования, при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей. | Наблюдатели |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (ч.13 ст. 25 Закона Московской области) | …не позднее, чем в течение трех дней | ТИК города Фрязино |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации для последующего опубликования указанного перечня (п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5,6 ст. 38 Закона Московской области) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации. |
|  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования Оповещение избирателей о дате, времени и месте досрочного голосования (п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. 59 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (Не позднее 02.09.2015г.) Не позднее чем за 5 дней до дня проведения досрочного голосования (Не позднее 27.08.2015г.) | ТИК города Фрязино |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации решений избирательной комиссии непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) | Не позднее чем через два дня после их принятия | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах представленных при их выдвижении в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией (п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской области) | # После выдвижения кандидатов | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Передача для опубликования в средствах массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах (ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) | В течение 24 часов после регистрации | ТИК города Фрязино |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. (п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской области) | По мере выявления | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Проведение предвыборной агитации (Агитационный период) (п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона Московской области) | Начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по московскому времени за одни сутки до дня голосования (До 00 часов 12.09.2015г.) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 7 ст. 45 Закона МО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (Не позднее 13.08.2015г.) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК города Фрязино |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади Представление в ТИК города Фрязино указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь (п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Муниципальные средства массовой информации |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов Представление в территориальную избирательную комиссию города Фрязино указанных сведений (п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов |
|  | Извещение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального образования платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия - другой кредитной организации, расположенной на территории муниципального образования (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов |
|  | Изготовление агитационных печатных материалов (ч. 1 ст. 40, ч.1 ст. 45 Закона Московской области) | С момента выдвижения и создания избирательного фонда | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Распространение печатных агитационных материалов (п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | После представления копий материалов в (территориальную избирательную комиссию) избирательную комиссию муниципального образования | Кандидат |
|  | Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого муниципальными организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (Не позднее 15.08.2015г.) | ТИК города Фрязино с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (Не позднее 15.08.2015г.) | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня голосования (Не позднее 15.08.2015г.) | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в печатных изданиях (п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40 Закона Московской области) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (С 15.08.2015 г. до 00 часов 12.09.2015 г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица другие участники избирательного процесса в соответствии с ФЗ, Законом МО |
|  | Предоставление кандидатом, избирательным объединением в территориальную избирательную комиссию города Фрязино экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов (п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (С 08.09.2015г. по 13.09.2015г.) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с ФЗ, Законом МО |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). (п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 Закона Московской области) | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (13.09.2015г. до 20 часов) | Зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, СМИ, другие участники избирательного процесса в соответствии с ФЗ, Законом МО |
| Финансирование выборов |  |  |  |
|  | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями (ч. 3 ст. 47 Закона Московской области) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (Не позднее 23.08.2015г.) | ТИК города Фрязино |
|  | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования избирательной кампании (п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской области) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до момента представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Создание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования избирательной кампании (п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской области) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении единого списка кандидатов, но после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательные объединения, выдвинувшие единые списки кандидатов |
|  | Представление в ТИК города Фрязино сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 7 ст. 59 Федерального закона) | Периодически по требованию избирательной комиссии | Филиал Сбербанка РФ, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов Опубликование указанных сведений (ч. 1 ст. 52 Закона Московской области) | до дня голосования периодически в течение трех дней со дня получения | ТИК города Фрязино, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами, за исключением возврата средств и зачисления средств, перечисленных до дня голосования (ст. 53 Закона Московской области) | За день до дня голосования (11.09.2015г.) | Филиал Сбербанка РФ, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисление в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской области.) | После дня голосования (С 14.09.2015г.) | Кандидат, избирательные объединения |
|  | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений (п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области) | По истечении 60 дней со дня голосования (Не ранее 12.11.2015г.) | Филиал Сбербанка РФ, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет по письменному указанию ТИК города Фрязино в бесспорном порядке |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК города Фрязино (ч. 1 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление в ТИК города Фрязино первого финансового отчета (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 55 Закона МО) | Одновременно с предоставлением документов для регистрации | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление в ТИК города Фрязино итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (первых и итоговых) в редакции СМИ для опубликования (п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Представление в Совет депутатов города Фрязино финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 3 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК города Фрязино |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (Не позднее 23.08.2015г.) | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 58 Закона МО) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней из соответствующей полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона МО, или их представителей, а также представителей избирательных объединений, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона МО о месте и времени передачи бюллетеней (п. 14 ст. 63 ФЗ, ч. 14 ст. 58 Закона МО) | В разумные сроки, позволяющие обеспечить присутствие указанных лиц при передаче бюллетеней | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 13 ст. 58 Закона МО) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (Не позднее 11.09.2015г.) | ТИК города Фрязино |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК (п. 2 ст. 65 Федерального закона) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (Не ранее 02.09.2015 г.) | ТИК города Фрязино |
|  | Передача в УИК списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (ч. 8 ст. 59.1 Закона Московской области) | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования не позднее 12.09.2015 | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Голосование (п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области) | 13 сентября 2015 года с 8-00 до 20-00 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 66 Федерального закона) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (С 03.09.2015г., но не позднее 14-00 13.09.2015 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  | Объявление о проведении членами УИК голосования вне помещения для голосования (п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | Председатель УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области) | 13 сентября 2015 года с 20.00 часов без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62 Закона Московской области) | После окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии в ТИК города Фрязино (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области) | Немедленно, после подписания всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на его получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов (п. 2 ст. 69 Федерального закона, ч. 2 ст. 63 Закона Московской области) | На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из участковых избирательных комиссий путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом муниципального образования (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) | После определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
|  | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) | В пятидневный срок с момента уведомления об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| - 7 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК города Фрязино |
| - 7 | Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской области) | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования (Не позднее 13.10.2015г.) | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
| - 7 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных результатов выборов (ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области) | В течение двух месяцев со дня голосования (Не позднее 12.11.2015г.) | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |
| - 7 | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области) | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов в Московской области, и о Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов в Московской области, утвержденными решением ИКМО от 11 апреля 2013 года № 101/1348-5 | Территориальная избирательная комиссия города Фрязино |