## Лист1
1. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Ремонт проезжей части и организация парковочной площадки внутридворовой территории | ул. Полевая д.7, ул. Полевая д.9, ул. Полевая д. 11, ул. Полевая д.13, ул. Полевая д.13а | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 3635 | ОБ | 1599400 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 2399100 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
2 | Ремонт проезжей части и парковочных площадок внутридворовой территории | ул. Московская д. 1б; | Ремонт асфальтового покрытия | М3 | 1673 | ОБ | 736120 | 2016-11-01
[6 empty] | МБ | 1104180 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
3 | Ремонт проезжей части и парковочных площадок внутридворовой территории | ул. Советская д.3а, 3б, 5а | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 4200 | ОБ | 1108000 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 1663200 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
4 | Ремонт проезжей части и парковочных площадок внутридворовой территории | ул. Проспект Мира д.8, ул. Полевая д.1, ул. Проспект Мира д.10 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 3900 | ОБ | 1716000 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 2574000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
5 | Ремонт проезжей части и парковочных площадок внутридворовой территории | ул. Полевая д.3, ул. Полевая д.5 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 1475 | ОБ | 649000 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 973500 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
6 | Ремонт проезжей части и парковочных площадок внутридворовой территории c организацией пешеходной дорожки | Вокзальная 17 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 3100 | ОБ | 1354000 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 2046000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
7 | Ремонт парковочных площадок внутридворовой территории | ул. Полевая д.8, 10, 14. | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 2600 | ОБ | 1144000 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 1716000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
8 | Ремонт парковочных площадок внутридворовой территории | ул. Центральная д. 8., Советская 2,2а, 4 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 1400 | ОБ | 638000 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
957000
9 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Барские пруды 5 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 1900 | ОБ | 836000 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 1254000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
10 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Павла Блинова д. 2.,4 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 2050 | ОБ | 902000 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 1353000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
11 | Организация парковочных мест и тротуара | ул. 60 лет СССР д. 4, 6. | Организация парковочных мест и тротуара | М2 |  | ОБ |  |  | 600 | ОБ | 240000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 360000 |  |  | МБ
12 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Полевая д.2, ул. Полевая д.4 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 1750 | ОБ | 770000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 1155000 |  |  | МБ
13 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Проспект Мира д.2, Проспект Мира д.6, ул. Проспект Мира д.4 к.1 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 1400 | ОБ | 616000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 924000 |  |  | МБ
14 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Проспект Мира д.4 к.2 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 400 | ОБ | 176000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 264000 |  |  | МБ
15 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Проезд десантников д.3 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 700 | ОБ | 308000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 462000 |  |  | МБ
16 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Проспект Мира д.3 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2016 г. | ОБ |  | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
17 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. проспект Мира д. 20, ул. Проспект Мира д. 20А, ул. Проспект Мира д.18а | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 3900 | ОБ | 1848000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 2772000 |  |  | МБ
18 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Попова 2а, 3а, 4а | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2016 г. | ОБ |  | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
19 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Центральная 10, 10а, Школьная 7а | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2016 г. | ОБ |  | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
20 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Полевая 23, 25, 25А | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2016 г. | ОБ |  | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
21 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Луговая д.29,27 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2016 г. | ОБ |  | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
22 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Проезд десантников 5 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
23 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Проезд десантников 3 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
24 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Проспект Мира 19 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
25 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Школьная 2б | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
26 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Московская д. 1б, 2а, 3а | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
27 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. проспект Мира д. 2, ул. Проспект Мира д. 6 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
28 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. проспект Мира д. 4к1, ул. Проспект Мира д. 4к2 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
29 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Советская д. 11а, 13а, 15а | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
30 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | ул. Советская д. 15а | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
31 | Ремонт проезжей части внутридворовой территории | Ленина д.19,21 | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | будет уточняться в рамках дефектных ведомостей в 2017 г. | ОБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
2. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ И ДОРОГ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[8 empty] | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Содержание автомобильных дорог и тротуаров общего пользования |  | Содержание в соответствии с законом Московской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-оз | м. пог. | 29880 | МБ | 24000 | в течение года | 29880 | МБ | 25260 | в течение года | 29880 | МБ | 26776 | в течение года | по результатам проведения аукционов
2 | Содержание внутриквартальных дорог |  | Содержание в соответствии с законом Московской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-оз | м. пог. | 73620 | МБ | 18000 | в течение года |  | МБ | 19000 | в течение года |  | МБ | 20000 | в течение года | по результатам проведения аукционов
1 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Ленина (от дома №19 до перекрестка с ул. Вокзальная) | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 6106 | ОБ | 2685760 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 4028640 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
2 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Вокзальная (от дома №21 до перекрестка с ул. Московская) | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 8289 | ОБ | 3647160 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 5470740 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
3 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Барксие пруды | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 2530 | ОБ | 1113200 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 1669800 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
4 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Клубная | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 2860 | ОБ | 1258400 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 1887000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
5 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | Котельный проезд | Ремонт асфальтового покрытия | М2 | 6500 | ОБ | 2860000 | 2016-11-01 |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 4290000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ
4 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Октябрьская | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 5068 | ОБ | 2229920 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 3344880 |  |  | МБ
6 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. 60 лет СССР (вдоль дома Полевая 11 до ЗАО Фрязинская Теплосеть) | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 1990 | ОБ | 875600 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 1313400 |  |  | МБ
7 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Горького (от ул. Станционная до МОУ СОШ №5) | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 2100 | ОБ | 924000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 1386000 |  |  | МБ
8 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Нахимова (от д. 21 до дома ребенка) | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 1400 | ОБ | 616000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 924000 |  |  | МБ
9 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Попова (от Площади Победы до ул. Чкалова) | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 4600 | ОБ | 2024000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 3036000 |  |  | МБ
10 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Северная | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 640 | ОБ | 281600 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 422400 |  |  | МБ
11 | Ремонт проезжей части дорог общего пользования | ул. Садовая (от д.1 до ул. Луговая) | Ремонт асфальтового покрытия | М2 |  | ОБ |  |  | 715 | ОБ | 314600 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ | 471900 |  |  | МБ
3. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДЕЙ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Пешеходно-прогулочная зона | ул. Институтская 19 - ул. Школьная д.8 | комплексное благоустройство | М2 | 3000 | ВБ | 10000 | до конца года | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
4. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Организация пешеходных переходов | ул. Горького 13/3, ул Горького д.7 | установка дорожной разметки, знаков, ограждения | шт | 2 | МБ | 250000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
2 | Установка искусственных дорожных неровностей | ул. Полевая д.2, д.16, ул. Московская д.2б, ул. Первомайская | Установка искусственных дорожных неровностей | шт | 4 | МБ | 250000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ |  | в течение года | по результатам проведения аукционов
5. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗОН ТРАНСПОРТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММНИКАЦИЙ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
1 | Завершение работ по комплексному благоустройству на озере "Большое" в рамках проекта благоустройства ООО Гранд | озеро «Большое» | Реконструкция и благоустройство рекреационных зон и прибрежной полосы | м.кв. |  | ВБ |  | Май-Июль | [8 empty] | ООО Гранд
2 | Завершение работ по комплексному благоустройству на озере "Большое" в рамках проекта благоустройства ООО Исток строй | озеро «Большое» | Реконструкция и благоустройство рекреационных зон и прибрежной полосы | м.кв. |  | ВБ |  | Май-Июль | [8 empty] | ООО Исток Строй
6. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
1 | Устройство детской игровой площадки | ул. Полевая д.7, ул. Полевая д.9, ул. Полевая д. 11, ул. Полевая д.13, ул. Полевая д.13а | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 600 | МБ | 1496000 | 2016-06-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
2 | Устройство детской игровой площадки | ул. Московская д. 1б; | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 300 | МБ | 500000 | 2016-06-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
3 | Устройство детской игровой площадки с покрытием | ул. Советская д.3а, 3б, 5а | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 300 | МБ | 989000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
4 | Устройство детской игровой площадки | ул. Проспект Мира д.8, ул. Полевая д.1, ул. Проспект Мира д.10 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 600 | МБ | 2713928 | 2016-06-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
5 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Полевая д.3, ул. Полевая д.5 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 300 | МБ | 1271000 | 2016-06-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
6 | Устройство детской игровой площадки с покрытием и ограждением | ул. Вокзальная д.17 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 468 | МБ | 2639000 | 2016-06-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
7 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Полевая д.8, 10, 14. | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 300 | МБ | 600000 | 2016-06-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
8 | Устройство детской игровой площадки с покрытием | ул. Центральная д. 8. Советская д.2,2а,4 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 300 | МБ | 450000 |  |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
9 | Устройство детской игровой площадки с покрытием и ограждением | Павла Блинова д. 2,4 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 468 | МБ | 1378000 | 2016-06-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
10 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Барские пруды 5 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением и освещением | м2 | 200 | МБ | 450000 | 2016-06-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
11 | Доукомплектация ДИП | ул. 60 лет СССР д. 4, 6. | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 | 500 | МБ |  |  |  | МБ | 1064000 | 2017-11-01 |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
12 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Полевая д.2, ул. Полевая д.4 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  | 300 | ОБ | 1815000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
13 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Проспект Мира д.2, Проспект Мира д.6, ул. Проспект Мира д.4 к.1 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  | 600 | ОБ | 1500000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
14 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Проспект Мира д.4 к.2 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  | 200 | ОБ | 1064000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
15 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Проезд десантников д.3 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  | 400 | ОБ | 1454000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
16 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Проспект Мира д.3 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  | 250 | ОБ | 500000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
17 | Доукомплектация ДИП | ул. Проспект Мира 20, 20А, 18А | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 | 280 | МБ |  |  |  | ОБ | 989000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
[10 empty] | МБ |  |  |  | МБ
18 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Попова 2а, 3а, 4а | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  | 300 | ОБ | 450000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
19 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Центральная 10, 10а, Школьная 7а | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  | 300 | ОБ | 450000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
20 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Полевая 23, 25, 25А | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  | 500 | ОБ | 1200000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
21 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Луговая д.29,27 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  | 400 | ОБ | 450000 | 2017-11-01 |  | ОБ |  |  | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
22 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Проезд десантников 5 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  |  | ОБ |  |  | 300 | ОБ | 500000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
23 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Проезд десантников 3 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  |  | ОБ |  |  | 400 | ОБ | 450000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
24 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Проспект Мира 19 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  |  | ОБ |  |  | 300 | ОБ | 1200000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
25 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Школьная 2б | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  |  | ОБ |  |  | 300 | ОБ | 500000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
26 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Московская д. 1б, 2а, 3а | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ | 2270700 |  |  | ОБ |  |  | 300 | ОБ | 555000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
27 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. проспект Мира д. 2, ул. Проспект Мира д. 6 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  |  | ОБ |  |  | 600 | ОБ | 1500000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
28 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. проспект Мира д. 4к1, ул. Проспект Мира д. 4к2 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  |  | ОБ |  |  | 300 | ОБ | 1312000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
29 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Советская д. 11а, 13а | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  |  | ОБ |  |  | 300 | ОБ | 550000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
30 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Советская д. 15а | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  |  | ОБ |  |  | 300 | ОБ | 450000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
31 | Доукомплектация детской игровой площадки | ул. Советская д. 2, 2а, 4 | Установка элементов детской игровой площадки с ограждением | м2 |  | МБ |  |  |  | ОБ |  |  | 300 | ОБ | 450000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
| Доукомплектация детской игровой площадки | [8 empty] | МБ |  |  |  | МБ
7. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ОТДЫХА
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
1 | Ремонт и содержание площадок отдыха в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Ремонт и содержание площадок отдыха в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Установка лавочек, выравнивание площадок, посадка газонов | м2 |  | МБ | В рамках общего бюджета комплексной программы | До 01.11.16 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
8. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Благоустройство ледовой площадки (коробочка) | Улица проспект Мира д.20 | Ремонт спортивной площадки | м2 | 1326 | МБ | 2643000 | 2016-11-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
2 | Благоустройство ледовой площадки (коробочка) | Улица Полевая, д. 3, 5 | Ремонт спортивной площадки | м2 |  | МБ |  |  | 1800 | МБ | 3173000 | 2017-11-01 |  | МБ |  |  | по результатам проведения аукционов
3 | Благоустройство ледовой площадки (коробочка) | Улица Полевая, д. 15, ул. 60 лет СССР д.11 | Ремонт спортивной площадки | м2 |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | 1800 | МБ | 3173000 | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
4 | Организация подогреваемого покрытия для поля игры в минифутбол | СК Олимп | организация подогреваемого покрытия для поля игры в минифутбол | м2 | 450 | ВБ | 2000000 | 2016-11-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | МБ | 1100000
4 | Обустройство спортивной площадки на территории школ №1 и №7 (воркаут) | МОУ Лицей и школа №1 | обустройство игровых спортивных форм | м2 | 450 | ОБ | 1100000 | 2016-11-01 |  | МБ |  |  |  | МБ |  | 2018-11-01 | по результатам проведения аукционов
9. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕПНЫХ ПЛОЩАДОК
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Строительство контейнерных площадок на территории города Фрязино, включая территории, прилегающие к автомобильным дорогам и СНТ | Ремонт и содержание площадок отдыха в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | обустройство контейнерных площадок согласно действующему стандарту | Шт. | 10 | ВБ | 750000 | 2016-11-01 | 10 | ВБ | 750000 | 2017-11-01 | 10 | ВБ | 750000 | 2018-11-01
10. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Не планировался
11. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Не планировался
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Не планировался
13. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК АВТОСТОЯНОК, РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
| Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
2 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Организация парковок во дворах в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | работы по строительству и асфальтированию парковочных карманов в рамках благоустройства 10 дворовых территорий | М.кв | 5000 | МБ |  | 2016-11-01 | 5000 | МБ |  | 2017-11-01 | 5000 | МБ |  | 2018-11-01
14. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Проект комплексной реконструкции второй очереди пешеходной зоны ул. Институтская | Ул. Институтская | Комплексная реконструкция | Шт. | 1 | ВИ | сумма уточняется в рамка х проекта | 2016-11-01
15. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Замена светильников на энергосберегающие | г. Фрязино | Замена светильников на энергосберегающие | шт | 1638 | энергосервисный контракт | 0 | 2016-11-01
1 | Установка энергосберегающих светильников на детских площадках | В рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Замена светильников на энергосберегающие | шт | 25 | МБ | 1500 | 2016-11-01 | 25 | МБ | 1500 | 2017-11-01 | 25 | МБ | 1500 | 2018-11-01
16. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Не планировался |  | Не планировался
17. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЗОННЫХ ЛЕТНИХ КАФЕ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Не планировался |  | Не планировался
18. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ)
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Не планировался |  | Не планировался |  |  | МБ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | по результатам проведения аукционов
19. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
1 | Не планировался |  | Не планировался | шт.
20. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Содержание и ремонт МАФ на территории города |  | Содержание в соответствии с законом Московской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-оз | шт. |  | МБ | В рамках муниципального задания | 2016-09-01 |  | МБ | В рамках муниципального задания | 2017-09-01 |  | МБ | В рамках муниципального задания | 2018-09-01 | по результатам проведения аукционов
21. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Озеление территроии г.о. Фрязино | Г.Фрязино | посадка деревьев и кустарников | шт | 300 | МБ. | 600000 | 2016-10-01 | 300 | МБ | 600000 | 2017-10-01 | 300 | МБ | 600000 | 2018-10-01 | по результатам проведения аукционов
22. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
1 | не планируется |  |  | шт. |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  |  | ОБ
[6 empty] | МБ |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ
23. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | фонтан | ул. 60 лет СССР | содержание и ремонт | шт | 1 | МБ | 350 | в течение года | 1 | МБ | 350 | в течение года | 1 | МБ | 350 | в течение года | по результатам проведения аукционов
24. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗОН ОТДЫХА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Очистка территории города от бытового и случайного мусора |  |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ. |  |  | МБ. |  |  |  | по результатам проведения аукционов
ОБ – областной бюджет
МБ – местный бюджет
ВИ – внебюджетные источники
Исполнитель___________________________ Немов Д.А.