- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2023 № 187

Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 № 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области (далее – Порядок) (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 №20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области»;

постановление администрации городского округа Фрязино от 21.12.2022 №920 «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 №20».

3. Координаторам муниципальных программ обеспечить внесение изменений в муниципальные программы в соответствии с требованиями Порядка.

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим в связи составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Фрязино Московской области, начиная с бюджета городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-политическая газета городского округа Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тропина А.М.

Глава городского округа Фрязино                                                    Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 06.03.2023 № 187

ПОРЯДОК

разработки и реализации муниципальных программ

городского округа Фрязино Московской области

I.Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области (далее – Порядок) определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области (далее – городской округ Фрязино), основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.

1) муниципальная программа городского округа Фрязино (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа Фрязино;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;

3) цель -  социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

4) целевой показатель муниципальной программы (далее - показатель муниципальной программы) - показатель, отражающий социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы по каждому году ее реализации;

5) основное мероприятие подпрограммы (далее – основное мероприятие) – укрупненное мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий;

6) мероприятие подпрограммы (далее – мероприятие) – конкретное действие, направленное на достижение одного результата, за исключением случаев, установленных соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, публично-правовыми компаниями, в соответствии с которыми может предусматриваться несколько результатов на одно мероприятие;

7) результат выполнения мероприятия (далее - результат) - количественно измеримый итог по созданию определенного количества материальных или нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ в рамках мероприятия.

Для мероприятий подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений (далее – муниципальных учреждений), находящихся в ведомственном подчинении Администрации городского округа Фрязино (далее - обеспечивающая подпрограмма), результаты не устанавливаются;

8) координатор муниципальной программы – первый заместитель главы администрации городского округа Фрязино, заместитель главы администрации городского округа Фрязино в соответствии с распределением обязанностей между заместителями главы администрации городского округа Фрязино;

9) муниципальный заказчик муниципальной программы, муниципальный заказчик подпрограммы (далее – муниципальный заказчик программы, муниципальный заказчик подпрограммы) - Администрация городского округа Фрязино (далее – Администрация) или отраслевой (функциональный) орган Администрации, осуществляющий управление в сфере деятельности подведомственных муниципальных учреждений.

Для подпрограммы может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика программы.

10) ответственный за выполнение мероприятия – муниципальный орган городского округа Фрязино Московской области, главный распорядитель бюджетных средств, получатель средств из бюджета в соответствии с бюджетным законодательством, а также иные организации в случае привлечения внебюджетных средств;

11) результативность муниципальной программы – степень достижения запланированных результатов;

12) эффективность муниципальной программы – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

13) подсистема ГАСУ Московской области – подсистема «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».

3.  Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее пяти лет.

4. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации городского округа Фрязино.

II. Требования к структуре муниципальной программы

5. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы (объем раздела не должен превышать трех страниц машинописного текста);

инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере (объем раздела не должен превышать трех страниц машинописного текста);

3) показатели муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, за исключением муниципальной программы, касающейся строительства объектов социальной инфраструктуры;

методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы и определения результатов выполнения мероприятий по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (форма 1 и форма 2);

4) подпрограмма, которая содержит следующие подразделы:

перечень мероприятий по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципального образования Московской области (далее - адресный перечень объектов муниципальной собственности), по форме 2 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных источников (далее - адресный перечень объектов строительства (реконструкции), по форме 1 согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

- III. Показатели муниципальных программ, результаты

6. В число показателей муниципальных программ включаются:

показатели, устанавливаемые центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области, осуществляющими исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных (подведомственных) отраслях и сферах государственного управления на территории Московской области, в том числе по итогам обращений Губернатора Московской области (при необходимости);

показатели, установленные координатором муниципальной программы.

Значения показателей муниципальных программ и результатов должны рассчитываться:

на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

на основе методик, утвержденных федеральными органами исполнительной власти и центральными исполнительными органами государственной власти Московской области;

ответственными исполнителями мероприятий муниципальных программ самостоятельно в случае отсутствия возможности рассчитать показатели на основе данных государственных (федеральных) статистических наблюдений, а также невозможности применить расчет показателей по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти и  центральными исполнительными органами государственной власти Московской области.

7. Методики расчета значений показателей по форме 1 согласно приложению 5 к настоящему Порядку должны содержать следующую информацию:

наименование показателя;

источники данных, используемых в расчете значения показателя, вида временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату);

периодичность (годовая, квартальная, месячная).

Методика определения значений результатов выполнения мероприятий муниципальной программы по форме 2 согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

IV. Разработка муниципальной программы

8. Муниципальная программа разрабатывается на основании Перечня муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, утверждаемого постановлением Администрации городского округа Фрязино (далее – Перечень).

9. Проект Перечня формируется отделом экономики Администрации городского округа Фрязино (далее – отдел экономики) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правительства Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Фрязино и предложениями отраслевых (функциональных) органов (подразделений) Администрации городского округа Фрязино, осуществляющих управление в сфере деятельности подведомственных муниципальных учреждений, согласованных курирующим заместителем главы администрации городского округа Фрязино.

10. Координатор муниципальной программы предлагает перечень подпрограмм и муниципальных заказчиков подпрограмм в соответствии с распределением полномочий между отраслевыми (функциональными) органами (подразделениями) Администрации городского округа Фрязино, осуществляющими управление в сфере деятельности подведомственных муниципальных учреждений.

11.  Перечень содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) перечень подпрограмм;

3) координаторов муниципальных программ;

4) муниципальных заказчиков программ;

5) муниципальных заказчиков подпрограмм.

12. В подпрограмму включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с показателями ее реализации.

13. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Фрязино включаются в подпрограмму с Порядком принятия решений главными распорядителями бюджетных средств и отражения  бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций  в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Фрязино Московской области, утвержденным постановлением Главы города Фрязино от 18.10.2007 № 765 «О Порядке принятия решений главными распорядителями бюджетных средств и отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства  муниципальной собственности города Фрязино» (далее – Порядок решения на осуществление бюджетных инвестиций).

Включение в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Фрязино является решением Главы городского округа Фрязино о реализации бюджетных инвестиций, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка решения на осуществление бюджетных инвестиций.

14. Муниципальный заказчик программы разрабатывает проект муниципальной программы на основе муниципальных подпрограмм, представленных муниципальными заказчиками подпрограмм в срок не позднее 1 октября текущего финансового года, и направляет для согласования в отдел экономики, Финансовое управление администрации городского округа Фрязино (далее – Финансовое управление), Контрольно-счетную палату городского округа Фрязино (далее – Контрольно-счетная палата) и после прохождения правовой и антикоррупционной экспертизы представляется на утверждение Главе городского округа Фрязино.

15. Финансовое управление в срок до 5 рабочих дней готовит заключение на проект муниципальной программы на предмет соответствия объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы.

16. Отдел экономики в срок до 5 рабочих дней согласовывает проект муниципальной программы или готовит замечания по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия цели муниципальной программы целям социально-экономического развития городского округа Фрязино;

соответствия мероприятий заявленной цели;

наличия показателей реализации муниципальной программы и методик расчета значений показателей;

влияния мероприятий на достижение показателей муниципальной программы.

17. Муниципальный заказчик после согласования проекта муниципальной программы с Финансовым управлением и отделом экономики направляет его на рассмотрение в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы.

Контрольно-счетная палата в течение 5 рабочих дней проводит финансово-экономическую экспертизу проекта муниципальной программы и направляет заключение муниципальному заказчику.

18. Финансовое управление, отдел экономики и Контрольно-счетная палата вправе запросить у муниципального заказчика программы дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

19. В случае подготовки Финансовым управлением и (или) отделом экономики и (или) Контрольно-счетной палатой отрицательного заключения проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком программы в соответствии с полученными замечаниями в срок до 5 дней со дня получения данного заключения.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 3 рабочих дней.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации городского округа Фрязино не позднее 25 декабря текущего финансового года.

20. В целях формирования бюджета городского округа Фрязино Московской области на очередной финансовый год и на плановый период разработчики муниципальных программ направляют в Финансовое управление проекты муниципальных программ, сформированные в соответствии с доведенными Финансовым управлением прогнозными показателями по расходам на очередной финансовый год и на плановый период, не позднее 15 октября текущего финансового года.

21. После утверждения муниципальных программ информация по муниципальной программе посредством подсистемы ГАСУ МО передается в единую автоматизированную систему управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ Московской области) и подсистему бюджетного планирования расходов государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области» (далее - ГИС РЭБ Московской области) в соответствии с регламентом обмена сведениями между ГАСУ МО, ЕАСУЗ Московской области и ГИС РЭБ Московской области.

22. Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением Совета депутатов городского округа Фрязино о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

V. Внесение изменений в муниципальную программу

23. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского округа Фрязино;

2) исключения отдельных полномочий муниципального органа городского округа Фрязино Московской области, а также наделения муниципального органа городского округа Фрязино дополнительными полномочиями, если муниципальный орган городского округа Фрязино Московской области является муниципальным заказчиком программы, или муниципальным заказчиком подпрограммы, или ответственным за выполнение мероприятия;

3) необходимости включения дополнительных мероприятий;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом IX «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего Порядка, а также в соответствии с рекомендациями центральных исполнительных органов государственной власти Московской области в целях приведения муниципальных программ в соответствие с государственными программами Московской области;

5) необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением средств из бюджетов других уровней на их реализацию или изменением объема указанных средств;

6) изменения показателей муниципальной программы;

7) принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской области;

8) необходимости внесения изменений в распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, адресный перечень объектов муниципальной собственности.

24. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется муниципальным заказчиком программы или по его решению муниципальным заказчиком подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия (далее -  инициатор внесения изменений, проект изменений) в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ. Проект изменений в муниципальную программу согласованию с Контрольно-счетной палатой городского округа Фрязино Московской области не подлежит в случае отсутствия изменений в части финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в перечень мероприятий программы (подпрограммы), сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и на плановый период утверждаются постановлением Администрации городского округа Фрязино после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период или сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Фрязино Московской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в городском округе Фрязино Московской области.

После завершения финансового года корректировка плановых значений объемов финансирования, показателей муниципальной программы и результатов отчетного года допускается в течение 3 месяцев в следующих случаях:

приведение муниципальной программы в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Фрязино на соответствующий финансовый год и на плановый период;

корректировка значений показателей муниципальной программы, результатов и объемов финансирования под фактическое исполнение, предусмотренных в отчетном году на мероприятия:

срок реализации которых превышает один год (капитальный ремонт, строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства);

финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда городского округа Фрязино Московской области.

Изменения значений показателей и объемов финансирования, предусмотренных на начало отчетного года, отражаются в заключении об оценке эффективности муниципальной программы.

25. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу инициатор внесения изменений готовит пояснительную записку с описанием предлагаемых изменений муниципальной программы и таблицу изменений согласно приложению 9 к настоящему Порядку, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений.

26. Проект изменений в муниципальную программу согласовывается с Финансовым управлением, отделом экономики и Контрольно-счетной палатой.

Согласование осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.

VI. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

27. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Фрязино Московской области в объемах, установленных решением Совета депутатов городского округа Фрязино о бюджете городского округа Фрязино Московской области на текущий финансовый год и на плановый период и сводной бюджетной росписью, а также за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

28. Финансирование из бюджета городского округа Фрязино Московской области муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения о бюджете городского округа Фрязино Московской области на очередной финансовый год и на плановый период, осуществляется с первого года планового периода.

VII. Управление реализацией муниципальной программы

29. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

30. Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласование проекта постановления Администрации городского округа Фрязино Московской области об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главы городского округа Фрязино;

2)  организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4)  реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и показателей муниципальной программы.

31. Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансово- экономическое обоснование, методики расчета значений показателей, результатов;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации программ;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) обеспечивает ввод в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

6) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

8) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные пунктом 38 настоящего Порядка;

9) обеспечивает соответствие и содержание муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ МО, муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

32. Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансово- экономическое обоснование, методики расчета значений показателей, результатов;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) обеспечивает ввод в подсистему ГАСУ МО информации в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия;

7) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм, размещенных в подсистеме ГАСУ МО, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

33. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) формирует методики расчета значений результатов и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) формирует проекты адресных перечней в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, а также предложения по внесению в них изменений;

5) обеспечивает ввод информации о плановых значениях мероприятий, ответственным за реализацию которых является, а также формирование оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий в системе ГАСУ МО в случае принятия решения, указанного в подпункте 5 пункта 31 настоящего Порядка.

34. Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Фрязино Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы.

VIII. Участие городского округа Фрязино Московской области

в реализации государственной программы

35. При наличии муниципальных программ и мероприятий, направленных на достижение целей государственных программ, городской округ Фрязино Московской области может участвовать в государственной программе, реализуемой за счет средств бюджета Московской области, на условиях софинансирования за счет средств бюджета городского округа Фрязино Московской области.

36. Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет мониторинг и своевременный ввод отчетной информации о реализации соответствующих мероприятий в подсистему «Формирование и контроль дорожных карт Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».

VIII. Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

37. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

38. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения целевых показателей и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и целевых показателей муниципальной программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения целевых показателей муниципальной программы и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы и годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы подготавливаются по одной форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

39. Отдел экономики с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков программ в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка, подготавливает и размещает на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет:

1) до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ;

2) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ.

Сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ подготавливаются по одной форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

IX. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

40. Отделом экономики на основании годового отчета о реализации муниципальной программы, представляемого муниципальным заказчиком программы в соответствии с подпунктом 2 пункта 38, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.

41. Подготовка заключения об оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономики не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

42. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ отдел экономики:

подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику программы;

формирует проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

43. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Главой городского округа Фрязино (или лицом им уполномоченным) не позднее чем за два месяца до внесения проекта решения о бюджете городского округа Фрязино Московской области на очередной финансовый год и на плановый период в Совет депутатов городского округа Фрязино может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

44. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов в бюджете городского округа Фрязино предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение 1

к Порядку

Форма

Паспорт муниципальной программы «____________________»

| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

к Порядку

Форма

Целевые показатели муниципальной программы

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя*** (Y.XX.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. | (наименование целевого показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2. | (наименование целевого показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3. | (наименование целевого показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4. | (наименование целевого показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Указывается принадлежность показателя к:

1) указу Президента Российской Федерации - в графе "Тип показателя" проставляется "Указ ПРФ от _______ N _____ "наименование";

2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе "Тип показателя" проставляется "Обращение";

3) соглашению, заключенному с региональным органом исполнительной власти, - в графе "Тип показателя" проставляется "Соглашение";

4) региональному проекту - в графе "Тип показателя" проставляется "Региональный проект "наименование".

В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе "Тип показателя" проставляется "Отраслевой показатель".

**Указывается значение, сложившееся в отчетном периоде. Графа 5 не заполняется в случае, если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы. При наличии базового значения показателя его необходимо отражать в Методике расчета показателей, в графе "Порядок расчета" с указанием года, к которому относится значение, принимаемое за базовое либо как составляющая расчета показателя.

***За исключением обеспечивающей подпрограммы.

- Приложение 3

к Порядку

Форма

Перечень мероприятий подпрограммы

___________________________________________

(наименование подпрограммы)

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие xx* |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие xx.zz** |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование результата выполнения мероприятия, ед. измерения) | Х | Х | Всего | Итого 1-й год | В том числе по кварталам**** |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие xx.zz** |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование результата выполнения мероприятия, ед. измерения)*** | Х | Х | Всего | Итого 1-й год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2-й год | 3-й год | n-й год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие xx* |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*xx -  номер основного мероприятия должен соответствовать разрядам 4 и 5 кода целевых статей расходов бюджета городского округа Фрязино. Если основное мероприятие направлено на реализацию федерального/регионального проекта, наименование    Основного    мероприятия   должно   также  оответствовать наименованию кода целевой статьи расходов бюджета  городского округа Фрязино основного мероприятия.

**xx.zz -  где xx -  номер основного мероприятия, zz - порядковый номер,

занимаемый в структуре основного мероприятия. При исключении мероприятий из

структуры основного мероприятия номера мероприятий не изменяются до конца

периода реализации муниципальной программы.

*** может предусматриваться несколько результатов на одно мероприятие.

**** Разбивка значений результатов реализации по кварталам осуществляется на

текущий финансовый год.

Приложение 4

к Порядку

Форма 1

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности городского округа Фрязино,

финансирование которых

предусмотрено мероприятием _____________________________

(номер, наименование мероприятия)

подпрограммы ____________________________________*

(наименование подпрограммы)

| №№ п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.____* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Фрязино |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 год | 2 год | n-й год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе *** |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

***При необходимости указывается информация о финансировании расходов на выполнение работ по объекту, предусмотренных мероприятием, по следующим направлениям:

проектно-изыскательские работы;

этап строительства;

дебиторская задолженность на дату ее образования;

кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие годы/за выполненные в предшествующие годы проектно-изыскательские работы/за выполненную в предшествующие годы корректировку проекта и так далее.

Форма 2

Адресный перечень объектов недвижимого имущества,

приобретаемых в муниципальную собственность,

финансирование которых предусмотрено мероприятием __________

подпрограммы __________________________*

(указать наименования)

| № № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы приобретения | Мощность объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.___* (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 год | 2 год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объект 1 |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

Приложение 5

к Порядку

Форма 1

Методика

расчета значений целевых показателей муниципальной программы

________________________________________________

(указать наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Форма 2

Методика определения результатов выполнения мероприятий

_________________________________________________

(указать наименование муниципальной программы)

| N п/п | N подпрограммы X | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 6

к Порядку

Форма

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

за ______________________________

(отчетный период)

Таблица 1

Муниципальный заказчик ______________________________________________

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера | Источник финансирования |  | Объем финансирования на 20___ год (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено за отчетный период** (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения мероприятия/ фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов | Причины невыполнения / несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План |  | Факт* |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма I «….» | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 «…» | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1 «…» | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  |
|  | Результат 1 «…»*** | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
|  | Результат 2 «…» | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Объект 1 «…..» | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | Объект n «…..» | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие n «…» | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие n «…» | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма II «…» | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1 | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

* Кассовые расходы.

** Стоимость выполненных программных мероприятий.

*** Значение результата формируется в зависимости от отчетного периода (с предыдущими периодами).

Таблица 2

Целевые показатели муниципальной программы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _______________

(отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на отчетный период | Факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма I «…» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 «…» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2 «…» |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма II «…» |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

- Приложение 7

к Порядку

Форма

СВОДНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ

за _______________

(отчетный период)

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальный заказчик | Источник финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Муниципальный заказчик | Средства бюджета Московской области |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма I | Средства бюджета Московской области |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма II | Средства бюджета Московской области |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме II |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа Муниципальный заказчик | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

Таблица 2

Результаты выполнения мероприятий муниципальных программ

за _______________

(отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ результата | Единица измерения | Значение результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на отчетный период | Факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «…» |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма I «…» |  |  |  |
| 1.1 | Результат 1 «…» |  |  |  |
| 1.2 | Результат 2 «…» |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма II «…» |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Таблица 3

Целевые показатели муниципальных программ

за ____________

(отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/показтеля | Тип показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «…» |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1 «…» |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель 2 «…» |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Приложение 8

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений показателей реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения целевых показателей муниципальной программы (далее - планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода с учетом изменений, произведенных в соответствии с абзацем восьмым пункта 23 Порядка.

В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений) для оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.

Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу результативности , который рассчитывается по следующей формуле:

где:

- вес i-го значения показателя реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

где:

n - общее число показателей реализации муниципальной программы;

- отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

в случае увеличения значения показателя реализации муниципальной программы;

в случае снижения значения показателя реализации муниципальной программы,

где:

- фактическое значение показателя;

- планируемое значение показателя.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности  и рассчитывается по следующей формуле:

Iэ = (Vф x Ipn) / Vп,

где:

Vф - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде (на основании данных годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы, сформированного в подсистеме ГАСУ Московской области);

Vп - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы, действующей на конец отчетного периода, с учетом изменений, произведенных в соответствии с абзацем восьмым пункта 23 Порядка.

Если:

1. Значение показателя :

Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

2. Значение показателя :

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

3. Значение показателя :

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

Приложение 9

к Порядку

Таблица изменений

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п.п. | Часть, раздел (пункт), наименование мероприятия программы (подпрограммы), в который вносятся изменения | Источник финансирования | Сумма до изменений (тыс.руб.) | Изменения (тыс.руб.) | Сумма после изменения (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |