УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от 04.09.2013 № 540

(в ред. постановления администрации города от 24.12.2013 № 744, постановлений Главы города от 15.06.2016 № 395 и от 30.09.2016 № 664)

ПОРЯДОК

разработки и реализации муниципальных программ

городского округа Фрязино Московской области

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области (далее - муниципальная программа) имеет статус долгосрочной целевой программы и представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации по направлению;

7) муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) – администрация города Фрязино, главный распорядитель средств бюджета города Фрязино (далее - муниципальный заказчик).

Для подпрограмм может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика муниципальной программы.

8) ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) – главный распорядитель средств бюджета города Фрязино и/или подведомственное муниципальное учреждение, отраслевой (функциональный)  орган администрации, наделенный правами юридического лица, иные организации, в случаях привлечения внебюджетных средств.

9) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

10) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. За 2 года до окончания реализации утвержденной муниципальной программы принимается решение об утверждении новой муниципальной программы на последующие годы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

1.4. Муниципальная программа утверждается постановлением Главы города Фрязино.

- 2. Требования к структуре муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере;

прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы;

перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их;

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы;

планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку;

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограмм), по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку;

5) перечень мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку;

6) методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

7) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы);

8) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

- 3. Разработка муниципальных программ

3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, утверждаемого Главой города Фрязино (далее - Перечень).

3.2. Проект Перечня формируется отделом экономики администрации города Фрязино (далее – Отдел экономики) в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области и предложениями главных распорядителей средств бюджета города Фрязино.

3.3. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения муниципальных заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится по решению Главы города Фрязино до 1 октября текущего финансового года на основании предложений Отдела экономики.

3.4. Перечень содержит:

наименования муниципальных программ;

направления реализации муниципальных программ;

координаторов муниципальных программ;

муниципальных заказчиков муниципальных программ.

3.5. Муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы в срок не позднее 15 августа текущего финансового года.

3.6. В перечень мероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальных программ (подпрограмм).

3.7. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности городского округа Фрязино Московской области, включаются в муниципальную программу на основании предложений муниципальных заказчиков.

3.8. Проект муниципальной программы представляется для проведения экспертизы в Финансовое управление, Отдел экономики и Контрольно-счетную палату города Фрязино (далее – Контрольно-счетная палата).

3.9. Финансовое управление в срок до трех рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета города Фрязино;

соответствия объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета города Фрязино на данные годы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3.10. Отдел экономики в срок до трех рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития города Фрязино;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы).

3.11. Контрольно-счетная палата в срок до трех рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

- определения соответствия положений, изложенных в проекте муниципальной программы, действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, Московской области, городского округа Фрязино;

- оценки соответствия поставленных в проекте муниципальной  программы целей и задач показателям прогноза социально-экономического развития города на соответствующий период;

- оценки экономической обоснованности и достоверности (реалистичности) объема ресурсного обеспечения муниципальной программы, возможности достижения поставленных целей при запланированном объеме средств, в том числе:

а) обоснованность объемов финансирования программных мероприятий;

б) обоснованность источников финансирования и их структуры по программным мероприятиям;

в) обоснованность объемов и механизма привлечения внебюджетных источников финансирования;

- оценки планируемой эффективности реализации муниципальной  программы;

- наличия механизма управления муниципальной программы, мониторинга и контроля за ходом ее реализации.

3.12. Отдел экономики, Финансовое управление и Контрольно-счетная палата вправе запросить у муниципального заказчика дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

3.13. В случае подготовки Отделом экономики, Финансовым управлением и Контрольно-счетной палатой отрицательного заключения проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до семи рабочих дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в Отдел экономики, Финансовое управление или Контрольно-счетную палату для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 3 дней.

3.14. При положительном заключении Отдела экономики, Финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципальный заказчик представляет проект муниципальной программы для утверждения в администрацию города Фрязино в установленном порядке.

До 10 октября текущего финансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются Главой города Фрязино.

- 4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет города Фрязино;

2) изменения отдельных полномочий муниципального заказчика или ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм;

3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 8 «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего Порядка;

5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования.

4.2. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) муниципальный заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

4.3. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован с Отделом экономики, Финансовым управлением и Контрольно-счетной палатой. Согласование осуществляется в течение 3 дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.

4.4. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе муниципального заказчика могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.5. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

4.6. При внесении изменений в части дополнения подпрограммы мероприятием, реализация которого запланирована на текущий финансовый год, к проекту изменений подпрограммы прикладывается план процедур с указанием сроков их реализации, обеспечивающий исполнение мероприятия.

4.7. Внесенные изменения в перечень мероприятий подпрограммы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов города Фрязино о бюджете города Фрязино на текущий финансовый год и плановый период или в сводную бюджетную роспись бюджета города Фрязино в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

- 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета города Фрязино в объемах, установленных решением Совета депутатов города Фрязино о бюджете города Фрязино на текущий финансовый год и плановый период, и за счет иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы.

После утверждения изменений в муниципальные программы Главой города муниципальный заказчик в течение 7 дней предоставляет в Отдел экономики электронную актуальную версию муниципальной программы с учетом внесенных изменений.

5.2. Финансирование из бюджета города Фрязино муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов города Фрязино о бюджете города Фрязино на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода.

- 6. Управление реализацией муниципальной программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

6.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта Главы города Фрязино об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

6.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел экономики администрации города Фрязино отчет о реализации муниципальной программы;

8) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

10) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки.

6.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета города Фрязино и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

6.5. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

- 7. Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой города Фрязино.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета на реализацию муниципальных программ осуществляется Контрольно-счетной палатой  в соответствии с ее планом работы на текущий год.

7.2. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

7.3. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, Отдел экономики готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

7.4. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе города Фрязино на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

7.5. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета города Фрязино и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №6 и №7 к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №7 и №8 к настоящему Порядку.

7.6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит публичному обсуждению.

- 8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

8.1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Отделом экономики на основании годового и(или) итогового отчета о реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком по итогам отчетного финансового года.

8.3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Отделом экономики в течение 14 дней с даты поступления годового и(или) итогового отчета о реализации муниципальной программы.

8.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к настоящему Порядку.

8.5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Отдел экономики подготавливает соответствующее заключение и направляет координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

8.6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Главой города Фрязино до 1 сентября может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

8.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете города Фрязино предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Начальник Финансового управления				Ю.В. Кузнецов

Приложение №1

к Порядку

ФОРМА

паспорта муниципальной программы

городского округа Фрязино Московской области

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Порядку

ФОРМА

паспорта подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого |
|  | Подпрограмма |  | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №3

к Порядку

ФОРМА

планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

городского округа Фрязино Московской области

______________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Фрязино Московской области

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Порядку

ФОРМА

представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- бюджет города Фрязино, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджета какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

- Приложение №5

к Порядку

ФОРМА

перечня мероприятий подпрограммы

__________________________________________

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства обл.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства обл.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства обл.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства обл.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства обл.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ города Фрязино.

- Приложение № 6

к Порядку

ФОРМА

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы

городского округа Фрязино Московской области

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет города Фрязино, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 7

к Порядку

ФОРМА

оценки результатов реализации муниципальной программы

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино | Другие источники | Бюджет города Фрязино | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Приложение № 8

к Порядку

ФОРМА

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет города Фрязино, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города Фрязино (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города Фрязино (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                        Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

- Приложение №9

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) городского округа Фрязино Московской области, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I  = SUM (M  x S), где

р         п

I  - индекс результативности подпрограмм;

р

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R  / R  -

ф    п

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых

значений;

S = R  / R  -

п    ф

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых

значений;

R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

ф

R  - плановый результат целевого значения показателя;

п

M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего

п

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

M  = 1 / N, где

п

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение

(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым

затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

I  = (V  x I ) / V , где

э     ф    р     п

I  - индекс эффективности подпрограмм;

э

V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

ф

I  - индекс результативности подпрограммы;

р

V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

п

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная

оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

э

диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм,

перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 <= I  <= 1,1.

э

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= I  < 0,9.

э

Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень

эффективности.

Значение показателя:

I  < 0,8.

э

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.