КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО»

(Начало действия редакции: 01.06.2024)

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Контрольно-счетной палаты

городского округа Фрязино

от 24.05.2024 № 28

РАЗМЕЩЕН

на сайте Контрольно-счетной

палаты городского округа

Фрязино в сети Интернет

27.05.2024

Фрязино

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения……………………………………………………… | 3 |
| 2. | Задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты……………………………………………………………………. | 3 |
| 3. | Плановые документы Контрольно-счетной палаты | 4 |
| 4. | Формирование и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты………………………………………………………………….. | 5 |
| 5. | Форма, структура и содержание Плана работы Контрольно-счетной палаты………………………………………………………………….. | 8 |

6.     Внесение изменений в План работы Контрольно-счетной палаты…      8

7.     Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты..       9

8.     Формирование Плана противодействия коррупции в  Контрольно-

счетной    палате ………………………………………………………      10

Приложение 1 Форма  Плана работы Контрольно-счетной палаты на год    10

Приложение 2  Форма  Плана противодействия коррупции в Контрольно-

счетной палате………………………………………………………………..    11

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности СОД 203 «Планирование работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 12 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино» (далее - Положение «О Контрольно-счетной палате»), Регламентом Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино.

1.2.  Целью настоящего Стандарта  является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино (далее - Контрольно-счетная палата) для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля и выполнения полномочий Контрольно-счетной палаты.

1.3. Задачами Стандарта являются:

- определений целей, задач и принципов планирования;

-  установление порядка формирования и утверждения планов работы Контрольно-счетной палаты;

- определение требований к форме, структуре и содержанию планов работы Контрольно-счетной палаты;

- установление порядка внесения изменений в плановые документы Контрольно-счетной палаты;

-   установление порядка контроля исполнения плановых документов Контрольно-счетной палаты.

1.4.  По вопросам, порядок решения которых не урегулирован настоящим Стандартом, решение принимается Председателем Контрольно-счетной палаты и оформляется распоряжением  Контрольно-счетной палаты.

2. Задачи и принципы планирования работы

Контрольно-счетной палаты

2.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно, с учетом требований Положения «О Контрольно-счетной палате» и настоящим стандартом.

2.2. Планирование работы осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты.

2.3.Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты;

- формирование и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты на год;

- формирование и утверждение Плана противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате на год;

2.4. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы Контрольно-счетной палаты.

2.5. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты;

- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций Контрольно-счетной палаты;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля.

2.6. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых Контрольно-счетной палате, а также эффективность использования трудовых, материальных , информационных и иных ресурсов.

2.7. При планировании могут использоваться программно-целевой и нормативный  метод планирования, либо отдельные их элементы.

Программно-целевой метод планирования заключается в формировании на среднесрочную перспективу и закреплении в плановых документах Контрольно-счетной палаты стратегических задач, приоритетных направлений и тематики контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности.

Нормативный метод планирования заключается в разработке и использовании критериев, определяющих выбор предмета, объектов и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также нормативов, определяющих финансовые, материальные и трудовые затраты на их проведение, системную периодичность, специфику проверки отдельных объектов и других факторов.

3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты

3.1. В Контрольно-счетной палате формируется и утверждается следующий основной плановый документ:

План работы Контрольно-счетной палаты на год.

3.2. План работы Контрольно-счетной палаты на годовой период формируется исходя из необходимости обеспечения всех полномочий Контрольно-счетной палаты, предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля за исполнением бюджета города Фрязино и управлением муниципальным имуществом.

Годовой план работы Контрольно-счетной палаты определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению Контрольно-счетной палатой в очередной году.

4. Формирование и утверждение Плана работы

Контрольно-счетной палаты

4.1. Формирование и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов городского округа Фрязино, Регламента Контрольно-счетной палаты, настоящего Стандарта.

4.2. Годовой План работы Контрольно-счетной палаты утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

4.3. Формирование Плана работы Контрольно-счетной палаты на год включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты (далее – проект годового плана);

- составление проекта годового плана;

- представление  проекта годового плана Главе городского округа Фрязино и в Совет депутатов городского округа Фрязино для ознакомления (далее — Совет депутатов);

- включение в проект годового плана поручений Совета депутатов, оформленных решением Совета депутатов;

-  включение в проект годового плана предложений и запросов Главы  городского округа Фрязино, оформленных в виде письменного обращения;

- рассмотрение проекта годового плана и его утверждение распоряжением Контрольно-счетной палаты;

- размещение Плана работы Контрольно-счетной палаты на официальном сайте в сети Интернет.

4.4.  Подготовка предложений в проект годового плана по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляется всеми должностными лицами Контрольно-счетной палаты.

4.5. Обязательному рассмотрению при подготовке проекта годового плана подлежат:

- предложения и запросы Главы городского округа Фрязино;

- поручения Совета депутатов,

которые направляются в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего году планируемому;

4.6. Подготовка предложений о проведении мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов осуществляется в порядке, предусмотренном заключенными соглашениями с указанными органами.

4.7. При подготовке  предложений о включении в проект годового плана мероприятий, планируемых к проведению совместно (параллельно) с иными контрольно-счетными органами, необходимо учитывать положения стандартов и регламентов, регулирующих деятельность вышеуказанных органов.

4.8. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация планов работы Контрольно-счетной палаты с планами работы других органов финансового контроля.

4.9. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемых в проект годового плана работы, должны содержать:

- вид мероприятия (контрольное и экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов контрольного мероприятия (наименование проверяемых органов, организаций) либо необходимость ответственному исполнителю самостоятельно установить перечень объектов контроля;

- планируемые сроки проведения мероприятия;

- проверяемый период;

- наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования средств бюджета городского округа Фрязино, муниципальной собственности и (или) деятельности объектов контроля, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

- объем муниципальных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах;

- данные о планируемых трудовых затратах на его проведение, рассчитанные исходя из численности исполнителей и срока проведения мероприятия.

4.10. При отборе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в целях формирования проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты на год необходимо учитывать:

а) наличие выявленных в ходе предыдущих контрольных мероприятий:

-  значительного объема нарушений в финансово-бюджетной сфере;

- нарушений в организации и осуществлении внутреннего финансового контроля и аудита;

- низкого уровня реализации муниципальных  программ  городского округа Фрязино (менее 70%) и фактов недостоверного отчета об их реализации;

б) наличие информации о признаках нарушений бюджетного законодательства по результатам экспертно-аналитических мероприятий;

в) наличие информации о планировании или заключении муниципальных контрактов, предметом которых являются работы (услуги), выполнение (оказание) которых отнесено к задачам объектов контроля, исполнение которых в соответствии с полномочиями должно осуществляться собственными силами;

г) наличие сведений о значительных суммах средств, выделенных объекту контроля на реализацию полномочий и муниципальных программ городского округа Фрязино;

д) наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования муниципальных средств и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам.

4.11.  Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, которое должно соответствовать полномочиям Контрольно-счетной палаты.

В наименовании контрольного или экспертно-аналитического мероприятия не должны указываться объекты мероприятия, за исключением случаев проведения мероприятия на одном объекте.

4.12. При определении планируемого срока проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок исполнения контрольных или экспертно-аналитических мероприятий определяется в зависимости от целей их проведения с учетом завершения мероприятия до конца текущего года.

При планировании контрольных мероприятий необходимо учитывать сроки проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах.

4.13. Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года, как правило, не допускается.

В случае необходимости проведения в планируемом периоде контрольных действий на одном объекте контроля по нескольким направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты указанные действия планируются к проведению в рамках одного комплексного мероприятия.

4.15. Выбор объектов контрольных или экспертно-аналитических мероприятий для включения в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты на год осуществляется, как правило, исходя из необходимости охвата в течение 3 – 4 лет контрольными мероприятиями всех объектов контроля, закрепленных за направлениями деятельности  Контрольно-счетной палаты.

4.16. Проект годового плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

4.17. Председатель Контрольно-счетной палаты организует обсуждение проекта годового плана с другими должностными лицами Контрольно-счетной палаты.

4.14. План работы Контрольно-счетной палаты на год с учетом поступивших предложений рассматривается Председателем Контрольно-счетной палаты. При необходимости Председатель Контрольно-счетной палаты вносит в него уточнения и изменения и принимает решение о его утверждении.

5. Форма, структура и содержание Плана работы

Контрольно-счетной палаты

5.1. План работы  Контрольно-счетной палаты на год имеет табличную форму, включающую следующие основные графы:

- наименование мероприятия;

- объекты контроля;

- срок проведения мероприятия;

- метод проведения мероприятия;

- основание для включения мероприятия в план работы.

5.2. Наименования разделов, подразделов и комплекса мероприятий Плана работы Контрольно-счетной палаты на год должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты по форме, приведенной в приложении 1 к Стандарту.

6. Внесение изменений в План работы

Контрольно-счетной палаты

6.1 Внесение изменений в План работы Контрольно-счетной палаты осуществляется в порядке, предусмотренном для его утверждения.

6.2. Предложения по внесению изменений в План работы Контрольно-счетной палаты могут вноситься в случаях:

- изменения федерального, регионального законодательства, нормативных правовых актов городского округа Фрязино;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия, проведения отдельного дополнительного мероприятия;

- реорганизация, ликвидация, изменения организационно-правовой формы объектов контроля;

- отвлечение сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновение проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие внештатных ситуаций, продолжительной болезни, увольнения сотрудника и невозможности его замены другим сотрудником;

- обращений правоохранительных органов;

- обращений Главы городского округа Фрязино;

- поручений Совета депутатов;

- обращений Контрольно-счетной палаты Московской области;

- обращений организаций и физических лиц.

При подготовке предложений об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты необходимо исходить из минимизации его корректировки.

6.3. Внесение изменений в изменении План работы Контрольно-счетной палаты может осуществляться в виде:

- изменения наименования мероприятия;

- изменения перечня объектов мероприятия;

- изменения сроков проведения мероприятия;

- исключения мероприятия из Плана работы Контрольно-счетной палаты;

- включения дополнительных мероприятий в План работы Контрольно-счетной палаты.

7. Контроль исполнения Плана работы

Контрольно-счетной палаты

7.1. Основной задачей контроля исполнения годового Плана работы Контрольно-счетной палаты является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

7.2. Контроль исполнения годового Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляет Председатель Контрольно-счетной палаты.

8.  Формирование Плана противодействия коррупции

в Контрольно-счетной  палате на год

8.1. План противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  (ред. от 07.10.2022) «О противодействии коррупции», решением Совета депутатов от 24.03.2016 № 66 «О принятии Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе Фрязино».

8.2. План противодействия коррупции в  Контрольно-счетной палате разрабатывается ежегодно председателем Контрольно-счетной палаты.

Форма Плана противодействия коррупции в  Контрольно-счетной палате на год приведена в приложении 2 к Стандарту.

8.3.  План противодействия коррупции в  Контрольно-счетной палате на год утверждается до 25 декабря текущего года.

8.4. План противодействия коррупции в  Контрольно-счетной палате на год размещается на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в течение 5 рабочих дней после его утверждения распоряжением  Контрольно-счетной палаты.

Приложение 1 к Стандарту

(пункт 5.2)

ПЛАН

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО  НА_____ ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект контроля (аудита) | Проверяемый период деятельности объекта аудита (контроля) | Сроки проведения мероприятия | Метод проведения мероприятия | Основания для включения мероприятия в план работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Экспертно-аналитическая работа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Контрольно-ревизионная работа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета депутатов и нормативных правовых актов администрации городского округа Фрязино в части, касающейся расходных обязательств городского округа Фрязино, а также муниципальных программ городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Организационная работа |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Взаимодействие с другими органами |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 8. Мероприятия по обеспечению гласности |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Стандарту

(пункт 8.2)

ПЛАН

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО  НА_____ ГОД

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| - Совершенствование системы мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности в Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции |  |  |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 2. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино |  |  |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 3. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино |  |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |