проект

Договор №

О развитии застроенной территории части кварталов

№ 6 и № 7 в городе Фрязино Московской области

г. Фрязино							   "________"_________________ 2010

Администрация города Фрязино, ИНН 5052002128, внесенная Инспекцией МНС России по г. Фрязино Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц 24 декабря 2002 за основным государственным регистрационным номером 1025007070890 (свидетельство серия 50 № 004262682), в лице Главы города Ухалкина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава городского округа Фрязино Московской области, именуемая в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и " --------" (далее –-------), ИНН, внесенное ---------- в Единый государственный реестр юридических лиц ------ за основным государственным регистрационным номером ------- (свидетельство серия --- № ------), именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице-------, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола о результатах открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории части кварталов № 6 и № 7 от -----2010 заключили договор (далее "Договор") о нижеследующем:

1.	Предмет Договора

1.1.	Предметом Договора является развитие застроенной территории части кварталов № 6 и № 7 г. Фрязино, на которой расположены многоквартирные жилые дома, признанные постановлением Главы города Фрязино от 31.12.2008 № 972 аварийными и подлежащими сносу и в отношении которой постановлением Главы города от 16.07.2010 № 408 принято решение о ее развитии.

1.2.	Застройщик обязуется в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора, а Администрация обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств по Договору в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора.

2.	Местоположение и площадь застроенной территории,

в отношении которой принято решение о развитии

2.1.	Квартал № 6 расположен в северо-западной части жилой застройки г. Фрязино, площадью около 0,8 га ограничен улицами Горького, Попова и Станционная с признанными аварийными и подлежащими сносу многоквартирными жилыми домами №№ 20, 20а по ул. Горького, многоквартирным жилым домом № 19 по ул. Попова;

2.1.	Квартал № 7 расположен в северо-западной части жилой застройки г. Фрязино, площадью около 1,35 га ограничен улицами Горького, Нахимова с признанными аварийными и подлежащими сносу многоквартирными жилыми домами №№ 11а, 13, 15 по ул. Горького, многоквартирными жилыми домами № 12, 14, 20 по ул. Нахимова, домами № 17 по ул. Горького, № 20а по ул. Нахимова, подлежащими сносу.

3.	Цена права на заключение Договора

3.1.	Цена права на заключение Договора установлена на основании протокола о результатах открытого аукциона от 04.10.2010 и составляет ------ (прописью) рублей. Оплата права осуществляется застройщиком не позднее 01.11.2010 путем перечисления денежных средств на лицевой счет Организатора аукциона по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 5052003690/505201001, Финансовое управление г. Фрязино (л/с05111530013 КУИЖВ администрации города Фрязино), расчетный счет 40302810740485000010, открытый в Сбербанке России, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.

Сумма ранее внесенного задатка засчитывается в счет оплаты по данному Договору.

4.	Обязанности сторон

4.1.	Застройщик обязан:

4.1.1.	В соответствии с расчетными показателями обеспечения кварталов города Фрязино объектами социального и коммунально–бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденными решением Совета депутатов города от 16.12.2009 № 458 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения территорий части кварталов № 6 и № 7 объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры" в редакции от 27.05.2010 № 498, подготовить проект планировки застроенной территории кварталов № 6 и № 7, включая проект межевания территории кварталов № 6 и № 7, в срок до 31.12.2010.

4.1.2.	Создать (приобрести) и передать в муниципальную собственность в срок до 31.12.2015 благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории кварталов № 6 и № 7 в соответствии с согласованным с администрацией города графиком предоставления жилых помещений.

4.1.3.	В течение месяца после утверждения проекта планировки в установленном порядке согласовать с Администрацией очередность строительства и график сноса и расселения жилых домов и предоставления жилых помещений.

4.1.4.	Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании постановления Главы города, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории кварталов № 6 и № 7 и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений  и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе и в общей долевой собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования города Фрязино, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с п. 4.1.2. настоящего договора, или заключить с собственниками жилых помещений, подлежащих изъятию, соглашение в порядке, установленном ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в срок до 31.12.2015.

4.1.5.	Изготовить кадастровые планы земельных участков в границах, определенных проектами  планировки и межевания под строительство (домов и объектов инфраструктуры), для последующего оформления собственниками помещений построенных домов права общей долевой собственности а земельные участки под многоквартирными жилыми домами, и в течение месяца после расселения жильцов и сноса аварийных многоквартирных домов заключить с администрацией города договор аренды на свободные земельные участки.

4.1.6.	Осуществить строительство на застроенной территории части кварталов № 6 и №7 в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в срок до  31.12.2015.

4.1.7.	Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов социального и коммунально – бытового назначения, объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения застроенной территории части кварталов № 6 и № 7в соответствии с техническими условиями, выданными МУП "Теплосеть" от 19.03.2010 № 52/03, МУП "Водоканал" от 17.03.2010 № 67/3, МУП "Электросеть" от 18.03.2010 № 6/10, ООО "Фрязинская Телефонная Сеть" от 28.10.2009 № 116/1, № 116/2, № 116/3, ООО "Информационные системы и сети" от 21.10.2009 № 015, в срок до 31.12.2015.

4.1.8.	Передать по окончании строительства в муниципальную собственность безвозмездно в срок до 31.12.2015:

- самотечный коллектор фекальной канализации от кварталов № 6, № 7 до кварталов № 21, № 22.

- трансформаторную подстанцию типа 2 КТПН и электрические сети.

4.2.	Администрация обязана:

4.2.1.	Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории и по результатам слушаний утвердить представленный Застройщиком проект планировки застроенной территории части кварталов № 6 и № 7, включая проект межевания застроенной территории части кварталов № 6 и №7 в срок до 31.12.2010.

4.2.2.	В установленном порядке принять решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории части кварталов № 6 и № 7, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в срок до 31.12.2010.

4.2.3.	После выполнения Застройщиком обязательств, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.4, предоставить Застройщику без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории части кварталов № 6 и № 7 земельные участки в аренду на период строительства в срок не позднее одного месяца с даты постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

5.	Срок договора  по 31.12.2015

5.1.	Договор подлежит заключению в срок не позднее пяти дней после подписания протокола о результатах аукциона.

5.2.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору.

6.	Ответственность сторон

6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.	За нарушение срока об оплате права на заключение Договора, установленного п. 3. данного Договора, в том числе в связи с неправильным начислением платы, Застройщик уплачивает Администрации неустойку в размере 0,05% от неуплаченной или неправильно начисленной суммы за каждый день просрочки. Неустойка в размере, установленном настоящим пунктом, начисляется с даты регистрации настоящего Договора в КУИЖВ администрации.

7.	Изменение, расторжение и прекращение договора

7.1.	Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются путем подписания Сторонами Соглашений о внесении изменений в Договор, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом РФ и Договором.

8.	Рассмотрение и урегулирование споров

8.1.	Все споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.	Прочие условия Договора

9.1.	Настоящий Договор подлежит регистрации в месячный срок во Фрязинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

9.2.	Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Застройщика.

9.3.	Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для Фрязинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

9.4.	Передача прав по настоящему Договору на развитие застроенной территории не предусматривается.

10.	Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация						Застройщик

| Администрация г. Фрязино | ------ |
| --- | --- |
| Адрес: 141195, Московская обл., | Адрес:--------- |
| г. Фрязино, Проспект Мира, дом 15 а |  |
| Телефон: 526-90-60 | Телефон: ------- |
| р/сч 40205810840480125010 в Сбербанке России г. Москва к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225 ИНН 5052002128 КПП 505201001 | ИНН --------- КПП --------- |

# Подписи сторон:

Администрация								Застройщик

__________________					 	       __________________

(Подпись)								    (Подпись)

М.П.										М.П.

Договор внесен в книгу регистрации КУИЖВ администрации г. Фрязино за №               от