ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты города Фрязино на проверку

эффективности и целевого использования бюджетных средств

на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ

за 2009 год

В период с 13 января по 15 февраля 2010 года Контрольно-счетной палатой города Фрязино проведена реализации долгосрочных целевых программ г. Фрязино за 2009 год.

Цель контрольного мероприятия: оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ за 2009 год.

Предмет контроля: долгосрочные муниципальные целевые программы, нормативные, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы и материальные ценности, подтверждающие расходование бюджетных средств на их реализацию за 2009 год.

Объекты контрольного мероприятия: главные распорядители, получатели средств городского бюджета.

Проверкой установлено:

1. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановлениями Главы города на 2009 год утверждено 9 (девять) долгосрочных целевых программ города Фрязино, реализуемых за счет средств местного бюджета.

2. Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Фрязино установлен Постановлением Главы города Фрязино от 10.08.2007 № 545.

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) в 2009 году утвержден решением Совета депутатов города Фрязино от 11.12.2008 № 383 «О бюджете города Фрязино на 2009 год» (с изм.) в составе ведомственной структуры расходов бюджета и приложении 9 «Расходы бюджета города Фрязино на 2009 год на финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ» в размере 24389,0 тыс. руб.

4. Кассовое исполнение бюджетных назначений за 2009 год составило 10977,7 тыс. руб. или  45,1% от годового объема утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе, на долгосрочные целевые программы:

«Развитие культуры города Фрязино» на 2009-2013 годы» - 818,6 тыс. руб. или 76,0%;

по профилактике преступлений и правонарушений, укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью на территории городского округа Фрязино МО на 2009-2010 годы «Правопорядок» - 569,2 тыс. руб. или 71,2%;

«Жилище» - 3226,4 тыс. руб. или 23,0%;

«Наша молодежь» на 2009-2010 годы» - 226,7 тыс. руб. или 28,3%;

«Развитие образования города Фрязино на период 2009-2011 годов» - 1681,0 тыс. руб. или 56,1%;

«Развитие физической культуры и спорта в г. Фрязино в 2009-2011 годах» - 1403,8 тыс. руб. или 86,7%;

«Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы» - 2815,0 тыс. руб. или 99,7%;

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Фрязино на 2009-2011 годы» - 257,0 тыс. руб. или 99,3%;

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2009-2010 годы» - 0,0 руб.

5. При проверке реализации Программ «Наша молодежь» и «Развитие физической культуры и спорта» установлены отдельные факты расходования бюджетных средств с нарушением порядка применения кодов бюджетной классификации.

6. Оценка эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в 2009 году установила, что в целом,  расходование бюджетных средств  осуществлялось эффективно, с достижением требуемого результата.

7. Фактов нецелевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ в 2009 году, не установлено.

Руководитель Контрольно-

счетной палаты                                                                          Л.А.Панченко