ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2015 № 15

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) по внедрению Стандарта деятельности администрации города Фрязино по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе Фрязино Московской области

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской 
области

постановляю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий (Дорожную карту) по внедрению Стандарта деятельности администрации города Фрязино по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе Фрязино Московской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Широкова А.В.

Первый заместитель

главы администрации							С.Ш. Цакаев

УТВЕРЖДЁН

постановлением Главы города

от_25.11.2015__ №_15__

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (Дорожная карта)

по внедрению Стандарта деятельности администрации города Фрязино

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

в городском округе Фрязино Московской области

| № | Наименование требования Стандарта |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации |  |  |  | Результат этапа |  | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Получение инвесторами государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в режиме «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  | заместитель главы администрации Широков А.В., тел. 8-496-564-26-75 |
|  | В городе в декабре 2013 году создано МУ «МФЦ». В перечне услуг, оказываемых МФЦ, числятся услуги, связанные с реализацией инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На базе МФЦ администрацией муниципального образования сформировать систему информационной и консультационной поддержки предпринимателей. Доработать регламенты на оказание государственных и муниципальных услуг с учетом изменения действующего законодательства |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | директор МУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области» Серов В.И., тел. 8-496-255-44-26 |
| 2. | Наличие в муниципальном образовании утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  | заместитель главы администрации Немов Д.А. тел. 8-496-564-44-27 |
|  | Решение Совета депутатов от 04.02.2014 №317 Правила землепользования и застройки городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Документ требует доработки с учетом создания на территории города Особой экономической зоны технико-внедренческого типа. |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Волкова И.В. |
| 3. | Наличие в муниципальном образовании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | заместитель главы администрации Широков А.В., тел. 8-496-564-26-75 |
|  | В городе работает инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства: ТПП г. Фрязино, НП «Фонд развития наукограда», МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание организационной помощи при создании ООО «Лаборатория инновационных технологий и систем» |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | директор МКУ «Дирекция наукограда» Михальченков А.Г. |
| 4. | Наличие в муниципальном образовании утвержденных программ обучения и аттестации муниципальных служащих, участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  | первый заместитель главы администрации Цакаев С.Ш. , тел. 8-496-564-71-27 |
|  | Обучение муниципальных служащих происходит в рамках обучающих семинаров, проводимых Министерством инвестиций и инноваций Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Совместная работа администрации города и АО «Корпорация развития Московской области» по созданию программы обучения и аттестации муниципальных служащих, участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | заместитель главы администрации Широков А.В., тел. 8-496-564-26-75 директор МКУ «Дирекция Наукограда» Михальченков А.Г., тел. 8-496-255-64-36 |
| 5. | Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | первый заместитель главы администрации Цакаев С.Ш. , тел. 8-496-564-71-27 |
|  | В качестве коллегиальных совещательных органов при администрации города работает Координационный Совет в области развития и малого и среднего предпринимательства (постановление Главы города от26.03.2009 №143), Координационный совет по созданию национального центра СВЧ электроники и особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Фрязино (Постановление админ. города Фрязино от 27.01.2015 №19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка нового положения коллегиального органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | заместитель главы администрации Широков А.В., тел. 8-496-564-26-75 |
| 6. | Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования между администрацией муниципального образования и АО «Корпорация развития Московской области» |  |  |  |  |  |  |  | первый заместитель главы администрации Цакаев С.Ш. , тел. 8-496-564-71-27 |
|  | В 2014 году заключено Соглашение о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности городского округа Фрязино Московской области и реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доработка Порядка взаимодействия сторон Соглашения с целью внедрения Муниципального стандарта |  |  |  |  | 01.12.2015 |  | 31.12.2015 | заместитель главы администрации Широков А.В., тел. 8-496-564-26-75 |
| 7. | Наличие в администрации муниципального образования структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций |  |  |  |  |  |  |  | первый заместитель главы администрации Цакаев С.Ш. , тел. 8-496-564-71-27 |
|  | В настоящее время функции управления деятельностью в области повышения инвестиционной привлекательности г. Фрязино выполняет отдел экономики администрации и МКУ «Дирекция Накограда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание структурного подразделения ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.01.2016 | заместитель главы администрации Широков А.В., тел. 8-496-564-26-75 |
| 8. | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования, утвержденного главой муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | первый заместитель главы администрации Цакаев С.Ш. , тел. 8-496-564-71-27 |
|  | В 2014 году постановлением администрации от 05.05.2014 №255 принята концепция инвестиционного развития городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Актуализация инвестиционного паспорта города |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | заместитель главы администрации Широков А.В., тел. 8-496-564-26-75 |
| 9. | Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | заместитель главы администрации Широков А.В., тел. 8-496-564-26-75 |
|  | В городе в декабре 2013 году создано МУ «МФЦ». В перечне услуг, оказываемых МФЦ, числятся услуги, связанные с реализацией инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | На базе МФЦ администрацией города сформировать систему информационной и консультационной поддержки предпринимателей, включающая предоставление информации: о способах организации собственного дела и существующих правилах ведения бизнеса; о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном и региональном уровнях; о кредитных и микрофинансовых организациях и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства; о подготовке документов для получения заемного финансирования, иной государственной или муниципальной финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства; о проводимых обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам предпринимательской деятельности |  |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | директор МУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области» Серов В.И., тел. 8-496-255-44-26 директор МКУ «Дирекция наукограда» Михальченков А.Г. |