АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2014 № 349

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью, в том числе по совершенствованию механизмов оплаты труда работников учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино, на 2014-2018 годы

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Планом мероприятий («дорожной картой») Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области по совершенствованию оплаты труда работников учреждений физической культуры и спорта, по работе с молодежью, образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в Московской области на 2013-2018 годы, утвержденным Министром физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области 11.03.2014, Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью, в том числе по совершенствованию механизмов оплаты труда работников учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино, на 2014-2018 годы (прилагается).

- 2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 16.10.2013 № 623 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино, на 2013-2018 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Курова А.А.

Руководитель администрации                                                  В.А. Михайлова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от _29.05.2014__ № __349___

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью, в том числе по совершенствованию механизмов оплаты труда работников учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино, на 2014-2018 годы.

Цели разработки «дорожной карты»:

- обеспечение участия Управления культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино, отдела по делам молодежи и туризму администрации города Фрязино, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино, в мероприятиях, направленных на реализацию «умной социальной политики»  в городском округе Фрязино  Московской области;

- повышение качества предоставления услуг на основе контроля и оценки качества работы учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и учреждений по работе с молодежью (далее – учреждения подведомственной сферы);

- совершенствование оплаты труда работников учреждений подведомственной сферы, в том числе оплаты труда руководителей, основанное на использовании результат - ориентированного бюджетирования.

- развитие кадрового потенциала учреждений подведомственной сферы;

- достижение значений целевых показателей в социальной сфере, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Ход реализации «дорожной карты».

Мероприятия по реализации «умной социальной политики» в сферах физической культуры, спорта и работы с молодежью на территории городского округа Фрязино Московской области предполагается осуществлять:

- с использованием управленческих, инфраструктурных и финансовых решений, закрепленных в муниципальных программах городского округа Фрязино Московской области  «Физическая культура и спорт города Фрязино на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города Фрязино от 01.10.2013 № 591, «Молодежь наукограда Фрязино на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города Фрязино от 01.10.2013 № 589;

- плана мероприятий по переходу на формирование «умной социальной политики»;

- на основании основных нормативных правовых документов, определяющих механизмы совершенствования систем оплаты труда работников учреждений подведомственной сферы:

- Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р;

- Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Фрязино, утвержденного постановлением администрации города Фрязино от 13.07.2011 № 455;

- Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, утвержденного постановлением администрации города Фрязино от 25.07.2011 № 474;

- Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью города Фрязино Московской области, утвержденного постановлением Главы города Фрязино от 21.08.2007 № 577.

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- реализация мероприятий в рамках «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью  на территории городского округа Фрязино Московской  области;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями физической культуры, спорта и работы с молодежью;

- совершенствование нормативной базы в сфере оплаты труда работников учреждений физической культуры, спорта и работы с молодежью, в том числе развитие системы финансового стимулирования работников и переход на эффективный контракт;

- оптимизация штатной численности учреждений физической культуры, спорта и работы с молодежью;

- доведение уровня оплаты труда среднего медицинского персонала и врачей, педагогических работников муниципальных учреждений подведомственной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- повышение уровня профессиональной компетенции работников учреждений подведомственной сферы, в том числе повышение числа высококвалифицированных работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Показатели эффективности реализации «дорожной карты».

Показателем, характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в  городе Фрязино, учреждений по работе с молодежью является:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Значение индикативного показателя отношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Московской области (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей* | % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 1.2. | Врачи | % | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 |
| 1.3. | Средний медицинский персонал | % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 |

Примечание: * - указано отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образований детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к средней заработной плате учителей в Московской области.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации «умной социальной политики» на территории города Фрязино в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью, в том числе по совершенствованию механизмов оплаты труда работников учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью в городе Фрязино на 2014-2018 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия по переходу к формированию «умной социальной политики» |  |  |  |  |
| 1. | Инвентаризация (оптимизация) видов деятельности муниципальных учреждений подведомственной сферы, в том числе: | постоянно | Куров А.А. Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. Фомичева Н.В. | аналитическая записка |
| 1.1. | Анализ видов деятельности муниципальных учреждений подведомственной сферы | II квартал 2014 года далее – ежеквартально | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. | аналитическая записка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Анализ планов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе стоимости оказания услуг муниципальных учреждений подведомственной сферы | II квартал 2014 года далее – ежеквартально | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. Фомичева Н.В. | аналитическая записка |
| 1.3. | Подготовка предложений по оптимизации деятельности муниципальных учреждений подведомственной сферы | II квартал 2014 года , далее – ежеквартально | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. Фомичева Н.В. | постановление администрации города |
| 2. | Формирование перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями физической культуры, спорта и перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждением работы с молодежью | в соответствии с нормативными документами | Куров А.А. Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. Фомичева Н.В. Руководители учреждений подведомственной сферы | постановления администрации города |
| 3. | Инвентаризация имущественного комплекса муниципальных учреждений подведомственной сферы и подготовка рекомендаций по оптимизации использования имущественного комплекса | постоянно | Куров А.А. Полухина А.В. | служебная записка |
| 3.1. | Организация работы по постановке на учет имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям подведомственной сферы | II-III кварталы 2014 года, далее – по мере необходимости | Полухина А.В. Фомичева Н.В. | лужебная записка |
| 3.2. | Применение порядка предоставления субсидий муниципальным учреждениям подведомственной сферы на иные цели | Постоянно | Полухина А.В. Фомичева Н.В. | постановления администрации города |
| 4. | Разработка и внедрение системы внутреннего финансового контроля деятельности учреждений подведомственной сферы, в том числе контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд городского округа Фрязино | II-III квартал 2014 | Полухина А.В. Фомичева Н.В. | постановление администрации города |
| II. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности учреждений подведомственной сферы, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | в течение 3-х месяцев после выхода соответствующих нормативных правовых актов Московской области, но не позднее III квартала 2014 года | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. руководители учреждений подведомственной сферы | приказ начальника Управления |
| 6. | Применение методических рекомендаций в деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению | постоянно, после утверждения методических рекомендаций | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. руководители учреждений подведомственной сферы | ежегодный доклад по итогам выполнения |
| 7. | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений и их руководителей | ежегодно по образовательным учреждениям до 1 сентября; по иным учреждениям – до 1 ноября | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. руководители учреждений подведомственной сферы | приказ начальника Управления |
| 8. | Применение методических рекомендаций по типовым отраслевым нормам труда | в течение 3-х месяцев после выхода соответствующего нормативного правового акта Минтруда Московской области, но не позднее III квартала 2014 года | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. руководители учреждений подведомственной сферы | приказ начальника Управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Применение типовых отраслевых норм труда в муниципальных учреждениях | постоянно в период 2014-2018 годы | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. руководители учреждений подведомственной сферы | ежегодный (до 30 декабря) доклад по итогам выполнения |
| 10. | Проведение мониторинга уровня заработной платы работников муниципальных учреждений подведомственной сферы | постоянно в период 2014-2018 годы | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. | доклад Руководителю администрации города (ежемесячно) |
| 11. | Внедрение независимой системы оценки качества работы учреждений сферы физической культуры и спорта, в том числе общественной оценки и публичных рейтингов | II квартал 2014 | Полухина А.В. Бодунов С.Н. | постановления администрации города |
| III. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 12. | Разработка и утверждение: - типового эффективного контракта с руководителями учреждений подведомственной сферы; - порядка предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на занятие должностей руководителя муниципального учреждения, а также граждан, занимающих указанные должности | в 3-х месячный срок после выхода соответствующих нормативных правовых актов Московской области | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. руководители учреждений подведомственной сферы | приказы начальника Управления |
| IV. Повышение уровня профессиональной компетенции работников учреждений подведомственной сферы |  |  |  |  |
| 13. | Реализация утвержденных профессиональных стандартов | по истечении 3-х месяцев после выхода соответствующих нормативных правовых актов Московской области | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. руководители учреждений подведомственной сферы | постановления администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Повышение квалификации, переподготовка и аттестация работников в соответствии с современными квалификационными требованиями | ежегодно | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. руководители учреждений подведомственной сферы | аналитическая записка об итогах повышения квалификации и профессиональ-ной переподготовки работников учреждений подведомственной сферы |
| 15. | Разработка и утверждение рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками при введении эффективного контракта | II квартал 2014 года | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. | приказ начальника Управления |
| 16. | Организация работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками учреждений подведомственной сферы в связи с переходом на эффективный контракт | постоянно, по мере необходимости | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. руководители учреждений подведомственной сферы | дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками учреждений |
| V. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |
| 17. | Планирование дополнительных расходов бюджетов всех уровней на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами на основе методики оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | 2014-2017 годы, после утверждения методики | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. | внесение изменений в долгосрочные целевые программы города Фрязино в сферах деятельности Управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Организация работы по предоставлению федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом | постоянно, после выхода соответствующего нормативного акта Росстата | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. | результаты статистического наблюдения |
| 19. | Организация мониторинга «дорожной карты» Управления по реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2013-2018 годы | постоянно | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. | предоставление результатов мониторинга |
| 20. | Информационное сопровождение «дорожной карты» | постоянно | Полухина А.В. Бодунов С.Н. Марычев К.Н. общественный огран (в т.ч. отраслевой профсоюз) | публикации в средствах массовой информации, семинары и т.д. |