ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2015 № 45

Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по повышению 
доступности объектов и муниципальных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения г. Фрязино Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и постановлением Правительства Московской области от 20.10.2015 № 968/38 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Московской области» и Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по повышению доступности объектов и муниципальных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения г. Фрязино Московской области.

- Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Буров С.Г.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кожевникова В.М.

Глава города 								И.М. Сергеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города

от _08.12.2015___ № __45____

План мероприятий

(«Дорожная карта»)

по повышению доступности объектов и муниципальных услуг для инвалидов

и маломобильных групп населения г. Фрязино

Московской области

1. Общее описание «Дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и постановления Правительства Московской области от 20.10.2015 № 968/38 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Московской области».

Основными целями «Дорожной карты» являются: оценка состояния доступности объектов в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня доступности объектов и повышение качества предоставления услуг, преодолеть социальную разобщенность в обществе.

По данным Фрязинского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области на 01.09.2015 численность инвалидов, проживающих в городе Фрязино, составляет 3108 человек, из них:

- граждан трудоспособного возраста - (женщин, мужчин)-294/388;

- инвалидов старше трудоспособного возраста - (женщин, мужчин)-1568/994;

- детей-инвалидов до 18 лет - 127;

- инвалидов Великой Отечественной войны - 115;

- инвалидов-участников трудового фронта - 251;

- инвалидов по общему заболеванию - 2888;

- инвалидов по профессиональному заболеванию - 28;

- инвалидов по слуху - 95;

- инвалидов по зрению - 50;

- инвалидов-колясочников – 53.

«Дорожная карта» составлена в целях реализации мероприятий, предусмотренных в подпрограмме «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2015-2019 годы».

Срок реализации «Дорожной карты» 2015-2019 годы.

2. Значения целевых показателей

| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Планируемое значение показателя по годам реализации на конец года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании. | % | 35,9 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 2. | Количество инвалидов, занимающихся в учреждениях культуры, физкультуры и спорта. | человек | 250 | 285 | 290 | 292 | 295 |
| 3. | Количество инвалидов, посещающих мероприятия в учреждениях культуры, физкультуры и спорта. | человек | 740 | 800 | 850 | 900 | 950 |

3. План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители (соисполнители) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение заседаний Координационного совета по делам инвалидов. | Принятие решений Координационным советом. | 2015-2019 | Председатель Координационного совета. |  |
| 1.2. | Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий Подпрограммы | Осуществление организационно- методического обеспечения реализации мероприятий. | 2015-2019 | заместитель главы администрации по социальным вопросам. |  |
| 2. Мероприятия по повышению доступности объектов и муниципальных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения г. Фрязино Московской области. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение паспортизации доступности объектов социальной инфраструктуры города | Актуализация паспортов доступности объектов. | 2015-2019 |  | администрация города, Управление социальной защиты г. Фрязино, руководители учреждений города |
| 2.2. | Осуществление контроля выполнения собственниками зданий и помещений требований Кодекса об административных правонарушениях по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур маломобильными категориями населения | Оценка состояния доступности объектов в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2015-2019 |  | Управление социальной защиты населения г. Фрязино |
| 2.3. | Соблюдение требований законодательства об обеспечении доступности инвалидов и маломобильных групп населения при проектировании и строительстве новых объектов (зданий) | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | 2015-2019 |  | администрация города, организации - застройщики |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ, приобретение и установка оборудования для повышения доступности социальных объектов | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | 2015-2019 |  | руководители учреждений и организаций |
| 2.5. | Оборудование парковочных мест для инвалидов | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | 2015-2019 |  | заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта |
| 2.6. | Обустройство съездов с тротуаров на проезжую часть | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | 2015-2019 |  | заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта |
| 2.7. | Оборудование пандусами | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | 2015-2019 |  | заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, руководители учреждений и организаций |
| 2.8. | Информирование граждан в СМИ о мероприятиях по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов | Информационная помощь инвалидам | 2015-2019 |  | руководитель сектора пресс-службы администрации города |
| 2.9. | Организация работы по установке светофоров со звуковой сигнализацией | Установка светофоров | 2015-2019 |  | заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта |
| 2.10. | Проведение цикла телевизионных передач о проблемах инвалидов | Информационная помощь инвалидам | 2016-2019 |  | руководитель сектора пресс-службы администрации города |
| 2.11. | Организация и проведение мероприятий для инвалидов | Повышение социальной активности инвалидов | 2015-2019 |  | заместитель главы администрации по социальным вопросам, Управление культуры, физкультуры и спорта, Управление образования администрации города, организации и учреждения |
| 2.12. | Оказание методической помощи родителям и родственникам, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Улучшение качества жизни детей-инвалидов | 2015-2019 |  | Управление социальной защиты, ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» |
| 3.Обеспечение контроля за реализацией мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контроль и мониторинг реализации мероприятий | Соблюдение сроков реализации мероприятий Подпрограммы | 2015-2019 |  | заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 3.2. | Подготовка ежегодных отчетов | Эффективное расходование финансовых средств | 2016-2019 |  | заместитель главы администрации по социальным вопросам |