АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2014 № 622

Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города Фрязино» на 2015-2019 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города Фрязино» на 2015-2019 годы (прилагается).

- Признать утратившим силу с 01.01.2015 постановление администрации города от 10.10.2013 №614 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Фрязино» на 2014-2018 годы».

- Сектору пресс-службы отдела по делам молодёжи и туризму администрации города Фрязино (Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте города Фрязино в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя администрации Котова О.В.

Руководитель администрации					В.А. Михайлова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города

от _01.10.2014_ № _622_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа Фрязино Московской области

«Предпринимательство города Фрязино» на 2015 - 2019 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Предпринимательство города Фрязино» на 2015 - 2019 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство города Фрязино» на 2015–2019 годы (далее – муниципальная программа). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей города Фрязино. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципаль-ной программы | - Создание благоприятного инвестиционного климата, для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов. - Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. - Развитие инфраструктуры поддержки и увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города - Развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг. - Развитие похоронного дела. - Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Руководителя администрации города Фрязино Котов О.В., заместитель Руководителя администрации города Фрязино Куров А.А. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015–2019 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг». Подпрограмма III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития». Подпрограмма IV «Развитие конкуренции». |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего, в том числе по годам: | 178153,3 | 36020,2 | 37895,1 | 32781 | 34729 | 36728 |
| Средства бюджета города Фрязино | 108832 | 19924 | 20860 | 21740 | 22666 | 23642 |
| Средства федерального бюджета* | 37800 | 5600 | 7000 | 7700 | 8400 | 9100 |
| Средства бюджета Московской Области* | 16200 | 2400 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 |
| Иные источники | 15321,3 | 8096,2 | 7035,1 | 41,0 | 63,0 | 86,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Рост объема отгруженной продукции по промышленным видам деятельности в 2019 году к уровню 2013 года не менее 102% ежегодно; Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году в 2.5 раза к 2013 году; Создание и модернизация к 2019 году 150 рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области; Увеличение объема продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 2019 году к уровню 2013 года в 1,3 раза; Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек в 2019 году до 94551 рублей; Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций 102-103% в год; Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2019 году 30%; Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий города к 2019 году 48,2%; Темп роста инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 101-102% ежегодно; Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в 2019 году 35000 рублей; Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом) в 2019 году 5 единиц; Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку 6-15 ежегодно; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 7 - 15 ежегодно; Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2019 году 650 кв. м/1000 жителей; Обеспеченность населения бытовыми услугами в 2019 году 10,8 мест/1000 жителей; Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг в 2019 году 86,0 млн .руб.; Обеспеченность услугами общественного питания в 2019 году 38,1 посад. мест/1000 жителей; Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронения в 2019 году 0%; Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 1,2 % (от общего количества проведенных процедур) к концу 2019 года; Снижение доли контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка до 7,5 % (от общего количества контрактов) к концу 2019 года; Увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов до 11% (за исключением несостоявшихся торгов) к концу 2019 года; Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка до 16% (от общего количества процедур) к концу 2019 года; Увеличение количества участников размещения заказа до 5-ти в одной процедуре к концу 2019 года. |  |  |  |  |  |

*- по результатам конкурса

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

сферы реализации муниципальной программы, в том числе

формулировка основных проблем в указанной сфере

Предпринимательство города Фрязино

Фрязино - город науки и современных технологий. Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2003 года № 1531 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Фрязино Московской области» Фрязино присвоен статус наукограда. Город обладает мощным научно-производственным комплексом, здесь сосредоточены ведущие в своих отраслях предприятия промышленности, науки и смежных отраслей, работают  технические вузы.

По состоянию на 1 января 2014 года в Фрязино проживает 58,187 тысяч человек, из них 21,0 тысяч заняты в экономике города. Уровень регистрируемой безработицы в 2013 году составил 0,7%.

Число организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории города, составляет более 500 объектов.

Научно-промышленному комплексу принадлежит одна из ведущих ролей в экономике городского округа Фрязино. На предприятиях научно-производственного комплекса в городе работает более 9,0 тыс. человек, или 43,3% занятого в экономике населения города.

Общий объем произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) всех хозяйствующих субъектов на территории города за 2013 год составил 26802819 тыс. руб., в том числе, объем научно технической продукции, выпускаемой организациями НПК, составил 8729581 тыс. руб.

В последние годы важным сегментом экономики городского округа стал малый и средний бизнес, который существенно влияет на показатели объемов производства, занятости и доходов населения, насыщая экономическую сферу товарами и услугами.

На конец 2013 года на территории города действовало более 440 предприятий малого бизнеса. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет 4623 человека - это 27,8% от численности работников, занятых в экономике города. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме выпускаемой организациями города Фрязино продукции составляет 45,3%.

Потребительский рынок города Фрязино функционирует как составная часть единого комплекса городского хозяйства. Его главные задачи - создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам и услугам для всех жителей городского округа.

Именно показатели объемов товарооборота и платных услуг наиболее интегрировано показывают уровень развития инфраструктуры и благосостояния населения.

Так объем розничного товарооборота города Фрязино в 2013 году составил 7480,9 млн. рублей.

Несмотря на динамичное развитие секторов малого предпринимательства и потребительского рынка на территории города Фрязино, сохраняется ряд проблем, которые необходимо решать программными методами, к ним относятся:

- дефицит производственных площадей и земельных участков для их строительства;

- отсутствие стартового капитала для начала бизнеса, проблемы кредитования;

- высокая арендная плата коммерческой недвижимости;

- обеспеченность торговыми площадями практически на уровне утвержденного минимального норматива;

- обеспеченность населения бытовыми услугам ниже утвержденного минимального норматива.

В сложившихся условиях развития предпринимательства города Фрязино для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики, требуются качественно новые факторы, которые определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». Это, прежде всего, модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы «Предпринимательство города Фрязино» отведена промышленности, науке, оптовой и розничной торговле, а также сектору малого и среднего бизнеса, играющему большую роль в достижении экономического роста в рамках подпрограмм «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», «Развитие потребительского рынка».

Подпрограмма «Развитие конкуренции» разработана в целях обеспечения дальнейшего социально-экономического развития города Фрязино, общего улучшения конкурентной среды в регионе и инвестиционного климата, создания условий для добросовестной конкуренции посредством формирования механизмов развития конкуренции в городе Фрязино.

Развитие конкурентной среды является приоритетным направлением развития экономики города. Размещение заказов для нужд заказчиков за счет средств бюджета города составляет значительный сегмент экономики, воздействие на который позволяет в той или иной мере способствовать развитию конкуренции в отраслях.

Муниципальные программы и привлечение инвестиций – ключевой инструмент стратегического развития города при условии развитого уровня конкурентных отношений на рынке.

Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок является одним из основных направлений, так как затрагивает различные отрасли экономики города.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации

муниципальной программы

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей муниципальной программы будет способствовать реализации оптимистического сценария развития экономики города Фрязино.

Привлечение инвестиций, создание условий для устойчивого экономического развития города  позволит увеличить объем выпускаемой продукции по промышленным видам деятельности, увеличение объема инвестиций, увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

Развитие малого и среднего предпринимательства позволит увеличить количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса в городе Фрязино, увеличить численность работающих на малых и средних предприятиях, увеличить доходы предприятий и долю налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Развитие потребительского рынка и услуг в городе Фрязино позволит достигнуть установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, общественного питания и бытовых услуг.

Развитие конкуренции направлено на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной среде экономики города, а также на формирование с применением программно-целевого метода перечня мероприятий по развитию конкуренции в экономике города Фрязино.

Развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития экономики , что делает необходимым применение программно-целевого метода.

Решение поставленных задач носит долговременный характер, что обусловлено необходимостью формирования механизмов развития конкуренции в городе в целом и применение данных механизмов в качестве инструментов для достижения задач социально-экономического развития города Фрязино.

Развитие конкуренции обеспечит создание дополнительных возможностей для эффективного наращивания социально-экономического потенциала города Фрязино; значительного увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной продукции, работ и услуг; роста валового регионального продукта; повышения уровня и качества жизни населения.

Цели и задачи муниципальной программы

Цель программы:

достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей города Фрязино.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание благоприятного инвестиционного климата, для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

2. Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

3. Развитие инфраструктуры поддержки и увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города.

4. Развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг.

5. Развитие похоронного дела.

6. Развитие сферы муниципальных закупок и  внедрение Стандарта развития конкуренции.

Перечень и краткое описание подпрограмм

муниципальной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг»;

подпрограмма III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития»;

- подпрограмма IV «Развитие конкуренции».

Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение №1 к программе). Цель подпрограммы: формирование благоприятных условий для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Фрязино.  Для ее решения в подпрограмме определены задачи:

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными, консалтинговыми, обучающими и другими услугами;

- формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства;

- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города.

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг» (приложение №2 к программе). Цель подпрограммы: повышение социально-экономической эффективности  потребительского рынка посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах,  обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг;

- развитие похоронного дела.

Подпрограмма III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития» (приложение № 3 к программе);

Цель подпрограммы  – достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей города Фрязино.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятного инвестиционного климата  для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов;

- стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

Подпрограмма IV «Развитие конкуренции» (приложение №4 к программе). Цель подпрограммы: развитие конкуренции в городе Фрязино через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке города. Задачи подпрограммы:

- развитие сферы муниципальных закупок и - внедрение Стандарта развития конкуренции.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Рост объема отгруженной продукции по промышленным видам деятельности в 2019 году к уровню 2013 года  – в 1,56 раза;

Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году в 2.1 раза к 2013 году;

Создание и модернизация к 2019 150 рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области;

Увеличение объема продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 2019 году к уровню 2013 года в 1,3 раза;

Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек в 2019 году к уровню 2013 года в 2 раза;

Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций 102-103% в год;

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2019 году 28,6%;

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий города к 2019 году 46,3%;

Темп роста инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 101-102% ежегодно;

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в 2019 году 35000 рублей;

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом) в 2019 году 5 единиц;

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку 6-15 ежегодно;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 7 - 15 ежегодно;

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2019 году 650 кв. м/1000 жителей;

Обеспеченность населения бытовыми услугами в 2019 году 10,8 мест/1000 жителей;

Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг в 2019 году 86,0 млн. руб.;

Обеспеченность услугами общественного питания в 2019 году 38,1 посад. мест/1000 жителей;

Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронения в 2019 году 0%;

Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 1,2 % (от общего количества проведенных процедур) к концу 2019 года;

Снижение доли  контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка  до 7,5 % (от общего количества контрактов) к концу 2019 года;

Увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов до 11% (за исключением несостоявшихся торгов) к концу 2019 года;

Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка до 16% (от общего количества процедур) к концу 2019 года;

Увеличение количества участников размещения заказа до 5 участников в одной процедуре в 2019 году.

Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Фрязино, бюджета Московской области (по результатам конкурса), федерального бюджета (по результатам конкурса) и внебюджетных средств.

Финансирование мероприятий настоящей Программы за счет средств бюджета города Фрязино, бюджета Московской области и федерального бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Порядок взаимодействия ответственного за реализацию программы с муниципальным заказчиком программы.

Управление реализацией муниципальной программы, а также порядок взаимодействия ответственного за реализацию программы с муниципальным заказчиком программы осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления администрации города от  04.09.2013 № 540 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (далее - постановление от  04.09.2013 № 540).

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации программы.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации программы, а также оперативный контроль её выполнения осуществляется в соответствии с разделом 7 постановления от  04.09.2013  № 540.

Порядок проведения оценки эффективности

реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется по направлениям общей оценки вклада Программы в экономическое развитие городского округа Фрязино. Оценка вклада базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов осуществляется на основе информации, представленной Щёлковским отделом статистики и информации, и Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области.

Форма оценки результатов реализации программы и подпрограмм, формы оперативного годового и итогового отчётов, а также методика оценки их эффективности приведены в приложениях № 6 - № 9 постановления от  04.09.2013  № 540.

Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа

Фрязино Московской области

«Предпринимательство города Фрязино»

на 2015 - 2019 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства»

| Наименование подпрограммы | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | Формирование благоприятных условий для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Фрязино |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; Обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными, консалтинговыми, обучающими и другими услугами; Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства; Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего, в том числе по годам | 84400 | 18800 | 20000 |  | 14100 | 15200 | 16300 |
| Средства бюджета города Фрязино | 15400 | 2800 | 3000 |  | 3100 | 3200 | 3300 |
| Средства бюджета Московской области | 16200 | 2400 |  | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 |
| Средства федерального бюджета | 37800 | 5600 |  | 7000 | 7700 | 8400 | 9100 |
| Привлеченные средства | 15000 | 8000 |  | 7000 |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций 102-103% в год; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2019 году 30%; доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий города к 2019 году 48,2%; темп роста инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 101-102% ежегодно; среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в 2019 году 35000 рублей; количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом) в 2019 году 5 единиц; число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку 6-15 ежегодно; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 7 - 15 ежегодно. |  |  |  |  |  |  |

Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

За последние годы малый и средний бизнес завоевал устойчивые позиции в экономике города. Высокая предпринимательская активность населения в сочетании с благоприятным климатом, создаваемым органами местного самоуправления для малого бизнеса, дает свои эффективные результаты.

В городе Фрязино созданы и успешно действуют инновационно-технологический бизнес-инкубатор с Центром нанотехнологий и информатики (на базе МКУ»Дирекция Наукограда») и организации поддержки предпринимательства (НП «Фонд развития наукограда Фрязино» и Торгово-промышленная палата) и, в частности, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационные проекты и разработки.

Для продвижения продукции малого и среднего предпринимательства в городе ежегодно проводятся выставки и конференции, в том числе по инновационным направлениям (нанотехнологии, информационные  технологии, оптоэлектроника, электроника СВЧ и другие). Предприятия города принимают активное участие в областных, федеральных и международных выставках, ярмарках и форумах. Более 30 представителей технической творческой молодёжи приняли участие в молодёжном научно-инновационном конкурсе (У.М.Н.И.К.).

В городе создан инновационный территориальный кластер «Фрязино», формируется технопарк «Фотоника» (на базе НТО «ИРЭ-Полюс»), в котором из 25 входящих в него организаций и предприятий,  20 являются малыми и средними предприятиями, действует научно-технический совет (НТС), общество инженеров и учёных, существенную помощь предпринимателям оказывает и торгово-промышленная палата города Фрязино.

В настоящее время в городе Фрязино зарегистрировано свыше 440 субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 88% от всего количества хозяйствующих субъектов.

Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет 4623 человека, - это 27.8% от численности всех работников, занятых в экономике города.

Малое и среднее предпринимательство в городе сконцентрировано в основном в 5 отраслях экономики города Фрязино:

- наука и научное обслуживание;

- промышленность;

- строительство;

- транспорт и связь;

- торговля,  общественное питание и сфера услуг.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объёме выпускаемой организациями города Фрязино продукции составляет 45.3% (в том числе малые и микро предприятия 26,3%).

Количество малых и средних предприятий,  объёмы выпускаемой ими продукции, товаров и услуг, а также налоговые поступления в бюджеты всех уровней от их деятельности  ежегодно увеличиваются. Во всех отраслях наблюдается положительная динамика.

Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджеты и фонды всех уровней составляет около 19.5%  от общей суммы поступлений. За 2013 год темп роста инвестиций  в основной капитал малых и средних предприятий составил 52% от суммы всех инвестиций по предприятиям города.

В настоящее время среднемесячная заработная плата по малым и средним предприятиям составляет 25834 руб., что на 15,7% выше уровня соответствующего периода прошлого года и составляет 79,6% от средней зарплаты по городу.

Предприниматели взяли на себя значительную долю забот в обеспечении населения города необходимыми товарами и услугами, создании новых рабочих мест, изменении облика города.

Темпы роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства, количество созданных рабочих мест, увеличение объемов выпуска продукции за последние годы свидетельствуют о динамичном развитии во Фрязино этого сектора экономики.

Расширяется и качественно улучшается деятельность структур поддержки предпринимательства. Здесь необходимо отметить скоординированные действия всех городских структур поддержки малого и среднего предпринимательства, к которым относятся МКУ «Дирекция Наукограда», торгово-промышленная палата, инновационно -технологический инкубатор, Центр нанотехнологий и информатики.

Производительность труда на предприятиях малого и среднего предпринимательства в 2013 выросла более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Безработица в городе уменьшилась и составляет по итогам 2013 года всего 0,7% (132 человека).

Наиболее острыми проблемами сектора малого и среднего бизнеса нашего города являются:

- дефицит производственных площадей и земельных участков для их строительства;

-отсутствие необходимого стартового капитала для закупки необходимого оборудования и материалов;

- нехватка профессионально обученных специалистов (менеджеров, маркетологов, инженеров, техников, лаборантов, метрологов и т. д.);

- проблемы кредитования и недоступность лизинговых услуг;

- высокая арендная плата коммерческой недвижимости.

По прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с преодолением административных барьеров и негативного образа предпринимателя среди населения, высокий уровень налогов и сборов, непосильный для начинающего предпринимателя, отсутствие скоординированной адресной поддержки малых и средних инновационных предприятий, включая финансовую, имущественную, информационную, кредитную и другие виды поддержки, обеспечивающих формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в городе.

Наличие в городе мощного интеллектуального и промышленного потенциала позволяет связывать перспективы дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства с развитием высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции как для нужд города и области, так и для других регионов России и за рубежом.

Динамика развития малых и средних предприятий в городе Фрязино

| Показатели | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число малых и средних предприятий | ед. | 388 | 433 | 441 |
| Средняя численность работников малых и средних предприятий | чел. | 4453 | 3968 | 4623 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций города | % | 30 | 29.5 | 27.8 |
| Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий | руб. | 19471 | 22329 | 25834 |
| Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте по полному кругу предприятий города | % | 48.9 | 49.6 | 45.3 |
| Доля налоговых поступлений от малых и средних предприятий в бюджеты и фонды всех уровней | % | 17.1 | 18.5 | 19.5 |
| Темпы роста инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 139 | 325 | 65,9 |
| Количество малых и средних инновационных предприятий | ед. | 92 | 99 | 104 |

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, органов местного самоуправления города.

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в реализации наиболее эффективных бизнес-проектов по приоритетным отраслям развития;

формирование специализированных финансово-кредитных и инвестиционных институтов и механизмов;

имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

дальнейшее развитие инфраструктуры, обеспечивающей консалтинговое сопровождение проектов малого и среднего предпринимательства, включая бизнес-центры и бизнес-инкубаторы;

информационное и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства;

развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности.

Всем выше перечисленным и обусловлена необходимость принятия настоящей подпрограммы.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства в городе Фрязино

на 2015 -2019 годы

Реализация подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства позволит увеличить количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса в городе Фрязино, увеличить численность работающих на малых и средних предприятиях, увеличить доходы предприятий и долю налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Планируемые результаты реализации подпрограммы в городе Фрязино следующие:

Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций 102-103% в год.

Доля среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2019 году 30%.

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий города к 2019 году 48,2%.

Темп роста инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 101-102% ежегодно.

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в 2019 году 35000 рублей.

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом) в 2019 году 5 единиц.

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку 6-15 ежегодно.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 7 - 15 ежегодно.

Цель и задачи подпрограммы, приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства в городе Фрязино, основные мероприятия подпрограммы

Целью настоящей подпрограммы является формирование благоприятных условий для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Фрязино.

В соответствии с указанной целью предполагается создать условия для увеличения занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами, развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях, роста доходов местного бюджета путем формирования действенных механизмов его поддержки.

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в городе Фрязино являются:

поддержка предпринимательства на начальных этапах;

научно-техническая и инновационная деятельность;

производство, в том числе импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции;

сфера научно-технических, производственных, бытовых и социальных услуг предприятиям и населению в области промышленности, строительства, транспорта, связи и торговли;

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

молодежное предпринимательство;

социальное предпринимательство.

Задачами подпрограммы  являются:

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

-увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города;

- обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными, консалтинговыми, обучающими и другими услугами;

- формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 1.3 к подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Планируемые результаты реализации подпрограммы  следующие:

- темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций 102-103% в год;

- доля среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2019 году 30%;

- доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий города к 2019 году 48,2%;

- темп роста инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 101-102% ежегодно;

- среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в 2019 году 35000 рублей;

- количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом) в 2019 году 5 единиц;

- число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку 6-15 ежегодно;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 7 - 15 ежегодно.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета города Фрязино, бюджета Московской области и федерального бюджета.

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы за счет средств бюджета города Фрязино, бюджета Московской области и федерального бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1.2 к подпрограмме  I «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства».

Порядок взаимодействия ответственного за реализацию подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Управление реализацией подпрограммы, а также порядок взаимодействия ответственного за реализацию подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления от  04.09.2013  № 540.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации подпрограммы.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации подпрограммы, а также оперативный контроль её выполнения осуществляется в соответствии с разделом 7 постановления от  04.09.2013  № 540.

Порядок проведения оценки эффективности

реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется по направлениям общей оценки вклада подпрограммы в экономическое развитие городского округа Фрязино. Оценка вклада базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов осуществляется на основе информации, представленной Щёлковским отделом статистики и информации, и Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области.

Форма оценки результатов реализации программы и подпрограмм, формы оперативного годового и итогового отчётов, а также методика оценки их эффективности приведены в приложениях № 6 - № 9 постановления от  04.09.2013  № 540.

Приложение № 1.1

к подпрограмме I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

Планируемые результаты реализации подпрограммы I

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязино | другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. 2. 3. 4. | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города Обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными, консалтинговыми, обучающими и другими услугами Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства. | 2000 10900 500 2000 |  | темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций | процентов | 100 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
|  |  |  |  | доля среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 27,8 | 28,3 | 29,0 | 29,5 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий города | процентов | 45,3 | 46,5 | 47 | 47,6 | 48,2 | 48,2 |
|  |  |  |  | темп роста инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | процентов | 65,9 | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 |
|  |  |  |  | среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий | рублей | 26000 | 28300 | 29900 | 31000 | 32500 | 35000 |
|  |  |  |  | количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 7 - 15 ежегодно. | единиц | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |

Приложение № 1.2

к подпрограмме  I

«Развитие субъектов  малого и среднего

предпринимательства»

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ I «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | бюджет города Фрязино | расчет финансовых ресурсов выполнен на основе данных о реализации аналогичных мероприятий за предшествующие годы | всего: 15400 тыс. рублей 2015 год – 2800 тыс. рублей 2016 год – 3000 тыс. рублей 2017 год – 3100 тыс. рублей 2018 год – 3200 тыс. рублей 2019 год – 3300 тыс. рублей | 0 |
| 1. Частичная компенсация затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 100 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | всего: 1000 тыс. рублей 2015 год – 200 тыс. рублей 2016 год – 200 тыс. рублей 2017 год – 200 тыс. рублей 2018 год – 200 тыс. рублей 2019 год – 200 тыс. рублей | 0 |
| 2. Предоставление субсидий на развитие существующих организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 500 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | всего: 1000 тыс. рублей 2015 год – 200 тыс. рублей 2016 год – 200 тыс. рублей 2017 год – 200 тыс. рублей 2018 год – 200 тыс. рублей 2019 год – 200 тыс. рублей | 0 |
| 3.Частичная компенсация затрат действующих инновационных компаний, осуществляющих деятельность более 1 года, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 5000 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | всего: 3900тыс. рублей 2015 год – 7 00 тыс. рублей 2016 год – 800 тыс. рублей 2017 год – 800 тыс. рублей 2018 год – 800 тыс. рублей 2019 год – 800 тыс. рублей | 0 |
| 4.Частичная компенсация затрат в виде грантов начинающим малым инновационным компаниям, действующим менее 1 года | бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 500 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | всего: 1000 тыс. рублей 2015 год – 200 тыс. рублей 2016 год – 200 тыс. рублей 2017 год – 200 тыс. рублей 2018 год – 200 тыс. рублей 2019 год – 200 тыс. рублей | 0 |
| 5. Частичная компенсация затрат в виде грантов субъектам малого предпринимательства, действующим менее 1 года | бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 300 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | всего: 500 тыс. рублей 2015 год – 100 тыс. рублей 2016 год – 100 тыс. рублей 2017 год – 100 тыс. рублей 2018 год – 100 тыс. рублей 2019 год – 100 тыс. рублей | 0 |
| 6. Предоставление субсидий на развитие центров времяпрепровождения детей | бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 1000 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | всего: 1000 тыс. рублей 2015 год – 200 тыс. рублей 2016 год – 200 тыс. рублей 2017 год – 200 тыс. рублей 2018 год – 200 тыс. рублей 2019 год – 200 тыс. рублей | 0 |
| 7.Частичная компенсация затрат в виде субсидий на оплату аренды помещений, выкуп помещений, ремонт, покупку оборудования, эксплуатационных расходов субъектами малого и среднего предпринимательства | бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 1000 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | всего: 1000 тыс. рублей 2015 год – 200 тыс. рублей 2016 год – 200 тыс. рублей 2017 год – 200 тыс. рублей 2018 год – 200 тыс. рублей 2019 год – 200 тыс. рублей | 0 |
| 8. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства продукции товаров и услуг | бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 1000 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | всего: 3000 тыс. рублей 2015 год – 400 тыс. рублей 2016 год – 500 тыс. рублей 2017 год – 600 тыс. рублей 2018 год – 700 тыс. рублей 2019 год – 800 тыс. рублей | 0 |
| 9. Предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и(или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительной деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие учреждения), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам на цели, определяемые Правительством Московской области | бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 1000 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | всего: 500 тыс. рублей 2015 год – 100 тыс. рублей 2016 год – 100 тыс. рублей 2017 год – 100 тыс. рублей 2018 год – 100 тыс. рублей 2019 год – 100 тыс. рублей | 0 |
| 10. .Проведение семинаров и тренингов по предпринимательству | бюджет города Фрязино | Ф=Т*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. Т – необходимое количество семинаров и тренингов С – стоимость проведения одного семинара или тренинга | всего: 500 тыс. рублей 2015 год – 100 тыс. рублей 2016 год – 100 тыс. рублей 2017 год – 100 тыс. рублей 2018 год – 100 тыс. рублей 2019 год – 100 тыс. рублей | 0 |
| 11. Проведение олимпиады по предпринимательству среди общеобразовательных учреждений города Фрязино | бюджет города Фрязино | Ф=П*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. П – необходимое количество призов для победителей С – стоимость одного приза | всего: 500 тыс. рублей 2015 год – 100 тыс. рублей 2016 год – 100 тыс. рублей 2017 год – 100 тыс. рублей 2018 год – 100 тыс. рублей 2019 год – 100 тыс. рублей | 0 |
| 12. Выпуск печатных изданий по предпринимательству | бюджет города Фрязино | Ф=П*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. П – необходимое количество экземпляров С – стоимость одного экземпляра | всего: 750 тыс. рублей 2015 год - 150 тыс. рублей 2016 год - 150 тыс. рублей 2017 год - 150 тыс. рублей 2018 год - 150 тыс. рублей 2019 год - 150 тыс. рублей | 0 |
| 13. Производство теле- и радиопрограмм | бюджет города Фрязино | Ф=Т*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. П – необходимое количество программ С – стоимость одной программы | всего: 750 тыс. рублей 2015 год – 150 тыс. рублей 2016 год – 150 тыс. рублей 2017 год – 150 тыс. рублей 2018 год – 150 тыс. рублей 2019 год – 150 тыс. рублей | 0 |
| 14. Строительство второй очереди бизнес-инкубатора для обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства научно-исследовательскими и производственными помещениями и площадями | бюджет Московской области* | расчет финансовых ресурсов выполнен на основе данных о средней стоимости одного квадратного метра строящихся производственных помещений |  | 0 |
|  | федеральный бюджет* |  |  |  |
|  | привлечённые средства |  | всего: 15000 тыс. руб. * 2015 год - 7000 тыс. руб. 2016 год - 8000 тыс. руб. |  |

*- справочно  (по результатам конкурса)

Приложение № 1.3

к подпрограмме I «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ I «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятия в 2013 году, тыс. руб. |  | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрогрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  | итого |  | 2015-2019 |  | 2000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | МКУ «Дирекция Наукограда» | темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций 102-103% в год; |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 2000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| 1.1. | Частичная компенсация затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | итого |  | 2015-2019 |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | доля среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2019 году 28,6%; доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий города к 2019 году 46,3%; темп роста инвестиций в основной капитал малых и сред-них предприятий 101-102% ежегодно; среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в 2019 году 35000 рублей; количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом) в 2019 году 5 единиц; число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, 6-15 мест ежегодно. |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий на развитие существующих организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | разработка порядка о предоставлении субсидии | итого |  | 2015-2019 |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 2. | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города |  | итого |  | 2015-2019 |  | 10900 |  | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 10900 |  | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |  |  |
| 2.1. | Частичная компенсация затрат действующих инновационных компаний, осуществляющих деятельность более 1 года, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | разработка порядка о предоставлении субсидии | итого |  | 2015-2019 |  | 3900 |  | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 3900 |  | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |
| 2.2. | Частичная компенсация затрат в виде грантов начинающим малым инновационным компаниям, действующим менее 1 года | разработка порядка о предоставлении субсидии | итого |  | 2015-2019 |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 2.3. | Частичная компенсация затрат в виде грантов субъектам малого предпринимательства, действующим менее 1 года | разработка порядка о предоставлении субсидии | итого |  | 2015-2019 |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.4. | Предоставление субсидий на развитие центров времяпрепровождения детей | Разработка порядка о предоставлении субсидии | Итого |  | 2015-2019 |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 2.5. | Частичная компенсация затрат в виде субсидий на оплату аренды помещений, выкуп помещений, ремонт, покупку оборудования, эксплуатационных расходов субъектами малого и среднего предпринимательства | разработка порядка о предоставлении субсидии | итого |  | 2015-2019 |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 2.6 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства продукции товаров и услуг |  | итого |  |  |  | 3000 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 3000 |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |  |  |
| 2.7. | Предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и(или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедичес-ких изделий, обеспечение культурно-просветительной деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие учреждения), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам на цели, определяемые Правительством Московской области |  | итого |  |  |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными, консалтинговыми, обучающими и другими услугами |  | итого |  | 2015-2019 |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.1. | Проведение семинаров и тренингов по предпринимательству | проведение закупок для муниципальных нужд | итого |  | 2015-2019 |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4. | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства |  | итого |  | 2015-2019 |  | 2000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 2000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| 4.1. | Проведение олимпиады по предпринимательству среди общеобразовательных учреждений города Фрязино | проведение закупок для муниципальных нужд | итого |  | 2015-2019 |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.2. | Выпуск печатных изданий по предпринимательству | проведение закупок для муниципальных нужд | итого |  | 2015-2019 |  | 750 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 750 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 4.3. | Производство теле- и радиопрограмм | проведение закупок для муниципальных нужд | итого |  | 2015-2019 |  | 750 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета г. Фрязино |  |  |  | 750 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 5. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства научно-исследовательскими и производственными помещениями и площадями | строительство второй очереди бизнес-инкубатора | итого |  | 2015-2019 |  | 15000 |  | 8000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | привлеченные средства |  |  |  | 15000 |  | 8000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  |  |

*- по результатам конкурса

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа

Фрязино Московской области

«Предпринимательство города Фрязино»

на 2015 - 2019 годы

Паспорт Подпрограммы II

«Развитие потребительского рынка и услуг»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма Развитие потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг. 2. Развитие похоронного дела. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015–2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего, в том числе по годам: | 24636,3 | 4959,2 | 4898,1 | 4904 | 4926 | 4949 |
| Средства бюджета города Фрязино | 24315 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 |
| Иные источники | 321,3 | 96,2 | 35,1 | 41,0 | 63,0 | 86,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2019 году 650 кв. м/1000 жителей; обеспеченность населения бытовыми услугами в 2019 году 10,8 мест/1000 жителей; объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг в 2019 году 86,0 млн .руб.; обеспеченность услугами общественного питания в 2019 году 38,1 посад. мест/1000 жителей; отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронения в 2019 году 0%. |  |  |  |  |  |

Характеристика проблем в сфере потребительского рынка

городского округа Фрязино и обоснование необходимости решения программными методами

Потребительский рынок городского округа Фрязино функционирует как составная часть единого комплекса городского хозяйства. Его главные задачи - создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам и услугам для всех жителей городского округа.

Оборот розничной торговли за 2013 год достиг 7480,9 млн. рублей, что превышает аналогичные показатели 2012 года на 10%.

Жители городского округа обеспечены площадями торговых объектов и ассортиментным перечнем групп товаров в полном объеме. Средний уровень обеспеченности торговыми площадями в 2013 году составил 535,3 кв. м на 1 тысячу жителей. Наличие достаточного количества магазинов в городском округе Фрязино позволяет поддерживать уровень цен, не превышающий показателей средне-областного значения.

Старый рынок, который функционировал в условиях, не соответствующих современным требованиям, реконструирован в современный торговый комплекс, что способствует повышению уровня контролируемости качества и безопасности реализуемых товаров.

Рост объема розничного товарооборота отображает уровень роста потребления товаров населением, в том числе улучшение благосостояния населения городского округа Фрязино.

Малый бизнес играет существенную роль в развитии потребительского рынка в городе Фрязино.

Проблемой развития малого и среднего предпринимательства потребительского рынка города Фрязино по-прежнему остается недостаток финансовых средств. Процесс кредитования малого и среднего бизнеса в торговле развит недостаточно и характеризуется высокими процентными ставками по кредитам, большим количеством документов, необходимых для доступа к кредитным ресурсам, короткими сроками возврата кредита.

Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание жителей города Фрязино осуществляется посредством нестационарной и ярмарочной торговли.

В городе Фрязино функционирует около 50 объектов нестационарной торговли, это павильоны и киоски, бахчевые сетки, передвижные сооружения.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,   распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» размещение нестационарных объектов розничной торговли в муниципальных образованиях Московской области должно быть регламентировано схемой размещения нестационарных торговых объектов. Схема разработана администрацией города на 2014-2015 годы и утверждена постановлением администрации города Фрязино от 20.12.2013 № 735.

В 2013 г. на территории города Фрязино проведено  10 ярмарок. Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией производителей из других регионов Российской Федерации, а последним, в свою очередь, дает возможность реализовать свой товар. Развитие данного вида торговли  сдерживается отсутствием площадок, соответствующих требованиям законодательства Московской области и приспособленных для ярмарочной торговли.

Интенсивно развивается и материально-техническая база общественного питания. В настоящее время на территории округа функционирует 31 предприятие общепита - кафе, столовые, рестораны. Представленные предприятия общественного питания имеют разную ценовую политику и категорию обслуживания, что позволяет удовлетворить пожелания различных категорий граждан.

Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается наиболее привлекательным для инвестирования. На территории городского округа Фрязино активно открываются магазины шаговой доступности, развивая инфраструктуру городского округа. За 2013 год введено 4 новых предприятия розничной торговли общей площадью 1176,3 кв. м и 2 предприятия общественного питания общей площадью 633,9 кв. м. на 130 посадочных мест.

Несмотря на динамичное развитие потребительского рынка на территории города, сохраняется ряд проблем, которые необходимо решать программными методами, к ним относятся:

- обеспеченность торговыми площадями практически на уровне утвержденного минимального норматива;

- обеспеченность населения бытовыми услугами ниже  утвержденного минимального норматива;

- высокая арендная плата коммерческой недвижимости.

Анализ факторов, влияющих на развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории города Фрязино, показывает, что для решения проблем необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов.

В результате реализации программы в городе Фрязино будет достигнута цель по повышению социально-экономической эффективности потребительского рынка  посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

В результате реализации программы в городском округе Фрязино Московской области должны быть достигнуты установленные нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, общественного питания и бытовых услуг.

Повышение территориальной доступности товаров для потребителей городского округа Фрязино Московской области будет достигнуто также за счет сохранения и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов.

Повышение ценовой доступности услуг для социально незащищенных категорий граждан будет достигнуто за счет расширения ярмарочной торговли. На территории городского округа Фрязино Московской области планируется организовать специализированную тематическую ярмарочную торговлю, приуроченную к определенным временам года и праздникам.

Для стимулирования притока инвестиций в развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг необходимо:

поддерживать благоприятный инвестиционный климат на территории городского округа Фрязино Московской области, способствующий привлечению инвестиций в строительство новых объектов;

создавать благоприятные условия для развития предприятий малого и среднего бизнеса.

До 17.08.2012 у города в муниципальной собственности кладбища не было.

17.08.2012 оформлено право на постоянное (бессрочное) пользование земельного участка общей площадью 185 000 кв.м на старой части Новофрязинского кладбища (свидетельство о государственной регистрации права № 50—АД№ 266552), расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район. В связи с этим возникла необходимость содержания мест захоронения за счет средств местного бюджета в рамках норматива, устанавливаемого Законом Московской области.

Прогноз развития потребительского рынка и услуг в городе Фрязино

В результате реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» в городе Фрязино должны быть достигнуты установленные нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, общественного питания и бытовых услуг.

В расходах бюджета города Фрязино на развитие похоронного дела с 2015 предусмотрены средства в размере нормативов расходов на содержание мест захоронения. Расходы бюджета на эти мероприятия в 2013 году составили 2472,9 тыс. рублей или 56,4% от  суммы нормативных расходов. Отклонение от норматива расходов составило (-43,6%). В 2014 году отклонение расходов от норматива снижено до (-35%) при нормативе 249,613 тыс. рублей на 1 Га мест захоронения и расходах бюджета города в сумме 3000 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель будет равен 0%.

Цели и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

Повышение социально-экономической эффективности  потребительского рынка посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах,  обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг.

2. Развитие похоронного дела.

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2019 году 650 кв. м/1000 жителей;

- обеспеченность населения бытовыми услугами в 2019 году 10,8 мест/1000 жителей;

- объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг в 2019 году 86,0 млн .руб.;

- обеспеченность услугами общественного питания в 2019 году 38,1 посад. мест/1000 жителей;

- отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронения в 2019 году 0%.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы, направляемых на содержание мест захоронения, обеспечивается за счет средств бюджета  города в сумме 4863 тыс. рублей ежегодно. В 2013 году норматив расходов на содержание мест захоронения  утвержден Законом Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ в размере 237,049 тыс. рублей на 1 Га площади кладбища. По городу Фрязино расходы бюджета на эти мероприятия в 2013 году составили 2472,9 тыс. рублей или 56,4% от  суммы нормативных расходов. Отклонение от норматива расходов составило (-43,6%). В 2014 году отклонение расходов от норматива снижено до (-35%) при нормативе 249,613 тыс. рублей на 1 Га мест захоронения и расходах бюджета города в сумме 3000 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель будет равен 0%.

Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг будет осуществлен за счет внебюджетных источников.

Порядок взаимодействия ответственного за реализацию подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Управление реализацией подпрограммы, а также порядок взаимодействия ответственного за реализацию подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления от  04.09.2013  № 540.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации подпрограммы.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации подпрограммы, а также оперативный контроль её выполнения осуществляется в соответствии с разделом 7 постановления от  04.09.2013  № 540.

Порядок проведения оценки эффективности

реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется по направлениям общей оценки вклада подпрограммы в экономическое развитие городского округа Фрязино. Оценка вклада базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов осуществляется на основе информации, представленной Щёлковским отделом статистики и информации, и Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области.

Форма оценки результатов реализации программы и подпрограмм, формы оперативного годового и итогового отчётов, а также методика оценки их эффективности приведены в приложениях № 6 - № 9 постановления от  04.09.2013  № 540.

Приложение № 2.1

к подпрограмме  II»Развитие потребительского рынка и услуг»

Планируемые результаты реализации

подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2013 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино | Другиеисточники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг | 0 | 0 | обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м/1000 жителей | 535,3 | 623,1 | 628,8 | 636,1 | 641,7 | 650,0 |
|  |  |  |  | обеспеченность населения бытовыми услугами | раб.мест/1000 жителей | 5,6 | 5,9 | 7,3 | 8,1 | 9,6 | 10,8 |
|  |  |  |  | объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг | млн. руб. | 61,8 | 96,2 | 35,1 | 41,0 | 63,0 | 86,0 |
|  |  |  |  | обеспеченность услугами общественного питания | посад. мест/1000 жителей | 28,0 | 31,5 | 32,9 | 34,2 | 36,4 | 38,1 |
| 2. | Развитие похоронного дела | 24315 | 0 | отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронения | процентов | -43,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2.2

к подпрограмме  II

«Развитие потребительского рынка и услуг»

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ II «Развитие потребительского рынка и услуг»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение работ по содержанию и благоустройству территорий старой части Новофрязинского кладбища ( в том числе уборка мусора, свалок, очистка тротуаров, уход за деревьями, в зимнее время уборка снега) | бюджет города Фрязино | Ф=П*Н Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2015-2019 годы. Н – норматив расходов на содержание мест захоронения П – площадь кладбища (18,5 га) | всего: 21815 тыс. рублей 2015 год – 4363 тыс. рублей 2016 год – 4363 тыс. рублей 2017 год – 4363 тыс. рублей 2018 год –4363 тыс. рублей 2019 год – 4363 тыс. рублей | 0 |
| Проведение работ по ограждению/обваловке кладбищ. | бюджет города Фрязино | расчет финансовых ресурсов выполнен на основе данных о реализации аналогичных мероприятий за предшествующие годы | всего: 2500 тыс. рублей 2015 год – 500 тыс. рублей 2016 год – 500 тыс. рублей 2017 год – 500 тыс. рублей 2018 год – 500 тыс. рублей 2019 год – 500 тыс. рублей | 0 |

Приложение № 2.3

к подпрограмме  II

«Развитие потребительского рынка и услуг»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ II «Развитие потребительского рынка и услуг»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источ-ники финан-сирования | Срок испол-нения мероприятия | 2013 г. | Всего, тыс. руб | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответст-венный за выпол-нение меро-приятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка и услуг на территории города Фрязино | проведение анализа обеспеченности населения города Фрязино площадью торговых объектов, их доступности с учетом специфики застройки, форматов и специализаций (ежегодно). | средства бюджета города Фрязино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел экономики администрации города Фрязино | упорядочение предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка на территории города Фрязино, анализа и контроля за регулярным и полным поступлением доходов в местный бюджет |
| 2 | Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг |  | внебюджетные средства | 2015-2019 | 61,8 | 321,3 | 96,2 | 35,1 | 41,0 | 63,0 | 86,0 | администрация г. Фрязино |  |
| 3. | Разработка и ведение Реестра объектов потребительского рынка | привлечение организаций и индивидуальных предпринимателей. Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры потребительского рынка. | средства бюджета города Фрязино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел экономики администрации города Фрязино | упорядочение предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка на территории города Фрязино, анализа и контроля за регулярным и полным поступлением доходов в местный бюджет |
| 4. | Мониторинг, разработка, утверждение, исполнение в городе Фрязино схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также принятие мер, направленных на демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения . | привлечение организаций и индивидуальных предпринимателей. Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры потребительского рынка. | средства бюджета города Фрязино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел экономики администрации города Фрязино | упорядочение предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка на территории города Фрязино, анализа и контроля за регулярным и полным поступлением доходов в местный бюджет |
| 5. | Мониторинг, разработка и утверждение мест проведения ярмарок |  | средства бюджета города Фрязино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел экономики администрации города Фрязино | упорядочение предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка на территории города Фрязино, анализа и контроля за регулярным и полным поступлением доходов в местный бюджет |
| 6. | Организация и проведение муниципальных тематических ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | формирование предложений о тематике, месте и времени проведения ярмарок на каждый год организация ярмарок с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства. | средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение общегородских мероприятий в рамках городских торжеств и праздничных дат | привлечение участников праздничной лоточной торговли, работа полевой кухни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение работ по содержанию и благоустройству территорий старой части Новофрязинского кладбища ( в том числе уборка мусора, свалок, очистка тротуаров, уход за деревьями, в зимнее время уборка снега) |  | средства бюджета города Фрязино |  | 2472,9 | 21815 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | администрация города |  |
| 9. | Проведение работ по ограждению/обваловке кладбищ. |  | средства бюджета города Фрязино | 2015-2019 | 0 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | администрация города |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа

Фрязино Московской области

«Предпринимательство города Фрязино»

на 2015 - 2019 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития»

| Наименование подпрограммы | Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей города Фрязино. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Создание благоприятного инвестиционного климата для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов. - Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015–2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения подпрограммы | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего, в том числе по годам: | 69117 | 12261 | 12997 | 13777 | 14603 | 15479 |
| Средства бюджета города Фрязино | 69117 | 12261 | 12997 | 13777 | 14603 | 15479 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году в 2.5 раза к 2013 году; в том числе: Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья: увеличение в 3,2 раза; Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств: увеличение в 2,1 раза; Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья: увеличение в 2,1 раза; Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности не менее 107 % в год; Увеличение объема отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям в 2019 году в 1,3 раза; Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 2019 году до 94551 рубля; Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области в 2019 году 1935 единиц; Создание и модернизация к 2019 году 150 рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области. |  |  |  |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе

формулировка основных проблем в указанной сфере

Основу экономики города составляют научно-производственные предприятия, в результате  деятельности которых в бюджет города поступает половина  налоговых отчислений.

- Основными сферами деятельности, обеспечивающими занятость населения и доходы городского бюджета, являются:

- - промышленное производство (разделы ОКВЭД: обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды);

- - наука и научное производство;

- - здравоохранение;

- - образование.

- Городской объем отгруженной промышленной продукции обрабатывающих производств в 2013 году, включая ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», составил 18038,0 млн рублей. Темп роста по сравнению с 2012 годом составил 106,3%. В 2013 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 4290,12 млн. рублей, что на 11,7% выше объема инвестиций предыдущего года в сопоставимых ценах. Крупные инвестиции сделали ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», ООО «Веза», ЗАО «Газпромнефть МЗСМ», ЗАО «Новый город». Эти организации успешно развиваются и будут развиваться в прогнозный период.

Отсутствие резервных территорий ограничивает развитие существующих предприятий, строительство новых производственных площадей и жилых кварталов, что существенно влияет на основные социально-экономические показатели города.

В 2013 году прямые иностранные инвестиции в городе отсутствовали. В прогнозируемом периоде привлечение иностранного капитала не предусматривается.

- В городе зарегистрировано 860 организаций и более 1500 индивидуальных предпринимателей. Количество занятых в экономике города составляет    20 210 человек, 45% из которых работают на предприятиях научно- производственного комплекса.

- Правительство Московской области в соответствии с Государственной политикой развития науки и инноваций уделяет особое  внимание привлечению инвестиций в регион. С этой целью в городе совместными усилиями с Советом директоров НПК создана Программа развития инновационного территориального кластера «Фрязино». ОАО «НПП «Исток» 
им. Шокина» и ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» вошли в эту программу в качестве якорных компаний. Еще 9 организаций малого и среднего бизнеса являются участниками этой программы.

- Подпрограмма «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы создана в развитие комплексной программы инновационного развития экономики города как наукограда Российской Федерации.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации

подпрограммы

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей подпрограммы муниципальной программы будет способствовать реализации оптимистического сценария развития экономики города Фрязино.

Реализация подпрограммы привлечения инвестиций, создания условий для устойчивого экономического развития  позволит увеличить объем выпускаемой продукции по промышленным видам деятельности, увеличить доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, создать новые высокотехнологичные рабочие места.

Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей города Фрязино.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

создание благоприятного инвестиционного климата для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов;

стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году в 2.5 раза к 2013 году;

в том числе:

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья: увеличение в 3,2 раза;

Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств: увеличение в 2,1 раза;

Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья: увеличение в 2,1 раза;

Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности не менее 107 % в год;

Увеличение объема отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям в 2019 году в 1,3 раза;

Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в 2019 году до 94551 рубля;

Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области;

Создание и модернизация к 2019 году 150 рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда».

Порядок взаимодействия ответственного за реализацию подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Управление реализацией подпрограммы, а также порядок взаимодействия ответственного за реализацию подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления от  04.09.2013  № 540.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации подпрограммы.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации подпрограммы, а также оперативный контроль её выполнения осуществляется в соответствии с разделом 7 постановления от  04.09.2013  № 540.

Порядок проведения оценки эффективности

реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется по направлениям общей оценки вклада подпрограммы в экономическое развитие городского округа Фрязино. Оценка вклада базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов осуществляется на основе информации, представленной Щёлковским отделом статистики и информации, и Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области.

Форма оценки результатов реализации программы и подпрограмм, формы оперативного годового и итогового отчётов, а также методика оценки их эффективности приведены в приложениях № 6 - № 9 постановления от  04.09.2013  № 540.

Приложение № 3.1

к подпрограмме  III «Привлечение инвестиций.

Создание условий для устойчивого экономического развития»

Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансового обеспечения на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения |  | Базовое значение показа-теля 2013 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязи но | другие источни ки |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Фрязино | 0 |  | инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет в том числе: инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья; инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств; инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья; | млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей | 4290,1 1542,9 1869,5 877,7 |  | 5896,97 2689,37 2183,6 1024,0 | 6910,45 3169,25 2548,2 1193,0 | 8061,8 3716,2 2958,5 1387,1 | 9320,2 4295,9 3420,0 1604,3 | 10774,0 4996,1 3933,0 1844,9 |
| 2. . | Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. |  |  | темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности; объем отгруженной продукции высокотехно-логичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям; | в процен-тах к преды-дущему году млн. рублей | 106,5 14617,0 |  | 107,0 15420,9 | 107,5 16296,1 | 108,0 17163,9 | 108,5 18193,7 | 109,0 19194,4 |
|  |  |  |  | среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящих-ся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек; количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области; количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области. | рублей единиц единиц | 40162,9 1760 0 |  | 53025,6 1785 20 | 61202,7 1815 25 | 70753,3 1850 30 | 81799 1890 35 | 94551 1935 40 |

Приложение № 3.2

к подпрограмме  III

«Привлечение инвестиций.

Создание условий для устойчивого

экономического развития»

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ III  «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого

экономического развития»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Фрязино | бюджет города Фрязино | средства, предусматриваемые на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда». | Всего: 69117 тыс. рублей 2015 год – 12261 тыс. рублей 2016 год – 12997 тыс. рублей 2017 год – 13777 тыс. рублей 2018 год – 14603 тыс. рублей 2019 год – 15479 тыс. рублей | 0 |
| Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. | бюджет города Фрязино | средства, предусматриваемые на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда». |  | 0 |

Приложение № 3.3

к подпрограмме  III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечиваю-щих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок испол-нения меро-приятия | 2013 г. | Всего, тыс. руб. |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпро-граммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проведение ежегодной Международной научно-практической конференции «Нанотехнологии производству» |  | средства бюджета города Фрязино | 2015-2019 | в пределах средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | рост объема отгруженной продукции по промышленным видам деятельности в 2019 году к уровню 2013 года не менее 107% |
| 2. | Подготовка фото-инфор-мационных выставок «Научные производственные достижения предприятий научно-производственного комплекса г. Фрязино», «Ученые наукограда в создании научного потенциала города». |  |  | 2015-2019 | в пределах средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году в 2,5 раза к 2013 году. |
| 3. | Проведение круглых столов «Научно-технические и социально-экономические приоритеты развития наукограда» |  |  | 2015-2019 | в пределах средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | Создание и модернизация к 2019 150 рабочих мест с |
| 4. | Участие в заседаниях органа местного самоуправления города Совета директоров НПК |  |  | 2015-2019 | в пределах средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области; |
| 5. | Участие в работе общественных организаций города «Научно-технический Совет наукограда Фрязино», «Совет молодых ученых и специалистов города Фрязино», «Общество инженеров и ученых» |  |  | 2015-2019 | в пределах средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | увеличение объема продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 2019 году к уровню 2013 года в 1,3 раза; |
| 6. | Мониторинг результатов деятельности предприятий НПК |  |  |  | в пределах средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | увеличение среднемесячной начисленной за-работной платы |
| 7. | Организация и подготовка проектов ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» |  |  | 2015-2019 | в пределах средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | работников организаций, не относящихся к субъектам |
| 8. | Реализация комплексной программы социально-экономического развития города Фрязино как наукограда |  |  | 2015-2019 | в пределах средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | малого предпринимательства, средняя численность |
|  | РФ в 2013-2017 годах, создание программы на период 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работников которых превышает 15 человек в 2019 году к уровню 2013 года 94551 руб. |
| 9. | Подготовка материалов для создания и реализации инновационных структур наукограда (особая зона, инновационно-территориальный кластер, национальный центр сверхвысокочастотной электроиники. |  |  | 2015-2019 | в пределах средств, предусматриваемых на осуществление деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе городского округа

Фрязино Московской области

«Предпринимательство города Фрязино»

на 2015 - 2019 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы IV «Развитие конкуренции»

| Наименование подпрограммы | Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Развитие конкуренции в городе Фрязино через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015–2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения подпрограммы | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего, в том числе по годам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 1,2 % (от общего количества проведенных процедур) к концу 2019 года. Снижение доли контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка до 7,5 % (от общего количества контрактов) к концу 2019 года. Увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов до 11% (за исключением несостоявшихся торгов) к концу 2019 года. Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка до 16% (от общего количества процедур) к концу 2019 года. Увеличение количества участников размещения заказа до 5-ти в одной процедуре к концу 2019 года. |  |  |  |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе

формулировка основных проблем в указанной сфере

На территории города Фрязино Московской области осуществляют свою деятельность 45 муниципальных заказчиков, осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ), а также 5 муниципальных унитарных предприятий и 3 муниципальных автономных предприятия в рамках Федерально закона от 18.06.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В целях централизации закупок для муниципальных нужд города Фрязино создан Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений города Фрязино.

Функции уполномоченного органа осуществляет муниципальное казенное учреждение города Фрязино «Дирекция Наукограда».

В перечень заказчиков города Фрязино, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для которых осуществляет уполномоченный орган вошли 45 организации города.

В соответствии с 44-ФЗ, в целях осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Фрязино, повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок функциями контроля наделено правовое управление администрации г. Фрязино.

Вопрос сокращения издержек весьма актуален для системы муниципального управления города. Одним из эффективных способов снижения издержек является проведение конкурсных закупок товаров, работ и услуг. Конкурсный принцип поставок позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии наличия конкуренции на рынки данного товара или услуги.

Проблема формирования эффективной системы муниципальных закупок стала особенно актуальной в связи с устойчивой тенденцией роста объема расходов на муниципальные закупки, увеличения их доли в муниципальном бюджете.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации

подпрограммы

Реализация подпрограммы развития конкуренции направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной среде экономики города, а также на формирование с применением программно-целевого метода перечня мероприятий по развитию конкуренции в экономике города Фрязино.

Развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития экономики , что делает необходимым применение программно-целевого метода.

Решение поставленных в подпрограмме задач носит долговременный характер, что обусловлено необходимостью формирования механизмов развития конкуренции в городе в целом и применение данных механизмов в качестве инструментов для достижения задач социально-экономического развития города Фрязино.

Реализация подпрограммы развития конкуренции обеспечит создание дополнительных возможностей для эффективного наращивания социально-экономического потенциала города Фрязино; значительного увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной продукции, работ и услуг; роста валового регионального продукта; повышения уровня и качества жизни населения.

Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

Развитие конкуренции в городе Фрязино через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке города Фрязино

Задача подпрограммы: Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции.

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 1,2 % (от общего количества проведенных процедур) к концу 2018 года.

Снижение доли  контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка  до 7,5 % (от общего количества контрактов) к концу 2019 года.

Увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов до 11% (за исключением несостоявшихся торгов) к концу 2019 года.

Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка до 16% (от общего количества процедур) к концу 2019 года.

Увеличение количества участников размещения заказа до 5-ти в одной процедуре к концу 2019 года.

Порядок взаимодействия ответственного за реализацию подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Управление реализацией подпрограммы, а также порядок взаимодействия ответственного за реализацию подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления от  04.09.2013  № 540.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации подпрограммы.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации подпрограммы, а также оперативный контроль её выполнения осуществляется в соответствии с разделом 7 постановления от  04.09.2013  № 540.

Порядок проведения оценки эффективности

реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется по направлениям общей оценки вклада подпрограммы в экономическое развитие городского округа Фрязино. Оценка вклада базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов осуществляется на основе информации, представленной Щёлковским отделом статистики и информации, и Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области.

Форма оценки результатов реализации подпрограммы, формы оперативного годового и итогового отчётов, а также методика оценки их эффективности приведены в приложениях 
№ 6 - № 9 постановления от  04.09.2013  № 540.

Приложение № 4.1

к подпрограмме IV «Развитие конкуренции»

Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Развитие конкуренции»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2013 год (ож) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязино | другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции. | 0 | 0 | доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в ФАС России (от общего количества проведенных процедур) | проценты | 5,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  |  | доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества контрактов) | проценты | 21,5 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,5 |
|  |  |  |  | доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) | проценты | 7,8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
|  |  |  |  | доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур) | проценты | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | увеличение количества участников размещения заказа | количество участников в одной процедуре | 1,7 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5 |

Приложение № 4.2.

к подпрограмме  IV

«Развитие конкуренции»

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ IV «Развитие конкуренции»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение уполномоченного органа по развитию конкуренции | финансирование не требуется |  | 0 | 0 |
| Создание рабочей группы по развитию конкуренции | финансирование не требуется |  | 0 | 0 |
| Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции | финансирование не требуется |  | 0 | 0 |
| Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории города | финансирование не требуется |  | 0 | 0 |
| Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг города | финансирование не требуется |  | 0 | 0 |
| Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителе товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в городе | финансирование не требуется |  | 0 | 0 |

Приложение № 4.3

к подпрограмме  IV

«Развитие конкуренции»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы IV «Развитие конкуренции»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | 2013 г. | Всего, тыс. руб | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выпол-нение мероприя-тий подпро-граммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Определение уполномоченного органа по развитию конкуренции |  | финансирования не требуется | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дирекция Наукограда», отдел экономики администрации г. Фрязино | развитие сферы муниципальных закупок |
| 2. | Создание рабочей группы по развитию конкуренции |  | финансирования не требуется | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дирекция Наукограда», отдел экономики администрации г. Фрязино | развитие сферы муниципальных закупок |
| 3. | Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции |  | финансирования не требуется | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дирекция Наукограда», отдел экономики администрации г. Фрязино | развитие сферы муниципальных закупок |
| 4. | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории города |  | финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дирекция Наукограда», отдел экономики администрации г. Фрязино | развитие сферы муниципальных закупок |
| 5. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг города |  | финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дирекция Наукограда», отдел экономики администрации г. Фрязино | развитие сферы муниципальных закупок |
| 6. | Повышение уровня информированности субъектов пред-принимательской деятельности и потребителе товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в городе |  | финансирования не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дирекция Наукограда», отдел экономики администрации г. Фрязино | развитие сферы муниципальных закупок |