ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2016 № 738

Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017 – 2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Фрязино Московской области, постановлением администрации города от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города от 23.12.2013 № 744, постановлениями Главы города Фрязино от 15.06.2016 №395, от 30.09.2016 №664), постановлением Главы города Фрязино от 30.09.2016 № 671 «О перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется  с 2017 года»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017 – 2021 годы» (приложение).

2. Финансовому управлению администрации города Фрязино (Кузнецов Ю.В) осуществлять финансовое обеспечение расходов, предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году Управлению образования администрации города Фрязино и Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино на иные цели, администрации города Фрязино в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2017 постановления администрации города:

от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 01.10.2015 № 540 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 24.08.2015 №468 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 21.08.2014 №553 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 01.10.2014 №632 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 26.12.2014 №857 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 06.03.2015 №120 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 21.05.2015 № 292 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 03.08.2015 №436 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

постановления Главы города:

от 04.12.2015 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 18.12.2015 № 76 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 12.02.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 01.04.2016 № 184 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы»;

от 02.09.2016 № 621 «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2013 № 592 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления безопасности Зверева М.Н.

Глава города                                                                                   И.М. Сергеев

- Приложение

к постановлению Главы города

от _01.11.2016_№ _738__

Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области «Безопасность городского округа Фрязино на 2017 – 2021 годы»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Безопасность городского округа Фрязино на 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Фрязино Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | создание дополнительных условий для расширения и укрепления системы профилактики правонарушений и преступлений, ее материально-технического обеспечения; усиление антитеррористической защищенности населения и инфраструктуры города Фрязино; создание условий для эффективных мер, обеспечивающих сокращение уровня незаконного оборота наркотиков и их употребления; создание материально-технической базы для обеспечения выполнения мероприятий плана гражданской обороны и защиты населения города Фрязино; укрепление пожарной безопасности в целях защиты от пожаров населения, имущества граждан и организаций, расположенных на территории города. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – начальник управления безопасности Зверев М.Н. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I. Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории городского округа Фрязино. Подпрограмма II. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Подпрограмма III. Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения (в том числе ЕДДС). Подпрограмма IV. Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год |
| Средства бюджета города Фрязино | 356762 | 69754 | 72922 | 70902 | 71263 | 71921 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год |
| темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, % | 98 |  | 96 | 94 | 92 | 90 |
| доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города, по сравнению с показателем 2015 года, % | 96 |  | 92 | 88 | 84 | 80 |
| - соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов города для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории города Фрязино, % | 80 |  | 85 | 89 | 92 | 95 |
| - снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города по сравнению, %. | 98 |  | 96 | 94 | 92 | 90 |
| - уровень запасов материальных средств созданных в целях гражданской обороны, % | 45 |  | 50 | 55 | 60 | 65 |
| - охват населения системой оповещения, % | 92 |  | 95 | 97 | 99 | 100 |

- 1. Общая характеристика сферы реализации программы

и основные проблемы

Обеспечение безопасности городского округа Фрязино Московской области (далее - города Фрязино) является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности населения города Фрязино свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность органов местного самоуправления города Фрязино, правоохранительных органов, Главного управления МЧС России по Московской области, реализация мероприятий долгосрочных целевых программ города Фрязино по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности в городе Фрязино позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем уровень преступности в городе Фрязино остается высоким.

Преступная деятельность международных террористических организаций, иные негативные факторы криминогенного, техногенного и природного характера представляют реальные угрозы стабильному развитию города Фрязино, повышению качества жизни населения.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городе Фрязино оказывает значительное количество незаконных мигрантов. Усиление миграционных потоков в регион приводит к существованию в городе Фрязино различных культурных и ценностных систем, которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. Большинство данных преступлений совершены молодыми людьми в возрасте от 16 до 40 лет. Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства. Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет тенденцию к обострению.

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и места массового пребывания людей.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Фрязино является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. На территории городского округа Фрязино не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие.

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация).

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 5 тыс. человек, проживающих в городе Фрязино.

Сложная обстановка сохраняется на водоемах города Фрязино,  последствиями которой является загрязнение водоемов и гибель людей.

Эти и другие угрозы безопасности города Фрязино требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры.

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности города Фрязино и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом.

Исходя из этого обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности города Фрязино должны носить комплексный и системный характер.

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа "Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы" (далее - Муниципальная программа), разработанная с учетом имеющихся программ, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности.

Нейтрализация указанных угроз в рамках государственной программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности города Фрязино позволит осуществить развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью, координацию деятельности органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных правоохранительных органов, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в сфере обеспечения безопасности граждан, реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров.

- 2. Цели и задачи программы.

Целями и задачами настоящей Программы являются:

формирование эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений;

усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения;

совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

дальнейшее развитие технических средств видеонаблюдения в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах;

сокращение уровня наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений;

создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией;

создание условий для сокращения незаконного оборота наркотиков и их употребления, поэтапного сокращения наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности обществу, снижения уровня заболеваемости населения города синдромом зависимости от наркотиков;

создание системы мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, оснащению мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения современными инженерно-техническими, защитными средствами и охранными системами;

оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;

проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению возможных попыток подготовки и совершения террористических актов;

укрепление пожарной безопасности в целях защиты от пожаров населения городского округа и их имущества.

- 3. Прогноз развития сферы обеспечения безопасности и правопорядка на территории города Фрязино.

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городе Фрязино, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей города Фрязино, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2015 годом должна привести к следующим изменениям:

увеличению доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных:

системами видеонаблюдения, подключенными к системе "Безопасный регион", до 100 процентов в 2019 году;

средствами безопасности и антитеррористической защищенности - строящихся и вводимых в эксплуатацию (до 100 процентов к 2021 году);

снижению на 4 процента преступлений, совершенных несовершеннолетними, за период реализации государственной программы;

выявлению на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних и молодежи;

незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией;

снижению числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях;

повышению уровня защиты населения Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;

увеличению охвата населения Московской области централизованным оповещением и информированием до 100 процентов к 2018 году и сокращению среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории Московской области на 20 процентов к 2018 году;

снижению доли произошедших на территории Московской области пожаров в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций в регионе на 6 процентов по сравнению с показателем 2016 года (к 2018 году).

Муниципальная программа рассчитана на пять лет - с 2017 по 2021 год, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности города Фрязино сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Муниципальной программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Муниципальной программы на начальных стадиях ее реализации.

Наличие неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Муниципальной программы в целом.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Муниципальной программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Муниципальной программы;

мониторинг выполнения Муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий Муниципальной программы;

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограммы, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограмм.

Итоги реализации данных долгосрочных программ подтвердили эффективность применения программно-целевого метода для достижения целей и задач по обеспечению безопасности населения, проживающего на территории города Фрязино.

- 4. Перечень подпрограмм Муниципальной программы.

Подпрограмма I. Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино.

Цель подпрограммы - укрепление общественного порядка и безопасности, создание условий для сокращения незаконного оборота наркотиков и их употребления, создание условий для обеспечения антитеррористической защищенности населения и инфраструктуры города Фрязино.

Задачи подпрограммы:

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений;

- совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- сокращение уровня наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений;

- создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией;

- создание условий для сокращения незаконного оборота наркотиков и их употребления, поэтапного сокращения наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности обществу, снижения уровня заболеваемости населения города синдромом зависимости от наркотиков;

- установка систем контроля доступа, охранной сигнализации в муниципальные учреждения и на объекты повышенной опасности;

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности и профилактики употребления наркотических средств;

- оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах.

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2015 годом):

- охват системой "Безопасный регион" мест с массовым пребыванием людей  на 100 %;

- обеспечение общеобразовательных школ системами контроля доступа на 100%;

- усиление антитеррористической защищенности муниципальных  объектов - установка систем КТС и охранной сигнализации в муниципальных учреждениях на 100%;

- установка ограждения всех образовательных учреждений города до 100%.

Подпрограмма II. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами;

- развитие автоматизированной системы пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях;

- поддержание в готовности системы противопожарного водопровода;

- совершенствование системы обучения по пожарной безопасности.

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2015 годом):

- обеспечение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами на 100%;

- обеспечение автоматизированными системами пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части 100% муниципальных учреждений;

- обеспечение исправности на территории города 90% пожарных гидрантов.

Подпрограмма III. Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения (в том числе ЕДДС).

Цель подпрограммы – создание условий для выполнения плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Фрязино.

Задачи подпрограммы:

- создание запасов материальных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны;

- развитие системы оповещения населения и органов управления гражданской обороны;

- совершенствования системы обучения населения и должностных лиц гражданской обороны;

- развитие единой дежурно-диспетчерской службы;

- поддержание в готовности объектов гражданской обороны.

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2015 годом):

- доведение уровня запасов материальных средств созданных в целях гражданской обороны до 50%;

- система оповещения должна полностью соответствовать предъявляемым требованиям и охватывать 95% населения;

- не менее 75% объектов гражданской обороны должны полностью соответствовать предъявляемым требованиям.

Подпрограмма IV. Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Цель подпрограммы – укрепление общественного порядка и безопасности, создание условий для обеспечения информационной безопасности.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений при проведении массовых мероприятий;

- оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах;

- обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных граждан.

- 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий

- Муниципальной программы.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р, определены следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности:

снижение уровня преступности;

усиление антитеррористической защищенности населения;

создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций;

развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;

обеспечение противопожарной безопасности, а также гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Указанные приоритеты достигаются исполнением основных мероприятий Муниципальной программы.

Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах Муниципальной программы. Отбор мероприятий для включения в Муниципальную программу осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам Муниципальной программы.

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Фрязино, бюджета Московской области и иных источников.

Ответственность за реализацию Муниципальной программы и обеспечение достижения запланированных результатов, показателей реализации мероприятий Муниципальной программы несет управление безопасности администрации города Фрязино.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- развитие и поддержание в работоспособном состоянии системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

- организация добровольного тестирования учащихся общеобразовательных учреждений города Фрязино по выявлению потребителей наркотических средств;

- проведение городских и обеспечение участия в областных соревнованиях-слётах;

- усиление антитеррористической защищенности объектов, техническое обслуживание средств тревожной сигнализации;

- установка ограждений в образовательных учреждениях;

- обеспечение общеобразовательных школ системами контроля доступа;

- оснащение мест проведения массовых мероприятий системами обеспечения безопасности;

- создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты, средств защиты органов дыхания и иных средств, используемых в целях гражданской обороны;

- развитие системы оповещения населения, а также эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры, каналов (линий) связи обеспечивающих управление местной системой оповещения;

- ремонт и обслуживание объектов гражданской обороны;

- обеспечение деятельности ЕДДС города Фрязино;

- обеспечение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами;

- обеспечение муниципальных учреждений автоматизированными системами пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части;

- обеспечение исправности на территории города пожарных гидрантов.

- 6. Методика расчета значений показателей реализации

- Муниципальной программы (подпрограмм)

| N п/п | Наименование показателя | Методика расчета задачи и показателя и единица измерения | Исходные материалы | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино». " |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение степени защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Значение показателя рассчитывается по формуле: | На основании данных мониторингового исследования (с учетом положений Методических рекомендаций МВД России от 19.12.2014 N Р 78.36.032-2014 "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны") | Один раз в квартал |
|  |  | где: Р - доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности и обеспеченных государственной охраной, в общем числе таковых объектов и мест; ОМОВ - количество социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных средствами обеспечения безопасности и обеспеченных государственной охраной по итогам отчетного периода; ОКОМ - общее количество социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, подведомственных центральным исполнительным органам государственной власти Московской области |  |  |
| 2 | Показатель 1. Уровень обеспеченности зданий, помещений, сооружений, прилегающих к ним территорий центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и их подведомственных учреждений государственной охраной | Значение показателя рассчитывается по формуле: | На основании данных мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | где: УОО - значение показателя; КОО - количество охраняемых объектов по итогам отчетного периода; КОООП - общее количество объектов, подлежащих государственной охране |  |  |
| 3 | Показатель 2. Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), подведомственных центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, государственным органам Московской области, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Ежеквартальная отчетность по исполнению подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 | Один раз в квартал |
|  |  | где: УОО - значение показателя; КОО - количество социально значимых объектов, оборудованных по итогам отчетного периода; КОООП - общее количество социально значимых объектов |  |  |
| 4 | Показатель 3. Увеличение доли объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Ежеквартальная отчетность по исполнению подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 | Один раз в квартал |
|  |  | где: УОО - значение показателя; КОО - количество оборудованных средствами обеспечения безопасности объектов (учреждений) по итогам отчетного периода; КОООП - общее количество объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области |  |  |
| 5 | Показатель 4. Увеличение доли объектов (учреждений), подведомственных Министерству культуры Московской области, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Ежеквартальная отчетность по исполнению подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 | Один раз в квартал |
|  |  | где: УОО - значение показателя; КОО - количество оборудованных средствами обеспечения безопасности объектов (учреждений) по итогам отчетного периода; КОООП - общее количество объектов (учреждений), подведомственных Министерству культуры Московской области |  |  |
| 6 | Показатель 5. Увеличение доли объектов (учреждений), подведомственных Министерству социального развития Московской области, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Ежеквартальная отчетность по исполнению подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 | Один раз в квартал |
|  |  | где: УОО - значение показателя; КОО - количество оборудованных средствами обеспечения безопасности объектов (учреждений) по итогам отчетного периода; КОООП - общее количество объектов (учреждений), подведомственных Министерству социального развития Московской области |  |  |
| 7 | Показатель 6. Увеличение доли объектов (учреждений), подведомственных Министерству здравоохранения Московской области, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Ежеквартальная отчетность по исполнению подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 | Один раз в квартал |
|  |  | где: УОО - значение показателя; КОО - количество оборудованных средствами обеспечения безопасности объектов (учреждений) по итогам отчетного периода; КОООП - общее количество объектов (учреждений), подведомственных Министерству здравоохранения Московской области |  |  |
| 8 | Задача 2. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Статистический сборник "Состояние преступности в Московской области" информационного центра Главного управления МВД России по Московской области, статистическая информация Главного управления МВД России по Московской области | Один раз в квартал |
|  |  | где: Р - показатель снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии; С - количество зарегистрированных преступлений данного вида по итогам отчетного периода; В - количество зарегистрированных преступлений данного вида в 2012 году |  |  |
| 9 | Показатель 7. Снижение доли ранее судимых несовершеннолетних в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Статистический сборник "Состояние преступности в Московской области" информационного центра Главного управления МВД России по Московской области, статистическая информация Главного управления МВД России по Московской области | Один раз в квартал |
|  |  | где: ДРНСП - значение показателя; КРСНСП - количество ранее судимых несовершеннолетних, совершивших преступления, по итогам отчетного периода; КНССП - количество несовершеннолетних, совершивших преступления |  |  |
| 10 | Задача 3. Ввод в эксплуатацию видеокамер системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Данные актов приема-сдачи проведенных работ | Один раз в квартал |
|  |  | ОКВКС = КВСКС + КВКСОП, |  |  |
|  |  | где: ОКВКС - общее количество введенных в эксплуатацию видеокамер системы "Безопасный регион" (нарастающим итогом); КВСКС - количество введенных в эксплуатацию видеокамер системы "Безопасный регион" до начала текущего отчетного периода; КВКСОП - количество введенных в эксплуатацию видеокамер системы "Безопасный регион" в течение текущего отчетного периода |  |  |
| 11 | Показатель 8. Увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест до 100% в 2018 году | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Данные мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | УДСЗН - показатель увеличения доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест; КСЗНОП - количество социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион"; ОКСЗО - общее количество социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей |  |  |
| 12 | Показатель 9. Доля торговых центров, автозаправочных станций, парковок, оборудованных системами видеонаблюдения и подключаемых к системе "Безопасный регион" | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Данные мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | где: УОО - значение показателя; КОО - количество торговых центров, автозаправочных станций, парковок, оборудованных системами видеонаблюдения и подключаемых к системе "Безопасный регион" по итогам отчетного периода; КОООП - количество торговых центров, автозаправочных станций, парковок |  |  |
| 13 | Задача 4. Снижение общего количества преступлений, зарегистрированных на территории городского округа Фрязино Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Статистический сборник "Состояние преступности в Московской области" информационного центра Главного управления МВД России по Московской области | Один раз в квартал |
|  |  | где: С - показатель снижения общего количества преступлений, зарегистрированных на территории Московской области; КПО - общее количество преступлений, зарегистрированных на территории Московской области, по итогам отчетного периода; КПБ - общее количество преступлений, зарегистрированных на территории Московской области, по итогам базового периода |  |  |
| 14 | Показатель 10. Увеличение количества рабочих мест для трудоустройства и привития профессиональных навыков осужденным | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Отчетные данные УФСИН России по Московской области | Один раз в квартал |
|  |  | КРМ = РМО + КРМБ, |  |  |
|  |  | где: КРМ - показатель количества рабочих мест для трудоустройства и привития профессиональных навыков осужденным; КРМО - количество рабочих мест для трудоустройства и привития профессиональных навыков осужденным по итогам отчетного периода; КРМБ - количество рабочих мест для трудоустройства и привития профессиональных навыков осужденным по итогам базового периода |  |  |
| 15 | Показатель 11. Увеличение поступлений в консолидированный бюджет Московской области, взысканных в рамках исполнительных производств | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Отчетные данные УФССП России по Московской области | Один раз в квартал |
|  |  | Р - показатель увеличения поступлений в консолидированный бюджет Московской области, взысканных в рамках исполнительных производств; СПО - сумма поступлений в консолидированный бюджет Московской области, взысканных в рамках исполнительных производств, по итогам отчетного периода; СПБ - сумма поступлений в консолидированный бюджет Московской области, взысканных в рамках исполнительных производств, по итогам базового периода |  |  |
| 16 | Показатель 12. Повышение количества граждан, проживающих на территории городского округа Фрязино Московской области и привлеченных к участию в охране общественного порядка | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Данные мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | где: К - значение показателя; КНД - количество граждан городского округа Фрязино Московской области, привлеченных к охране общественного порядка (по итогам отчетного периода); КНДБ - количество граждан городского округа Фрязино Московской области, привлеченных к охране общественного порядка, базовое значение |  |  |
| 17 | Задача 5. Увеличение количества молодежи и подростков, вовлеченных в проведение мероприятий антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) | Значение показателя рассчитывается по формуле: | На основании данных мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | где: Р - количество подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма; КПМВМ - количество подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма, по итогам отчетного периода; ОЧПМ - общая численность подростков и молодежи по итогам отчетного периода |  |  |
| 18 | Показатель 13. Снижение доли преступлений экстремистского характера в общем количестве зарегистрированных преступлений | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Статистический сборник "Состояние преступности в Московской области" информационного центра Главного управления МВД России по Московской области | Один раз в квартал |
|  |  | где: ДПЭХ - доля преступлений экстремистского характера; КПЭХ - количество преступлений экстремистского характера по итогам отчетного периода; КЗП - общее количество зарегистрированных преступлений по итогам отчетного периода |  |  |
| 19 | Задача 6. Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Статистические данные государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Московский областной наркологический диспансер" (формы отчетности, предусмотренные Росстатом) | Один раз в квартал |
|  |  | где: ПР - прирост количества лиц, состоящих на профилактическом учете, наркопотребителей; ПОТ - число лиц, состоящих на профилактическом учете, по итогам отчетного периода. ПБ - число лиц, состоящих на профилактическом учете, по итогам 2012 года |  |  |
| 20 | Показатель 14. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Ежеквартальная отчетность по исполнению подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 | Один раз в квартал |
|  |  | где: Р - показатель числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; ОКО - общее количество обучающихся (школьников и студентов) |  |  |
| 21 | Показатель 15. Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) | Значение показателя рассчитывается по формуле: | На основании данных мониторингового исследования | Один раз в квартал |
|  |  | где: Р - показатель доли подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях антинаркотической направленности; КПМВМ - количество подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях антинаркотической направленности, по итогам отчетного периода; ОЧПМ - общая численность подростков и молодежи по итогам отчетного периода |  |  |
|  | Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах». |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Увеличение степени готовности сил и средств городского округа Фрязино Московской области к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Значение показателя рассчитывается по формуле: | По итогам мониторинга | Один раз в квартал |
|  |  | С = А / В x 100%, |  |  |
|  |  | где: С - степень готовности личного состава; А - количество сотрудников, получивших дополнительную квалификацию; В - общее количество сотрудников формирований по реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ |  |  |
| 2 | Показатель 1. Объем укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов городского округа Фрязино Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории городского округа Фрязино Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Фактический объем наполнения резервного фонда материальных ресурсов городского округа Фрязино Московской области определяется по результатам проведения ежегодной инвентаризации | Один раз в квартал |
|  |  | О = (Оfp + Оfz) / Оfn x 100%, |  |  |
|  |  | где: О - объем укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов городского округа Фрязино Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории городского округа Фрязино Московской области; Оfp - объем затраченных финансовых средств в целях наполнения резервного фонда материальных ресурсов городского округа Фрязино Московской области в предыдущие годы; Оfz - объем финансовых средств, затраченных на закупку имущества в целях наполнения резервного фонда материальных ресурсов городского округа Фрязино Московской области в текущем году; Оfn - объем финансовых средств, необходимых для полного наполнения резервного фонда материальных ресурсов городского округа Фрязино Московской области |  |  |
| 3 | Задача 2. Увеличение количества безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: |  | Один раз в квартал |
|  |  | Ру = Рb + Рs, |  |  |
|  |  | где: Ру - увеличение количества безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах; Рb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, созданных до 2013 года; Рs - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, созданных в текущем периоде |  |  |
| 4 | Показатель 1. Снижение смертности и травматизма в местах массового отдыха людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: | По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим, официально опубликованные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Московской области, на расчетный период | Один раз в квартал |
|  |  | где: CD - доля утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области; Кn - количество утонувших и травмированных людей на водных объектах в текущий период; Kобщее - общее число утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области, в 2016 году |  |  |
| 1 | Задача 3. Охват населения Московской области централизованным оповещением и информированием при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Данные по количеству населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения, определяются Главным управлением МЧС России по Московской области. Данные по численности учитываются из статистических сведений, официально опубликованных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Московской области, на расчетный период | Один раз в квартал |
|  |  | Р = Nоха / Nнас x 100%, |  |  |
|  |  | где: Р - охват населения городского округа Фрязино Московской области централизованным оповещением и информированием в процентах; Nоха - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения, тыс. чел.; Nнас - количество населения, проживающего в городском округе Фрязино Московской области, тыс. чел. |  |  |
| 2 | Показатель 1. Количество потенциально опасных объектов, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области, оборудованных техническими средствами оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Постановление Правительства Московской области от 29.08.2013 N 684/35-ДСП "Об утверждении зон экстренного оповещения населения при быстроразвивающихся чрезвычайных ситуациях на территории Московской области" | Один раз в квартал |
|  |  | РОо = РОb + Рs, |  |  |
|  |  | где: РОо - общее количество потенциально опасных объектов, оборудованных техническими средствами оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения; РОb - количество потенциально опасных объектов, оборудованных техническими средствами оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения до 2016 года; Рs - количество потенциально опасных объектов, оборудованных техническими средствами оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения в текущий период (год, нарастающим итогом ежегодно) |  |  |
| 3 | Задача 4. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории городского округа Фрязино Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Федеральная целевая программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 N 223. Журнал регистрации поступающих вызовов | Один раз в квартал |
|  |  | С = Ттек / Тисх x 100%, |  |  |
|  |  | где: С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112"; Ттек - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру "112"; Тисх - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру "112" в 2016 году |  |  |
| 4 | Показатель 1. Снижение социально-экономического ущерба в результате развертывания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Федеральная целевая программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 N 223. Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 300. Данные по количеству и нанесенному ущербу деструктивным событием учитываются из статистических сведений, официально опубликованных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Московской области, на расчетный период | Один раз в квартал |
|  |  | Усэу = Рб / Рсн x 100%, |  |  |
|  |  | где: Усэу - эффект снижения социально-экономического ущерба в результате развертывания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; Рб - базовый размер социально-экономического ущерба до развертывания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Рб рассчитан согласно статистическим данным зафиксированных деструктивных событий. Средняя величина экономического ущерба на одно деструктивное событие составляет 300 тыс. рублей (оценка проводилась по пожарам с документальным подтвержденным ущербом) по итогам 2014 года; Рсн - размер социально-экономического ущерба после развертывания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в расчетный период. |  |  |
|  |  | Размер социально-экономического ущерба в расчетный период рассчитан по формуле: |  |  |
|  |  | Рсн = (Эде x Кде), |  |  |
|  |  | где: Эде - средний ущерб на одно деструктивное событие (тыс. руб.); Кде - количество деструктивных событий в расчетный период |  |  |
| 1 | Задача 5. Снижение доли пожаров, произошедших на территории Московской области, в общем количестве происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Фрязино Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: | По итогам мониторинга, приказ МЧС России от 21.11.2008 N 714 "Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий" | Один раз в квартал |
|  |  | С = Dтек. / Dбаз x 100%, |  |  |
|  |  | где: С - снижение доли пожаров; D тек. - доля пожаров в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций в текущем периоде; Dбаз. - доля пожаров в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций в базовом периоде. |  |  |
|  |  | Значение доли пожаров в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций как в отчетном, так и базовом периодах определяется по формуле: |  |  |
|  |  | D = Кпож. / Кобщ. X 100%, |  |  |
|  |  | где: D - доля пожаров в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций; Кпож. - количество пожаров в отчетном (или базовом) периоде; Кобщ. - количество происшествий и чрезвычайных ситуаций в отчетном (или базовом) периоде |  |  |
| 2 | Показатель 1. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Фрязино Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: |  |  |
|  |  | С = Dтек. / Dбаз x 100%, |  |  |
|  |  | где: С - снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах; D тек. - доля погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе погибших и травмированных в отчетном периоде; Dбаз. - доля погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе погибших и травмированных в базовом периоде. |  |  |
|  |  | Значение доли погибших и травмированных людей на пожарах как в отчетном, так и в базовом периодах определяется по формуле: |  |  |
|  |  | D = Кn / Kобщ. x 100%, |  |  |
|  |  | где: Кn - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа Фрязино в отчетном (или базовом) периоде; Kобщ. - общее количество погибших и травмированных людей в результате происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Фрязино в отчетном (или базовом) периоде |  |  |
|  | Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения (в том числе ЕДДС)» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Обеспечению средствами индивидуальной защиты подлежит население, проживающее на территории в пределах границ зон: защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия; возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов, из расчета на 100% их общей численности | Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; приказ МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" | Один раз в квартал |
| 2 | Показатель 1. Уровень накопления запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны от нормативного | Значение показателя рассчитывается по формуле: | Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов городского округа Фрязино Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории городского округа Фрязино Московской области" | Один раз в квартал |
|  |  | Y = F / N x 100%, |  |  |
|  |  | где: Y - уровень накопления запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны от нормативного; F - фактический объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны; N - нормативный объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны |  |  |
|  | Подпрограмма IV " Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания " |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение эффективности исполнения подпрограммы. | Обеспеченность мест проведения массовых мероприятий средствами обеспечения безопасности; Недопущение и пресечение несанкционированного доступа к документам и персональным данным граждан, хищения носителей информации, уничтожения информации; Пресечение правонарушений, связанных с незаконной игорной деятельностью. | Ежеквартальная отчетность по исполнению государственной программы (подпрограмм) в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ городского округа Фрязино Московской области | Один раз в квартал |
| 2 | Показатель 1. Доля достигнутых показателей государственной программы (подпрограмм) | Значение показателя рассчитывается по формуле: |  |  |
|  |  | где: Ддпп - доля достигнутых показателей государственной программы (подпрограмм); Квп - количество выполненных показателей государственной программы (подпрограмм) за отчетный период; Кпп - количество показателей государственной программы (подпрограмм) |  |  |

7.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Профилактика преступлений и иных правонарушений | 5350 | 0 | снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | % | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
|  |  | 700 | 0 | Недопущение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Профилактика терроризма и экстремизма | 36000 | 0 | Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаб-людения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 650 | 0 | Недопущение масссовых акций экстремистской направленности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11100 | 0 | Недопущение совершения террористических актов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и | 7174 | 0 | увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | % | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  |  |  |  | соотношение фак-тического и норма-тивного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов города для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории города Фрязино | % | 75 | 80 | 85 | 89 | 92 | 95 |
| 2. | Обеспечение безопасности на водных объектах | 4992 | 0 | снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города | % | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 |
|  |  |  |  | увеличение процента населения городского округа Фрязино, прежде всего детей, обученного плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2015г. | % | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|  | создание, содержание и организацию деятельности водно-спасательной службы | 49500 | 0 | увеличение степени готовности личного состава водно-спасательной службы к реагированию и организации проведения спасательных работ | % | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 3. | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности | 9181 | 0 | снижение доли пожаров, произошедших на терри-тории города, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории города | % | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 |
|  |  |  |  | Снижение количества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории городского округа Фрязино | ед. | 53 | 52 | 48 | 47 | 46 | 45 |
|  |  |  |  | снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города | % | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
|  |  |  |  | Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для городского округа Фрязино Московской области | % | 15 | 20 | 50 | 55 | 60 | 65 |

7.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения | 13644 | 0 | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | % | 25 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|  |  |  |  | увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО | % | 43 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 |
|  |  |  |  | охват населения системой оповещения | % | 80 | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 |
| 2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | 202289 | 0 | сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» | % | 100 | 96 | 94 | 92 | 89 | 85 |

7.4. Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Оснащение мест про-ведения массовых ме-роприятий средствами обеспечения безопасности. | 1200 | 0 | Обеспеченность мест проведения массовых мероприятий средствами обеспечения безопасности | % | 0 | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2. | Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных граждан. | 7914 | 0 | Недопущение и пресечение несанкционированного доступа к документам и персональным данным граждан, хищения носителей информации, уничтожения информации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение мероприятий по пресечению незаконной игорной деятельности | 250 | 0 | Пресечение правонарушений, связанных с незаконной игорной деятельностью. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 8.1. Паспорт

подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Цель подпрограммы - укрепление общественного порядка и безопасности, создание условий для обеспечения антитеррористической защищенности населения и инфраструктуры города Фрязино, создание условий для сокращения незаконного оборота наркотиков и их употребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; - снижение уровня подростковой (молодежной) преступности; - увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан; - повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений; - профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности. - повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |  |  |
|  | Профилактика преступлений и иных право-нарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино |  | Всего: в том числе: | 11600 | 10900 | 10600 | 10600 | 10600 | 54300 |  |  |
|  |  | Администрация города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 9130 | 8630 | 8630 | 8630 | 8630 | 43650 |  |  |
|  |  | Управление образования администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 1670 | 1670 | 1370 | 1370 | 1370 | 7450 |  |  |
|  |  | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3200 |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2015 годом): - снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии на 10%; - недопущение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними; - количество протестированных в общеобразовательных учебных заведениях города не менее 95%; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8.2. Паспорт

подпрограммы II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Создание условий для выполнения требований пожарной безопасности на территории города и в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - обеспечение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами; - развитие автоматизированной системы пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях; - совершенствование системы обучения по пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  | Всего: в том числе: | 16308 | 14976 | 15170 | 15386 | 15625 | 77465 |
|  |  | Администрация города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 14800 | 13445 | 13616 | 13809 | 14024 | 69694 |
|  |  | Управление образования администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 997 | 1020 | 1043 | 1066 | 1090 | 5216 |
|  |  | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 2555 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2015 годом): - обеспечение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами на 100%; - обеспечение автоматизированными системами пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части 100% муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |

8.3. Паспорт

подпрограммы III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2071-2021 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Создание условий для выполнения плана гражданской обороны и защиты населения города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - создание запасов материальных средств, для выполнения мероприятий гражданской обороны; - развитие системы оповещения населения и органов управления гражданской обороны; - совершенствования системы обучения населения и должностных лиц гражданской обороны; - развитие единой дежурно-диспетчерской службы; - поддержание в готовности объектов гражданской обороны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения |  | Всего: в том числе: | 39552 | 43796 | 43712 | 44077 | 44496 | 215633 |  |  |
|  |  | Администрация города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 39132 | 42976 | 43292 | 43657 | 44076 | 213133 |  |  |
|  |  | Управление образования администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | 1900 |  |  |
|  |  | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2015 годом): - доведение уровня запасов материальных средств созданных в целях гражданской обороны до 50%; - система оповещения должна полностью соответствовать предъявляемым требованиям и охватывать 95% населения; - не менее 75% объектов гражданской обороны должны полностью соответствовать предъявляемым требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8.4. Паспорт

подпрограммы IV «Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности

среды обитания» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Цель подпрограммы - укрепление общественного порядка и безопасности, создание условий для обеспечения информационной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений; - оснащение мест проведения массовых мероприятий средствами обеспечения безопасности; - оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |  |  |
|  | Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  | Всего: в том числе: | 2294 | 3250 | 1420 | 1200 | 1200 | 9364 |  |  |
|  |  | Администрация города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 1894 | 3000 | 1320 | 1100 | 1100 | 8414 |  |  |
|  |  | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 950 |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2015 годом): - оснащение мест проведения массовых мероприятий средствами обеспечения безопасности на 100%. |  |  |  |  |  |  |  | » |  |

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино. | Бюджет города Фрязино | Стерi=Ртер х Чi Стерi – объем расходов Ртер – норматив расходов Чi – численность населения | 54300 (2017 –11600, 2018 –10900; 2019 –10600, 2020 – 10600, 2021 - 10600) | 0 |
| Подпрограмма II. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. | Бюджет города Фрязино | Спожi=Рпож1 х Чi + Рпож2 х Чi Спожi – объем расходов Рпож – норматив расходов Чi – численность населения | 77465 (2017 – 16308, 2018 – 14976; 2019 – 15170, 2020 – 15386, 2021 - 15625) | 0 |
| Подпрограмма III. Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения (в том числе ЕДДС). | Бюджет города Фрязино | Сгоi=Рго х Чi Сгоi – объем расходов Рго – норматив расходов Чi – численность населения | 215633 (2017 – 39552, 2018 – 43796; 2019 – 43712, 2020 – 44077, 2021 - 44496) | 0 |
| Подпрограмма IV. Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | Бюджет города Фрязино | Сгоi=Рбез х Чi Сгоi – объем расходов Рбез – норматив расходов Чi – численность населения | 9364 (2017 –2294, 2018 –3250, 2019 –1420, 2020 – 1200, 2021 - 1200) | 0 |

- 10.1. Перечень

мероприятий подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Закупка услуги по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». | Проведение процедур размещения муниципального заказа 1 квартал каждого года | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 2200 | 36000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Обеспечение работы системы |
|  |  |  |  |  |  |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | администрация города Фрязино |  |
| 2. | Проведение городских и участие в областных соревнованиях-слётах «Юные инспекторы движения» | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образова-ния администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Участие в соревнованиях |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | общеобразовательные учреждения |  |
| 3. | Организация добро-вольного тестирования учащихся общеобра-зовательных учреж- дений г. Фрязино по выявлению потребителей наркотических средств | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 150 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Управление образова-ния администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Обеспечение участия в тестировании не менее 90% подлежащих тестированию |
|  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | общеобразовательные учреждения |  |
| 4. | Изготовление, размещение печатной про-дукции,направленной на профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков, ведение пропаганды здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом, по вопросам противодействия экстремизму и терроризму | Проведение процедур размещения муниципального заказа 3 квартал | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Снижение уровня потребления наркотиков |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образова-ния администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - учреждения физкуль-туры и спорта |  |
| 5. | Материально-техническое обеспечение деятельности народ-ной дружины | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Обеспечение народ. дружины |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | администрация города Фрязино |  |
| 6. | Усиление антитер-рористической защищенности муниципальных объектов: приобретение оборудования КТС, его установка и оплата реагирования на КТС, приобретение и монтаж запорного оборудования, элементов СКУД, установка и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, приобретение и обслуживание программного комплекса для проверки предприятий и организаций, приобретение ограничительного оборудования, обеспечивающего безопасность, приобретение и обслуживание специальных измерительных приборов и устройств обеспечения различных видов безопасности, обеспечение физической охраны муниципальных объектов, учреждений и организаций, обеспечение физической охраны во время проведения массовых мероприятий городского масштаба, формирование и содержание муниципального предприятия «Общественная безопасность», закупка, модернизация и обслуживание установленных стационарных металлодетекторов. | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 1590 | 5500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Обеспеченность системами видеонаблюдения 100% муниципальных учреждений |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  | 3400 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | дошкольные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | учреждения дополнительного образования |  |
|  |  |  |  |  |  | 2700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | учреждения культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | учреждения физкультуры и спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | учреждения дополнительного образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | молодежный центр |  |
| 7. | Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях недопущения преступлений экстремистской направленности: организация творческих встреч, вечеров, национально-культурных и спортивных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к идеологии терроризма, воспрепятствованию втягивания населения в деятельность организаций радикального и экстремистского характера. | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | - | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - учреждения дополнительного образования |  |
|  |  |  |  |  |  | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - учреждения культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - учреждения физкультуры и спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - молодежный центр |  |
| 8. | Установка и ремонт ограждений в образовательных учреждениях | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | - | 3100 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Приведенне ограждений в соответствии с требованиями |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 | 400 | 250 | 250 | 250 | общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500 | 400 | 250 | 250 | 250 | дошкольные учреждения |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 54300 | 11600 | 10900 | 10600 | 10600 | 10600 |  |  |

10.2. Перечень

мероприятий подпрограммы II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение, установка и содержание средств обеспечения пожарной безопасности (огнетушители и их перезарядка, подставки под огнетушители, пожарные извещатели и датчики, рукава пожарные, шкафы пожарные, щиты пожарные и комплектующие к ним, ящики для песка, гидранты пожарные, двери металлические и решетчатые, распашные решетки, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, проверка внешних лестниц, огнезащитная обработка, перекатка рукавов) и д.р. | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 1261 | 6305 | 1261 | 1261 | 1261 |  | 1261 | 1261 | Администрация города Фрязино , в том числе | Обеспеченность муниципальных учреждений средствами пожаротушения в соответствии с нормами |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 750 | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  | 700 | 3500 | 700 | 700 | 700 |  | 700 | 700 | управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 330 | 330 |  | 330 | 330 | общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 370 | 370 | 370 |  | 370 | 370 | дошкольные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  | 411 | 2055 | 411 | 411 | 411 |  | 411 | 411 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 | 120 | учреждения культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 | 120 | учреждения физкультуры и спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 | 120 | учреждения дополнительного образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 51 | 51 |  | 51 | 51 | молодежный центр |  |
| 2. | Приобретение знаков пожарной эвакуации, баннеров, плакатов, планов эвакуации, стендов и литературы по пожарной безопас-ности | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 260 | 1300 | 260 | 260 | 260 |  | 260 | 260 | Администрация города Фрязино, в том числе | Обеспеченность муниципальных учреждений планами эвакуации и стендами по пож. безопасности в соответствии с требованиями |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 650 | 130 | 130 | 130 |  | 130 | 130 | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | дошкольные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | учреждения культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | учреждения физкультуры и спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | учреждения дополни-тельного образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | молодежный центр |  |
| 3. | Проведение городских и участие в областных соревнованиях-слётах «Юные друзья пожарных» | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Участие в соревнованиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | общеобразовательные учреждения |  |
| 4. | Страхование и обучение добровольных пожарных на базе Московского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО) | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | - | 566 | 67 | 90 | 113 |  | 136 | 160 | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе | Повышение уровня подготовки добровольных пожарных |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 90 | 113 |  | 136 | 160 | общеобразовательные учреждения |  |
| 5. | Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 700 | 3500 | 700 | 700 | 700 |  | 700 | 700 | Администрация города Фрязино в том числе: | Сокращение сроков ликвидации последствий ЧС на 10% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 |  | 700 | 700 | администрация города Фрязино |  |
| 6. | Создание резервов материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 350 | 2984 | 557 | 577 | 597 |  | 617 | 636 | Администрация города Фрязино, в том числе: | Сокращение сроков ликвидации последствий ЧС на 10% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 557 | 577 | 597 |  | 617 | 636 | администрация города Фрязино |  |
| 7. | Разработка планов действий по предупреждению и ликвидации чре-звычайных ситуаций, паспортов безопасности, проведение трени-ровок | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 238 | 690 | 138 | 138 | 138 |  | 138 | 138 | Администрация города Фрязино, в том числе: | Обеспечение подготовки документов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 138 | 138 | 138 |  | 138 | 138 | администрация города Фрязино |  |
| 8. | Проведение городских и участие в областных соревнованиях-слётах «Школы безопасности» | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  |  | 250 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | Управление образова-ния администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Участие в соревнованиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | общеобразовательные учреждения |  |
| 9. | Мероприятия по обес-печению безопасности на водных объектах | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 931 | 6501 | 2480 | 985 | 998 |  | 1012 | 1026 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения в том числе: | Снижение количества погибших на 20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2480 | 985 | 998 |  | 1012 | 1026 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |
| 10. | Содержание и организация деятельности водно-спасательной службы | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  |  | 49725 | 9945 | 9945 |  | 9945 | 9945 | 9945 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Снижение количества погибших на 20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9945 | 9945 |  | 9945 | 9945 | 9945 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |
| 11. | Выполнение работ по благоустройству акватории городских пляжей и территории водно-спасательного поста | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  |  | 5394 | 800 | 920 |  | 1058 | 1217 | 1399 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Снижение количества травмированных на 20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 920 |  | 1058 | 1217 | 1399 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 77465 | 16308 | 14976 |  | 15170 | 15386 | 15625 |  |  |

- 12.3. Перечень

мероприятий подпрограммы III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны города Фрязино»

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты, средств защиты органов дыхания и иных средств, используемых в целях гражданской обороны | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 500 | 2600 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | Администрация города Фрязино всего, в том числе | Доведение уровня запасов до 50% от установленных норм |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация города Фрязино |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | общеобразовательные учреждения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | дошкольные учреждения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | учреждения культуры |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | учреждения физкультуры и спорта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | учреждения дополнительного образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | молодежный центр |  |  |
| 2. | Эксплуатационно - техническое обслуживание аппаратуры системы оповещения населения | Проведение процедур размещения муниципального заказа, 1 квартал | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 300 | 2362 | 350 | 403 | 463 | 533 | 613 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Обеспечение по-стоянной испра-вности системы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 350 | 403 | 463 | 533 | 613 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |
| 3. | Ремонт и обслу-живание объектов гражданской обороны (защитных сооружений) | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 150 | 1900 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Повышение уровня готовности на 15 % |  |
|  |  |  |  |  |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация города Фрязино |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 | - | 400 | - | - | - | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 400 | - | - | - | учреждения дополнительного образования |  |  |
| 4. | Расходы на подготовку населения в об-ласти гражданской обороны | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 50 | 3982 | 62 | 980 | 980 | 980 | 980 | Администрация города Фрязино , в том числе: | Создание УКП в 100% ЖЭУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 62 | 980 | 980 | 980 | 980 | администрация города Фрязино |  |  |
| 5. | Содержание персонала МКУ «ЕДДС города Фрязино» | Выплата зарплаты ежемесячно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 28566 | 192265 | 34333 | 39483 | 39483 | 39483 | 39483 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Обеспечение работы ЕДДС в соответствии с тебованиями |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34333 | 39483 | 39483 | 39483 | 39483 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |
| 6. | Развитие и обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС города Фрязино» | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 849 | 10024 | 1487 | 1710 | 1966 | 2261 | 2600 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1487 | 1710 | 1966 | 2261 | 2600 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |
| 7. | Модернизация городского сегмента региональной системы оповещения населения | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 2500 | 2500 | - | - | - | - | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Заменв 100 % электросирен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2500 | - | - | - | - | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 215633 | 39552 | 43796 | 43712 | 44077 | 44496 |  |  |  |

12.4. Перечень

мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Оснащение мест проведения массовых мероприятий средствами обеспечения безопасности. | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | - | 1200 | 450 | 250 | 150 | 150 | 150 | Администрация города Фрязино , в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  | 950 | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения , в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | учреждения культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 | 200 | 50 | 50 | 50 | учреждения физкуль-туры и спорта |  |
| 2. | Обеспечение мероприятий по пресечению незаконной игорной деятельности | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | - | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Администрация города Фрязино, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | администрация города Фрязино |  |
| 3. | Обеспечение информационной безопасности: приобретение генератора резервного электропитание здания АОЦ; организация защиты сети; имплементация доменной структуры, почтового сервера, коммуникационного сервера; организация защиты персональных и информационных данных; лицензирование ПО, обучение специалистов по информационной безопасности. | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | - | 7914 | 1794 | 2900 | 1220 | 1000 | 1000 | Администрация города Фрязино, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1794 | 2900 | 1220 | 1000 | 1000 | администрация города Фрязино |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 9364 | 2294 | 3250 | 1420 | 1200 | 1200 |  |  |

13. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета города Фрязино и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия Муниципальной программы (подпрограммы):

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику Муниципальной программы (подпрограммы);

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику Муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

14. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Отдел безопасности управления безопасности администрации города Фрязино ежегодно готовит годовой отчет о реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в администрацию города Фрязино на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной программы должны содержать:

1. Аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2. Таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета города Фрязино и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной программы представляется по формам, в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области утвержденным постановлением администрации г. Фрязино от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области».

- Начальник управления безопасности					М.Н. Зверев