### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2023  № 285

Об организации подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Фрязино от 29.12.2022 № 986 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы», в целях обеспечения подготовки к празднованию в городском округе Фрязино Московской области 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю :

- Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Организационный комитет) (приложение 1).

2.  Организационному отделу административного управления администрации городского округа Фрязино обеспечить:

2.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Организационного комитета.

2.2. Информационное обеспечение мероприятий по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 2).

4. Рекомендовать МУ МВД России «Щелковское» обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан и соблюдение правил дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области обеспечить соблюдение противопожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий, а также выделить один пожарный расчет со спецавтомобилем для обеспечения пожарной безопасности при проведении праздничного салюта.

6. Управлению безопасности администрации городского округа Фрязино организовать взаимодействие с ОП по городского округу Фрязино МУ МВД России «Щелковское» и 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области по обеспечению мер безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

7. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Королеву В.В.

Глава городского округа Фрязино					        Д.Р. Воробьев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 31.03.2023  № 285

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  | Королева Виктория Викторовна | заместитель главы администрации (председатель организационного комитета). |
| --- | --- | --- |
|  | Шувалова Юлия Михайловна | начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации (заместитель председателя организационного комитета). |
|  | Тарасова Марина Анатольевна | главный инспектор организационного отдела административного управления администрации (секретарь организационного комитета). |
|  | Члены организационного комитета: |  |
|  | Бощеван Нодар Викторович | первый заместитель главы администрации; |
|  | Князева Наталия Викторовна | заместитель главы администрации-председатель комитета администрации; |
|  | Медведев Дмитрий Александрович | заместитель главы администрации; |
|  | Оганезова Виктория Викторовна | заместитель главы администрации; |
|  | Тропин Антон Михайлович | заместитель главы администрации; |
|  | Маркин Максим Николаевич | начальник Управления безопасности администрации; |
|  | Ващенко Нелля Анатольевна | начальник Управления образования администрации городского округа Фрязино; |
|  | Романова Елена Владимировна | председатель Совета депутатов городского округа Фрязино (по согласованию); |
|  | Рязанцева Наталья Леонидовна | начальник Управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации; |
|  | Семенова Татьяна Анатольевна | начальник отдела организационного отдела административного управления администрации; |
|  | Фрибус Олег Евгеньевич | начальник Управления ЖКХ, экологии, дорожного и связи администрации; |
|  | Емельянова Юлия Николаевна | начальник отдела СМИ информации МКУ «Дирекция Наукограда» (по согласованию); |
|  | Камозин Игорь Николаевич | директор МБУ «Городское хозяйство» (по согласованию); |
|  | Логинов Дмитрий Юрьевич | директор ГБУЗ МО «ЩГБ» (по согласованию); |
|  | Материенко Александр Александрович | исполняющий обязанности начальника отдела полиции по городскому округу Фрязино МУ МВД России «Щелковское» (по согласованию); |
|  | Осипов Владимир Сергеевич | директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино» (по согласованию); |
|  | Пилипенко Наталия Ивановна | председатель Общественной палаты городского округа Фрязино Московской области; |
|  | Савицкая Олеся Алексеевна | начальник Окружного управления социального развития (городских округов Лосино-Петровский, Фрязино, Щелково, ЗАТО Звёздный городок) Министерства социального развития Московской области (по согласованию); |
|  | Русаков Константин Владимирович | Президент Союза «Торгово-промышленная палата города Фрязино» (по согласованию). |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 31.03.2023  № 285

Комплекс мероприятий

по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |
| 1. | Организация мероприятий, связанных с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной войны, находящихся на надомном обслуживании центра социального обслуживания | Апрель-май 2023 года | Семенова Т.А. |
| 2. | Проведение гражданско-патриотической акции «Чистые окна» | Апрель 2023 года | Амурцев Р.Д. |
| Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Работы по созданию, обновлению и пополнению экспозиций городского музея Боевой славы (на базе дома И.И. Иванова), музеев боевой славы образовательных учреждений, посвященных Дню Победы, «комнаты боевой славы» поисковых отрядов | В течение года | Королева В.В. Ващенко Н.А. Шувалова Ю.М. |
| 2. | Возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам. | 09.05.2023 | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 3. | Организация митинга, посвященного Дню памяти погибшим в Великой Отечественной войне | 09.05.2023 | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 4. | Организация поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на предприятиях городского округа Фрязино Московской области | Май 2023 года | Семенова Т.А. |
| 5. | Проведение патриотических акций, конференций, слетов, фестивалей представителей поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и иных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи | Апрель-май 2023 года | Королева В.В. Ващенко Н.А. Шувалова Ю.М. |
| 6. | Организация участия ветеранов в областных мероприятиях, в культурно-массовых мероприятиях, торжественных собраниях и других акциях, проводимых в городском округе Фрязино Московской области, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2023 года | Семенова Т.А. |
| Мероприятия по благоустройству городского округа Фрязино Московской области, ремонту, реконструкции и реставрации мемориалов, памятников и воинских захоронений |  |  |  |
| 1. | Разработка концепции художественного оформления и благоустройства города и на ее основе праздничного оформления городского округа Фрязино Московской области | Апрель 2023 года | Киушева И.Ю. Медведев Д.А. |
| 2. | Выполнение комплекса дополнительных ремонтных работ, благоустройства и реставрационных работ на объектах проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель 2023 года | Медведев Д.А. |
| 3. | Организация работ по благоустройству городского округа Фрязино Московской области, ремонту, реставрации и реконструкции мемориалов, памятников, стел, обелисков, мемориальных досок и других памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне | Апрель 2023 года | Медведев Д.А. Оганезова В.В. |
| 4. | Изготовление и установка стендов/баннеров с поздравительным обращением к жителям городского округа Фрязино Московской области в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2023 года | Емельянова Ю.Н. |
| Торжественные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение городского праздника, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Площади Победы (концертная программа, парад ветеранов, торжественная часть, возложение цветов и венков к мемориалам и памятникам, выступления самодеятельных коллективов города, народные гуляния, молодежные акции «Фронтовой хлеб», «Сирень Победы» и др., историческая реконструкция, уроки и интерактивные площадки «живая история» и пр.) | 09.05.2023 | Королева В.В. Шувалова Ю.М. Ващенко Н.А. Семенова Т.А. |
| 2. | Организация и обеспечение проведения всероссийской акции «Бессмертный полк», шествие добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков, изготовление портретов | 09.05.2023 | Королева В.В. Маркин М.Н. Шувалова Ю.М. Семенова Т.А. Лапенкова О.Ю. |
| 3. | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны-жителей городского округа Фрязино Московской области в военном параде на Красной площади; в торжественных мероприятиях, проводимых Губернатором Московской области, Правительством Московской области | Апрель-май 2023 года | Семенова Т.А.. |
| 4. | Организация и обеспечение проведения акции «Солдатская каша и боевые 100 грамм» | 09.05.2023 | Князева Н.В. |
| 5. | Организация и проведение торжественного салюта, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09.05.2023 | Королева В.В. Шувалова Ю.М. Маркин М.Н. |
| 6. | Проведение торжественных вечеров, тематических мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны к памятным датам Великой Отечественной войны (День Победы, Битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, Снятие блокады Ленинграда и др.) | В течение года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. Ващенко Н.А. |
| 7. | Организация изготовления и вручения ветеранам Великой Отечественной войны поздравительных открыток от имени Главы городского округа Фрязино | Май 2023 года | Королева В.В. Емельянова Ю.Н Шувалова Ю.М. |
| Культурно-массовые мероприятия и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение праздничных культурно-развлекательных программ на Аллее Героев, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 2. | Организация и проведение цикла концертов «Песни военных лет», посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 3. | Организация и проведение фотовыставок «Наши ветераны», «Они с нами», посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-июнь 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 4. | Организация и проведение тематических вечеров – концертов Литературной гостиной «Поэты – городу», посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 5. | Проведение тематических выставок, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: художников-ветеранов Великой Отечественной войны; военных плакатов; женщин военных лет; 78-лет Победы в Великой Отечественной войне; «Галерея портретов маршалов Победы»; «Героические страницы прошлого. Ордена России»; детского рисунка «Лица Победы», «Салют Победы!»; декоративно-прикладного творчества «Торжество мира»; «Предметы военного времени…» находок поисковых отрядов и писем с фронта; «Фрязино-город десантников!». | Апрель-май 2023 года (далее-в течение года) | Королева В.В. Шувалова Ю.М. Ващенко Н.А |
| 6. | Организация и проведение областной военно-спортивной игры «Защитник отечества», турниров по настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок» | Апрель-июнь 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. Ващенко Н.А. |
| 7. | Организация и проведение Городской военно-спортивной эстафеты допризывной молодежи, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. Ващенко Н.А |
| 8. | Организация и проведение комплекса спортивных мероприятий, посвященных 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В программе: многодневные спортивно-массовые мероприятия, соревнования и показательные выступления | Апрель-июнь 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 9. | Организация и проведение Спартакиады муниципальных предприятий и учреждений городского округа Фрязино Московской области, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. Князева Н.В. |
| 10. | Организация и проведение городских студенческих игр, посвященных 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 11. | Проведение мероприятий в библиотеках городского округа Фрязино Московской области, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-июнь 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 12. | Проведение фотовыставки работ военных лет «Застывший миг войны» (фотографии из семейных архивов ветеранов Великой Отечественной войны) | Май 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 13. | Проведение торжественного мероприятия из цикла «Память поколений» с участием ветеранов боевых действий и локальных конфликтов, представителей ветеранских, молодежных и детских общественных объединений | Май 2023 года | Семенова Т.А. |
| Мероприятия по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение Большого концерта художественной самодеятельности хоровых и танцевальных коллективов школ городского округа Фрязино Московской области, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2023 года | Королева В.В. Ващенко Н.А |
| 2. | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Май 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 3. | Организация встреч молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны Совета ветеранов городского округа Фрязино Московской области в рамках областной акции «Связь времен, связь поколений» | Апрель-август 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. Ващенко Н.А Семенова Т.А. |
| 4. | Создание и обновление экспозиций в музеях боевой славы образовательных учреждений, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организация экскурсий в школьные музеи боевой славы: МБОО СОШ №1 имени героя Советского Союза И.И. Иванова г.о. Фрязино МО-«Музей Героя Советского Союза И.И. Иванова»; МБОО СОШ №3 имени Героя Советского Союза А.Г. Дудкина г.о. Фрязино МО-«Музей Героя Советского Союза А.Г. Дудкина»; МБОО СОШ №4 г.о. Фрязино МО-«Музей 60 лет битвы под Москвой»; МБОО «Гимназия» г.о. Фрязино МО-«Музей авиаполка «Нормандия – Неман»; МБОО «Лицей» имени Героя Советского Союза Б.Н. Еряшева г.о. Фрязино МО-«Музей Героя Советского Союза Б.Н. Еряшева». | В течение месяца | Королева В.В. Ващенко Н.А |
| 5. | Проведение конкурсов сочинений, рисунков, авторских работ «И помнит мир спасенный», посвященного 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2023 года | Королева В.В. Ващенко Н.А |
| 6. | Организация и проведение смотра-конкурса музеев боевой славы образовательных организаций городского округа Фрязино Московской области | Апрель-май 2023 года | Королева В.В. Ващенко Н.А |
| 7. | Проведение тематических вечеров, «Уроков Мужества», встреч ветеранов Великой Отечественной войны с обучающимися образовательных организаций городского округа Фрязино Московской области | Апрель-июнь 2023 года | Королева В.В. Ващенко Н.А |
| 8. | Организация в школьных библиотеках тематических экспозиций и проведение читательских конференций, организация выставок художественной и научно-популярной литературы, посвященных важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Апрель-июнь 2023 года | Королева В.В. Ващенко Н.А |
| 9. | Участие во Всероссийском конкурсе волонтеров «Послы Победы» | Апрель-июнь 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. |
| 10. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященные 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для детей дошкольного возраста по особому графику | Апрель-август 2023 года | Королева В.В. Шувалова Ю.М. Ващенко Н.А |