# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2023 № 777

# О подготовке и проведении областного этапа соревнований на лучшее нештатное формирование     по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  Московской области в 2023 году

В целях подготовки и проведения областного этапа соревнований  на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Московской области в 2023 году, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», Планом основных мероприятий городского округа Фрязино Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Фрязино Московской области от 13.01.2023 № 12,  руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на базе стадиона Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино Московской области» (далее - стадиона Олимп) областной этап соревнований на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Московской области в 2023 (далее - Областной этап) 21.09.2023.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Областного этапа на базе стадиона Олимп и утвердить его состав     (Приложение 1).

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению Областного этапа (Приложение 2).

4. Рекомендовать:

4.1. МУ МВД России «Щелковское» организовать проведение мероприятий по обеспечению общественной безопасности, антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения в городском округе Фрязино Московской области на территориях, прилегающих к стадиону Олимп в период проведения Областного этапа.

4.2. 37 пожарно - спасательный отряду федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления  МЧС России по Московской области выделить пожарную машину с боевым расчетом и обеспечить ее прибытие на стадион Олимп за один час до начала Областного этапа.

4.3. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щелково Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в день проведения Областного этапа на базе стадиона Олимп.

4.4. Фрязинскому производственному отделению филиала АО «Мособлэнерго» провести проверку электрообеспечения стадиона Олимп и обеспечить бесперебойную работу электросетей, предусмотрев резервное питание во время проведения Областного этапа.

4.5. ГБУЗ Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» обеспечить дежурство поста скорой медицинской помощи в период проведения Областного этапа.

5. Филиалу МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» «Водоканал городского округа Фрязино» провести проверку сетей водоснабжения, теплоснабжения на стадионе Олимп.

6 Управлению безопасности администрации городского округа Фрязино оказать содействие правоохранительным органам в выполнении мероприятий по безопасному проведению Областного этапа и совместно с Управлением благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино оказать содействие ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» по перемещению автотранспорта, припаркованного вне установленных мест на прилегающей территории к стадиону Олимп.

7. МКУ «ЕДДС г. Фрязино» обеспечить оперативное реагирование на все случаи предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, а также взаимодействие с правоохранительными органами и службами экстренного реагирования, в том числе при угрозе или совершении террористического акта.

8. МКУ «Дирекция Наукограда»:

8.1. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ») и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

8.2. Обеспечить изготовление и размещение рекламно-информационных материалов о проведении Областного этапа.

9. Отделу потребительского рынка и рекламы администрации городского округа Фрязино обеспечить контроль за выполнением требований федерального законодательства в части запрещения реализации алкогольной продукции на прилегающих территориях к стадиону Олимп в день проведения Областного этапа.

10. МБУ «Городское хозяйство» провести работы по благоустройству прилегающих территорий к стадиону Олимп и установить пятикубовый контейнер под мусор.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино				                      Д.Р. Воробьев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 21.08.2023 № 777

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по организации проведения  областного этапа соревнований на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Московской области в 2023 году

| Бощеван Нодар Викторович | первый заместитель главы администрации городского округа Фрязино (председатель организационного комитета) |
| --- | --- |
| Шувалова Юлия Михайловна | заместитель главы администрации городского округа Фрязино (заместитель председателя организационного комитета) |
|  | Члены организационного комитета: |
| Шмидт Елена Леонидовна | Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино |
| Князева Наталия Викторовна | Заместитель главы администрации-председатель комитета администрации городского округа Фрязино |
| Медведев Дмитрий Александрович | Заместитель главы администрации городского округа Фрязино |
| Тропин Антон Михайлович | Заместитель главы администрации городского округа Фрязино |
| Ващенко Нелля Анатольевна | Начальник Управления образования администрации городского округа Фрязино |
| Миниханов Замир Асхатович | Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и защиты населения администрации городского округа Фрязино |
| Рязанцева Наталья Леонидовна | Начальник Управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино |
| Рузаев Дмитрий Юрьевич | Директор МКУ «Дирекция Наукограда» |
| Камозин Игорь Николаевич | Директор МБУ «Городское хозяйство» |
| Ширко Александр Петрович | Директор МБУ ДО «СШ «Олимп» |
| Осипов Владимир Сергеевич | Директор МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| Родионов Александр Андреевич | Начальник отдела Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию) |
| Никонов Вячеслав Иванович | Начальник 37 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию) |
| Беляев Александр Михайлович | Начальник ОНДиПР г.о. Щелково УНДиПР Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию) |
| Катков Владимир Михайлович | Начальник МУ МВД России «Щелковское» (по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 21.08.2023 № 777

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению областного этапа соревнований  на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Московской области в 2023 году на стадионе МБУ ДО «СШ «Олимп» 21 сентября 2023 года.

| № п/п | Перечень организационных мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить площадку с большой вместимостью для а/м и пешей доступностью к месту проведения Областного этапа. | Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Шмидт Е.Л. | До 15.09.2023 | Доложить о выполнении мероприятий служебной запиской на имя Главы городского округа Фрязино с указанием ФИО волонтеров (6 чел.), статистов (4 чел.), ведущего Областного этапа |
| 2. | Определить большую асфальтированную территорию для выставки с удобным заездом для большой техники (разграничить места для участников организаций выставки) и большую асфальтированную территорию со смотровой зоной или трибунами для показательных выступлений. |  |  |  |
| 3. | Найти 4 волонтера для регулировки движения и расстановки а/м на парковке, а также информирования о месте проведения Областного этапа. |  |  |  |
| 4. | Заказать (найти) стойки указатели (мольберты) для формата А4 в количестве 35 шт. |  |  |  |
| 5. | Заказать (найти) стойку (стол справок), закрепить двух волонтеров в качестве администраторов для предоставления информации участникам и гостям по общим организационным вопросам. Стойку разместить при входе на территорию стадиона Олимп. |  |  |  |
| 6. | Заказать (найти) палатку/шатер для регистрации участников. Обеспечить доступ к электричеству и электрика (подготовить 10 удлинителей). Оборудовать палатку 2-я столами, 4-я стульями, принтером. |  |  |  |
| 7. | Заказать (найти) палатку/шатер для размещения судей. Обеспечить доступ к электричеству. Оборудовать палатку 2-я столами, 4-я стульями. |  |  |  |
| 8. | Определить место (по возможности крытое), для размещения имущества команд, для укрытия от дождя. |  |  |  |
| 9. | Подготовить аудиаппаратуру и звуковое сопровождение Областного этапа. Назначить звукорежиссера для настройки аппаратуры и работы во время соревнований (микрофоны, стойки для микрофонов, колонки, удлинители). Подготовить фоновую музыку по тематике МЧС, ГО (согласовать с ГУ МЧС России по Московской области). |  |  |  |
| 10. | Определить место и размеры площадок для Областного этапа, каждый этап отгородить фанбарьерами (заграждениями, лентами), разместить таблички (мольберты) с названиями направлений и этапов Областного этапа. |  |  |  |
| 11. | Оборудовать этапы Областного этапа 10 столами и 20 стульями. |  |  |  |
| 12. | Назначить ведущего на открытие/закрытие Областного этапа. |  |  |  |
| 13. | Подготовить флаг РФ и флагшток для церемонии. |  |  |  |
| 14. | Найти пьедестал для награждения. |  |  |  |
| 15. | Обеспечить подготовку стендов для размещения информации — 2 шт. | Начальник организационногоотдела Административного управления городского округа Фрязино Прохорова А.А. | До 15.09.2023 | Доложить о выполнении мероприятий служебной запиской на имя Главы городского округа Фрязино |
| 16. | Организовать работу полевой кухни и дополнительных торговых точек. Обеспечить питьевой водой участников Областного этапа. | Директор МКУ «Дирекция Наукограда» Рузаев Д.Ю. | До 15.09.2023 | Доложить о готовности к выполнению мероприятий служебной запиской на имя Главы городского округа |
| 17. | Организовать съемку Областного этапа, смонтировать ролики. Организовать фотосъемку. |  |  |  |
| 18. | Заказать (найти) экран для трансляции фото и видео материалов. |  |  |  |
| 19. | Организовать репортаж с Областного этапа. |  |  |  |