ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2007 г. № 546

О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых

программ города Фрязино

В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Фрязино (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Котова О.В.

Глава города                                                                                В.В. Ухалкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы города

от 10.08.2007 № 546

Порядок

разработки, утверждения и реализации

ведомственных  целевых программ города Фрязино

1.  Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и предприятиями полномочий по вопросам местного значения и (или) по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города, повышение результативности расходов муниципального бюджета.

1.2. Ведомственная целевая программа - утвержденный  комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи, в том числе на исполнение действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов;

1.3. Ведомственная целевая программа должна содержать:

а) паспорт программы по форме согласно приложению;

б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

в) нормативно-правовое обоснование программы;

в) основные цели и задачи программы;

г) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам;

д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия;

е) срок реализации программы;

ж) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;

з) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;

и) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

к) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

л) описание системы управления и механизмы  реализации программы, в т.ч. распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию.

1.4. Мероприятия ведомственных целевых программ города не могут дублировать мероприятия муниципальных долгосрочных целевых программ.

Расходы муниципальных долгосрочных целевых программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ города.

1.5. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.6. Ведомственная целевая программа утверждается сроком до трех лет.

1.7. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств с использованием утверждаемых Министерством финансов Московской области коэффициентов (в том числе с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономики Московской области).

1.8. Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в пределах расходов, выделенных главному распорядителю и получателям бюджетных средств на исполнение действующих обязательств.

2. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

2.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается главным распорядителем бюджетных средств городского бюджета.

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств:

а) обеспечивает разработку проекта ведомственной целевой программы;

б) устанавливает должностное лицо, ответственное за ее реализацию;

в) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы и ее финансирование;

г) формирует и представляет в Совет депутатов и финансовые органы отчетность о реализации ведомственной целевой программы.

2.3. Разработанный проект ведомственной целевой программы направляется одновременно соответствующему заместителю главы  администрации города  и в финансовый орган.

2.4. Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом ведомственной целевой программы, должны содержать обоснование потребности в случае необходимости в дополнительных расходах на ее реализацию.

2.5. Экспертизу проекта ведомственной целевой программы, статей и величины расходов осуществляют в установленной сфере деятельности заместитель главы  администрации и финансовый орган в течение 3 недель с даты поступления проекта соответствующей программы.

2.6. В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта ведомственной целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

2.7. Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы, предлагаемой к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств, направляются в финансовый орган для учета при подготовке проекта перечня таких программ.

2.8. Ведомственные целевые программы принимаются решением Совета депутатов города Фрязино и утверждаются Главой города.

2.9. Утвержденная ведомственная целевая программа может отражаться отдельной строкой в бюджете города на очередной финансовый год.

2.10. В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы финансовый орган представляет расчеты по сокращению бюджета главного распорядителя за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной программы при распределении бюджетов принимаемых обязательств.

2.11. Прекращение реализации ведомственных целевых программ осуществляется в рамках формирования перспективного (среднесрочного) финансового плана и проекта бюджета города на очередной финансовый год.

# 3. Реализация и контроль за ходом выполнения

# ведомственной  целевой программы

3.1. Ведомственная целевая программа реализуется исполнителями, утвержденными в паспорте программы.

3.2. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим заместителем главы администрации города, Советом депутатов города Фрязино, а также муниципальным органом финансового контроля.

3.3. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются руководителем программы в администрацию города  и финансовый орган ежегодно, не позднее 1 апреля.

Начальник финансово-экономического                               Л.А.Панченко

управления

Приложение

к Порядку  разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование программы               _______________________________________

наименование,  номер и дата

соответствующего нормативного акта,   ___________________________________

утвердившего программу

Должностное лицо, ответственное за

реализацию программы                       _____________________________________

Исполнители программы   _________________________________________________

Цели и задачи  программы        _______________________________________________________________________

Характеристика  программных

мероприятий                          ________________________________________________

Сроки реализации                _______________________________________________

Обоснование программы                  ________________________________________

Объемы и источники финансирования    ___________________________________

Ожидаемые    конечные     результаты

реализации  программы  и  показатели

социально-экономической

эффективности                        _____________________________________________