ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2017 № 479

О внесении изменений в постановление Главы города от 30.12.2016 № 895 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы»

В целях реализации  мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Фрязино, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города от 24.12.2013 № 744), постановлением Главы города от 30.09.2016 № 671 «О перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

- Внести в муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Охрана окружающей природной среды   городского  округа   Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Главы города  от 30.12.2016 № 895 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Охрана окружающей природной среды   городского  округа   Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы» (c изменениями, внесенными постановлениями Главы города от 06.03.2017 № 125, от 01.06.2017 № 422) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к программе «Охрана окружающей природной среды   городского  округа   Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы (далее Программа) изложить в  редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу пункт 1.3. постановления Главы города от 01.06.2017 № 422 «О внесении изменений в постановление Главы города от 30.12.2016      № 895 «Об утверждении муниципальной программы» «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи Залетина Д.В.

Глава города 					                                            И.М. Сергеев

Приложение  1

к постановлению Главы города

от_27.06.2017_№_479_

"Приложение № 2

к муниципальной программе

«Охрана окружающей природной среды

городского округа Фрязино» на 2017-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО» НА  2017-2021 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе: |  | 2017-2021 | 13628,6 | 1942,6 | 2264,0 |  | 2464,0 | 3377,00 |  |  | 3581,00 |  |  |
| 1. | Задача 1 Проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха, водных объектов, своевременному выявлению и устранению источников загрязнения, предотвращению загрязнения окружающей среды отходами, предупреждению возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление радиационно-гигиенического паспорта территории города Фрязино | Итого |  | 132 | 24 |  | 24 | 24 |  | 30 | 30 |  | Администрация г. Фрязино |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | - | 132,0 | 24,0 |  | 24,0 | 24,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Своевременное выявление и устранение источников загрязнения, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами, предупреждение возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. Выполнение работ по акарицидной | Итого |  | 1486,8 | 120,00 |  | 120,00 | 120,00 |  | 563,4 | 563,4 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | - | 1486,8 | 120,00 |  | 120,00 | 120,00 |  | 563,4 | 563,4 |  | Администрация г. Фрязино | Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обработке прибрежной полосы и мест отдыха на озере "Большое" против клещей с предварительным энтомологическим обследованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Своевременное выявление и устранение источников загрязнения, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами, предупреждение возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. | Итого |  | 300 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по обработке прибрежной полосы и мест отдыха на озере "Большое" против малярийных комаров с предварительным энтомологическим обследованием. | Средства бюджета города Фрязино |  | 300 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | Администрация г. Фрязино | Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ликвидация несанкционированных свалок и уборка бесхозных территорий в том числе на территории лесных массивов и вблизи водных объектов г. Фрязино, | Итого |  | 3302,60 | 328,6 |  | 600 | 700 |  | 790 | 884 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 3302,6 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Администрация города | Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний |
|  |  |  |  |  | 228,6 |  | 600 | 700 |  | 790 | 884 |  | МБУ г.Фрязино «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Осуществление своевременного сбора и вывоза с территории города отходов 1-4 го класса опасности (термометров, ламп освещения) | Итого |  | 250 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 250 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» | Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2Проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния зеленого фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение деревьев и кустарников, посадка зеленых насаждений и уход за ними. | Итого |  | 2897,2 | 430 |  | 480 | 480 |  | 753,6 | 753,6 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 2897,2 | 430 |  | 480 | 480 |  | 753,6 | 753,6 |  | Администрация г. Фрязино | Улучшение состояния зеленого фонда, |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Озеленение (приобретение цветов и газонной травы, устройство, посадка, уход за цветниками и газонами, скашивание и уборка травы у цветников). | Итого |  | 5110,0 | 900,0 |  | 900,0 | 1000,0 |  | 1100,0 | 1210,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 5110,0 | 900,0 |  | 900,0 | 1000,0 |  | 1100,0 | 1210,0 |  | Администрация г. Фрязино | Улучшение состояния зеленого фонда, |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино. | Итого |  | 150 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 150 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | Администрация г. Фрязино | Улучшение экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино. |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».