# ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2019 № 660

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области
«Развитие институтов гражданского общества,
повышение эффективности местного самоуправления
и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением Главы городского округа Фрязино от 06.09.2018 № 575), постановление Главы городского округа Фрязино от 02.09.2019 № 494 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2020 года», на основании устава городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2020:

3.1. Пункты 1, 2 постановления Главы города от 10.10.2016 № 692 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Молодёжь наукограда Фрязино» на 2017-2021 годы»;

3.2. Пункт 1постановления Главы городского округа от 26.06.2019 № 374 «О внесении изменений в постановление Главы города от 10.10.2016 № 692 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Молодёжь наукограда Фрязино» на 2017-2021 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Егорова А.Д.

Глава городского округа Фрязино	К.В.Бочаров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы городского

округа Фрязино

от 01.11.2019 № 660

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

НА 2020-2024 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
на 2020-2024 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Фрязино – А.Д. Егоров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 15519,0 | 6047,0 | 4397,0 | 5075,0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 138742,5 | 25208 | 26516,5 | 27876 | 28991 | 30151 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 154261,5 | 31255 | 30913,5 | 32951 | 28991 | 30151 |

1. Общая характеристика

сферы реализации муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

1. Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления Фрязино Московской области являются важнейшими показателями эффективности их функционирования, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и органами местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области.

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области включает в себя развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области, в том числе посредством сети Интернет, развитие системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества.

Средства массовой информации, телекоммуникации, наружная реклама, как совокупность отраслей претендуют на статус приоритетного сектора экономики Московской области.

2. В городском округе Фрязино Московской области зарегистрированы общественные организации, региональные и местные отделения всероссийских общественных организаций, региональные общественные организации и местные организации. Среди них общественные организации, общественные движения, общественные фонды, профсоюзные организации, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации и иные организации. Кроме того, действуют объединения инициативных групп граждан, не имеющих регистрации в качестве юридического лица, действует муниципальная общественная палата.

В сложившихся условиях с учетом внешнеполитической ситуации и кризисных экономических явлений необходимо активизировать и систематизировать взаимодействие инициативных групп граждан с гражданским обществом, усовершенствовать механизмы общественного контроля, наладить конструктивный диалог с населением, максимально использовать потенциал активных граждан в целях решения социально значимых вопросов.

Основным приоритетом работы органов городского округа Фрязино в сфере развития гражданского общества являются:

- организация и содействие развитию механизмов общественного контроля;

- выстраивание конструктивного диалога с представителями общественности и вовлечение активных жителей в реализацию социально значимых мероприятий;

- поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни на территории городского округа Фрязино;

- мониторинг общественно-политической ситуации.

3. Публичная власть – динамично развивающееся явление, которое призвано реагировать на изменения в развитии общества, внутренние и внешние вызовы и угрозы, ведущие к нестабильности.

В связи с этим необходима разработка и внедрение методов открытости органов местного самоуправления городского округа Фрязино.

4. В городском округе Фрязино Московской области проживают 11200 жителей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 18,7 процентов населения городского округа Фрязино. В городском округе Фрязино Московской области создана разветвленная инфраструктура молодежной политики: на территории действуют 1 учреждение по работе с молодежью, в органах местного самоуправления трудятся 3 специалиста по работе с молодежью.

Молодежь – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 30 лет, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями.

На федеральном уровне в целях реализации молодежной политики утверждены Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», в Московской области – это Закон Московской области ЛГУ 155/2003-03 «О государственной молодежной политике в Московской области», Закон Московской области № 114/2015-03 «О патриотическом воспитании в Московской области».

По данным доклада Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации, в средне- и долгосрочной перспективе существует ряд проблем для молодежной политики, важнейшими среди которых являются:

- снижение человеческого капитала молодежи и нации в целом;

- усиление территориальной дифференциации человеческого капитала молодежи в стране; рост негативного отношения молодежи более развитых регионов к молодежи слаборазвитых регионов и наоборот;

- рост заболеваемости молодежи, снижение общего уровня здоровья молодого поколения; снижение продуктивности молодежи как в экономической сфере (производительность труда), так и в воспроизводстве населения;

- отток образованной молодежи на работу в развитые страны, замена их дешевыми трудовыми ресурсами из ближнего зарубежья с низким уровнем образования и квалификации.

В части реализации молодежной политики в городском округе Фрязино Московской области стоит ряд проблем, наиболее актуальны следующие:

- низкая активность молодежи в общественно-политической жизни города;

- низкая вовлеченность молодежи во взаимодействие с молодежными общественными организациями и движениями.

С учетом вышеназванных проблем, для реализации стратегических приоритетов Российской Федерации на территории городского округа Фрязино Московской области в молодежной политике необходима системная работа, которая может быть обеспечена только при реализации программно-целевого метода.

5. В рамках реализации муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Фрязино Московской области» (далее – муниципальная программа) структурные (отраслевые) подразделения администрации городского округа Фрязино, муниципальные учреждения имеют свои соответствующие задачи:

1) повышение уровня информированности населения городского округа Фрязино Московской области;

2) увеличение доли фактических мест установки рекламных конструкций, соответствующих утвержденным схемам размещения рекламных конструкций на территории городского округа Фрязино Московской области;

3) увеличение доли жителей Московской области, принимающих участие в общественной деятельности;

4) поощрение лучших работников за достижения в сфере профессиональной деятельности;

5) определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области;

6) увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства;

7) увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства;

8) увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений и принявших участие в добровольческой (волонтерской) деятельности;

9) увеличение доли специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями;

10) создание условий для эффективного функционирования органов муниципальной власти городского округа Фрязино Московской области.

2. Прогноз развития институтов гражданского общества, местного самоуправления
 и молодежной политики с учетом реализации мероприятий муниципальной программы,
включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков,
возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация муниципальной программы к 2024 году позволит создать инфраструктуру для развития институтов гражданского общества и местного самоуправления, усовершенствовать инфраструктуру молодежной политики, оптимизировать и модернизировать систему информирования населения городского округа Фрязино Московской области о деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, а также механизм взаимодействия между гражданским обществом и властью.

Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации информационного и общественно-политического пространства городского округа Фрязино Московской области со следующими характеристиками эффективности:

- оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, социальном и экономическом развитии города;

- доведение до жителей информации о важных и значимых событиях на территории города; обеспечение взаимодействия с профессиональными и творческими союзами (ассоциациями), национально-культурными, религиозными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями;

- внедрение инструментов поддержки социально значимых инициатив жителей города; внедрение современных и эффективных методов гражданского участия в процесс принятия решений органами местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области; обеспечение общественной экспертизы значимых решений органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области;

- повышение уровня доверия к органам местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области;

- внедрение и использование инструментов эффективного гражданского контроля; реализация целей и задач, заложенных в Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.112014 № 2403-р;

- охват молодых жителей Подмосковья мероприятиями по гражданско-патриотическому воспитанию;

- вовлеченность молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятия по работе с молодежью;

- вовлеченность молодых граждан в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество;

- повышение уровня вовлеченности молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере работы с молодежью.

В результате осуществления мероприятий муниципальной программы расширится участие общественных организаций и молодежи в общественно-политической жизни города.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Подпрограмма

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино, создание доступной современной медиасреды»

Подпрограмма сформирована в рамках выполнения задачи информационной прозрачности деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области.

Основанием для разработки Подпрограммы являются Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее Закон о СМИ), Федеральный закон» от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

В соответствии с принципом прозрачности (открытости) предусмотрено обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденного бюджета и отчета об его исполнении, Устава г.о. Фрязино полноты представления информации о ходе исполнения бюджета, а также доступность иных сведений о бюджете по решению представительного органа муниципального образования, что является важнейшим показателем эффективности функционирования органов местного самоуправления и необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и местным самоуправлением.

На территории городского округа Фрязино осуществляет свою деятельность газета «Ключъ». Разовый тираж этого печатного издания составляет 4 000 экземпляров в неделю.

Телекомпания «Фрязино» осуществляет вещание на территории городского округа по кабельным сетям, имея общий технический охват в 25 000 абонентов.

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»

Подпрограмма направлена на создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного функционирования структурных подразделений администрации городского округа Фрязино при реализации возложенных на них полномочий.

4. Описание целей муниципальной программы.

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулирована основная цель – обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области.

1. Размещение материалов о деятельности Правительства Московской области и органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области в областных и муниципальных печатных средствах массовой информации, а также путем подготовки и распространения специальных выпусков печатных СМИ.

2. Создание развитой структуры распространения областных и муниципальных печатных средств массовой информации отдельным категориям населения для обеспечения доступа к информации о деятельности Правительства Московской области, органов местного самоуправления Фрязино, их нормотворческой деятельности, а также к информации о социально-экономическом развитии городского округа Фрязино, об организации, подготовке и проведении выборов и референдумов на территории города.

3. Освещение деятельности Правительства Московской области, органов местного самоуправления городского округа Фрязино путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа передач «Телекомпании «Фрязино».

4. Изготовление и распространение полиграфической продукции о значимых вопросах социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области.

5. Информирование населения о состоянии защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, принятых мерах по обеспечению безопасности, прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и территории городского округа Фрязино через средства массовой информации, полиграфическую продукцию, социальную рекламу.

6. Подготовка и размещение материалов в сети Интернет о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений городского округа Фрязино с целью информирования жителей.

7. Размещение рекламно-информационных сообщений на баннерах на конструкциях наружной рекламы, в телевизионных роликах, на баннерах в сети Интернет, в макетах в печатных изданиях.

А также воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

Достижению указанных целей будет способствовать выполнение задач и мероприятий, указанных в подпрограммах муниципальной программы.

5.Порядок
взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы
с муниципальным заказчиком Программы

Муниципальный заказчик Программы организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с исполнителем Программы, ответственным за выполнение мероприятий Программы.

Исполнитель Программы, ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы в бюджет города Фрязино на соответствующий период и направляет их муниципальному заказчику Программы;

- определяет отдельных исполнителей мероприятий Программы (муниципальных учреждений культуры) в соответствии с законодательством;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением Программы;

- получает средства бюджета городского округа Фрязино, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, и обеспечивает их целевое использование;

- обеспечивает контроль за выполнением отдельными исполнителями Программы мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчеты о реализации мероприятий Программы.

6. Состав, форма и сроки
представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию государственных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО):

а) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям, к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, утверждённым постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2017№ 1002 (далее – Порядок), который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, заказчик муниципальной программы направляет оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, аналитической записки в отдел экономики администрации городского округа Фрязино.

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и, в том числе, по источникам финансирования мероприятия.

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Фрязино и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По целевым показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020 – 2024 годы»

7.1. Подпрограмма

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино, создание доступной современной медиасреды»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы (2019 год) | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Информирование населения через СМИ | Приоритетный целевой показатель | Ед. | 227,79 | 231,33 | 234,20 | 237,07 | 239,94 | 242,82 | 1 |
| 2 | Уровень информированности населения в социальных сетях | Приоритетный целевой показатель | балл | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 3 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

7.2. Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, и принимающих участие в добровольческой деятельности | % от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 2 |
| 2. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 3 |
| 3. | Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий | % от общего количества мероприятий программы | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 2 |
| 4. | Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | % от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 1 |
| 5. | Доля специалистов, работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу специалистов, занятых в сфере работы с молодежью | % от числа специалистов, занятых в сфере работы с молодежью | 65 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 1 |
| 6. | Увеличение количества учащихся и студентов учреждений (филиалов) профессионального образования, расположенных на территории города Фрязино, участвующих в мероприятиях программы | % от числа учащихся и студентов учреждений (филиалов) профобразования, расположенных на территории г. Фрязино | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 6 |
| 7. | Увеличение сюжетов молодежной тематики на фрязинском телевидении и в социальных сетях и статей молодежной тематики в печатных СМИ города Фрязино | количество сюжетов/количество статей | 38/ 85 | 41/ 90 | 43/ 95 | 45/ 100 | 47/ 105 | 49/ 110 | 5 |
| Основные показатели с 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность** | % от числа жителей | 14 (01.01.2019) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 (2.2) |
| 9. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области | % от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет | 30 (01.01.2019) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 4 |
| 10. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов учебных заведений среднего и высшего профессионального образования (филиалов), расположенных на территории городского округа Фрязино* | % от общего числа студентов учебных заведений среднего и высшего профессионального образования (филиалов), расположенных на территории городского округа Фрязино | 10 (01.01.2019) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 6 (6.1) |
| 11. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования из общего числа учащихся учебных заведений общего образования и студентов учебных заведений среднего и высшего профессионального образования (филиалов), расположенных на территории городского округа Фрязино, млн. человек накопительным итогом* | млн. человек накопительным итогом* из общего числа учащихся учебных заведений общего образования и студентов учебных заведений среднего и высшего профес-сионального образования (филиалов), расположенных на территории городского округа Фрязино, млн. человек накопительным итогом* | 0,002136 (01.01.2019) | 0,002250 | 0,002350 | 0,002400 | 0,002450 | 0,002500 | 3 (3.3.1) |

* Показатель реализуется Управлением образования администрации городского округа Фрязино совместно с Управлением социального развития и молодежной политики администрации городского округа Фрязино на базе образовательных организаций общего, среднего и высшего профессионального образования, (филиалов), расположенных на территории городского округа Фрязино.

** Показатель реализуется уполномоченными структурными подразделениями и службами администрации городского округа Фрязино (Управление социального развития и молодежной политики, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики).

8.МЕТОДИКА

расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы»

8.1. Подпрограмма

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления,
создание доступной современной медиасреды»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчёта показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информирование населения через СМИ | I – показатель информированности населения в СМИ , где: It – объем информации, на одного жителя муниципального образования, запланированный в результате реализации мероприятий муниципальной программы в отчетный период; Ib – объем информации, на одного жителя из числа целевой аудитории муниципального образования, в результате реализации мероприятий муниципальной программы базового периода. , где: V (…) – уровень информированности посредством: –печатных СМИ; – радио; – телевидения; – сетевых изданий. , где: C – количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов радио, ТВ, посетителей сетевого издания; – объем информации муниципального образования; k – коэффициент значимости: Коэффициент значимости печатных СМИ – 0,4 (наличие документально подтвержденного тиража, распространения (подписка)/наличие отчетов о распространении путем свободной выкладки (промо-распространение); Коэффициент значимости радио – 0,1; Коэффициенты значимости телевидение: – эфирное вещание – 0,05; – кабельное вещание – 0,05; – эфирное и кабельное вещание – 0,1; – спутниковое вещание /цифровое – 0,4. Коэффициент значимости сетевые СМИ – 0,1. При отсутствии подтверждающих документов применяется коэффициент 0,05. Ца – целевая аудитория, совершеннолетних жителей муниципального образования (+18) по данным избирательной комиссии Московской области (http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chisle№№ost-izbirateley). |
| 2. | Уровень информированности населения в социальных сетях. | А – показатель уровня информированности населения в социальных сетях где: , где: А1 – коэффициент вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц администрации муниципального образования в социальных сетях (единиц); , , где: – общее число просмотров всех публикаций, размещенных на официальных страницах и аккаунтах муниципального образования и главы муниципального образования Московской области в не менее чем 8 социальных сетях за отчетный период; – общее число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные на официальных страницах и аккаунтах муниципального образования и главы муниципального образования Московской области за отчетный период; AR – общее число подписчиков на официальных страницах и аккаунтах муниципального образования и главы муниципального образования Московской области за отчетный период; – общее число публикаций, размещенных на официальных страницах и аккаунтах муниципального образования и главы муниципального образования Московской области за отчетный период; – численность населения, официально зарегистрированного в муниципальном образовании Московской области. k– коэффициент выполнения лимита постов если k ≥ 1, то k = 1, если k < 1, то k при этом: (4 аккаунта главы + 4 аккаунта администрации) 60 постов в месяц в каждом, (каждый пост должен набирать не менее 3 реакций (лайков, комментариев). А2 – коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, жалоб и вопросов) в социальных сетях администрациями муниципальных образований Московской области через информационную систему отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» (единиц) , где: – общее количество ответов муниципального образования Московской области на выявленные в социальных сетях негативные сообщения за отчетный период; – общее количество выявленных в социальных сетях негативных сообщений с помощью информационной системы отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» за отчетный период для конкретного муниципального образования. |
| 3. | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | C = X + Y + Z где: А – незаконные рекламные конструкции по отношению к общему количеству на территории, в процентах; В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений; С – общее количество рекламных конструкций на территории (сумма X, Y и Z); X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими разрешениями; Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими разрешениями; Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений. |
| 4. | Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Зрк = где: Зрк – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по отношению к общей сумме плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в процентах З1– задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), в млн. руб. З2 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), по которой приняты или ведутся следующие меры по взысканию, в млн. рублей: рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве); рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном порядке: вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в пользу муниципального образования; получен исполнительный документ; исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в Федеральную службу судебных приставов; возбуждено исполнительное производство; исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить местонахождение должника и его имущества. Прк – сумма плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в млн. руб. |

8.2. Подпрограмма «Молодёжь Подмосковья»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность** | процент | где – доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, – численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, - численность населения | Межведомственная статистика, аналитический отчет | Годовая, квартальная |
| 2. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области | процент | где – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков, - численность молодежи в муниципальном образовании | Межведомственная статистика, аналитический отчет | Годовая, квартальная |

** Показатель реализуется уполномоченными структурными подразделениями и службами администрации городского округа Фрязино (Управление социального развития и молодежной политики, Управление образования, Управление культуры, физической культуры и спорта).

Приложение 1

к муниципальной программе

городского округа Фрязино Московской области

«Развитие институтов гражданского общества,

повышение эффективности местного самоуправления

и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы

1.Паспорт подпрограммы

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино,
создание доступной современной медиасреды»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 16587 | 17410 | 18323 | 19056 | 19818 | 91194 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 16587 | 17410 | 18323 | 19056 | 19818 | 91194 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1.1.

к подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, создание доступной современной медиасреды»

2. Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления,
создание доступной современной медиасреды»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | 2020-2024 | Итого | 11100 | 86414 | 16222 | 16432 | 17222 | 17911 | 18627 | Администрация г.о. Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 11100 | 86414 | 16222 | 16432 | 17222 | 17911 | 18627 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 2020-2024 | Итого | 5622 | 32125 | 5622 | 5832 | 6622 | 6887 | 7162 | Администрация г.о. Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 5622 | 32125 | 5622 | 5832 | 6622 | 6887 | 7162 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Информирование населения г. о. Фрязино Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | 2020-2024 | Итого | 0 | 10338 | 1809 | 1877 | 2131 | 2216 | 2305 | Администрация г.о. Фрязино | Размещение материалов о деятельности ОМСУ г.о. Фрязино и публикация принятых ими нормативных правовых актов объемом 228 полос формата А3 в год |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино |  | 10338 | 1809 | 1877 | 2131 | 2216 | 2305 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Информирование населения г. о. Фрязино Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещения деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы | 2020-2024 | Итого | 0 | 3586 | 627 | 651 | 739 | 769 | 800 | Администрация г.о. Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино |  | 3586 | 627 | 651 | 739 | 769 | 800 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Информирование населения г. о. Фрязино Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещения деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач | 2020-2024 | Итого | 0 | 16130 | 2723 | 2928 | 3325 | 3458 | 3596 | Администрация г.о. Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 16130 | 2723 | 2928 | 3325 | 3458 | 3596 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.4 | Информирование населения г. о. Фрязино Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещения деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных г. о. Фрязино Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 1791 | 314 | 325 | 369 | 384 | 399 | Администрация г.о. Фрязино | Размещение информационных материалов в электронных СМИ (финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации г.о. Фрязино МО). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных: в 2019- 2022 годах 1 информационного ресурса (интернет- сайта ОМСУ). |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 1791 | 314 | 325 | 369 | 384 | 399 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.5 | Информирование населения г. о. Фрязино Московской области путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления г.о. Фрязино Московской области, формирование положительного образа г.о. Фрязино как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 2020-2024 | Итого |  | 280 | 49 | 51 | 58 | 60 | 62 | Администрация г.о. Фрязино | Информирование населения г. о. Фрязино изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления г.о. Фрязино (размещение продукции на информационных стендах Торгово-промышленной палаты г.о. Фрязино). Изготовление полиграфической продукции в виде поздравительных открыток с основными государственными праздниками, днями рождения лидеров общественного мнения и почётных граждан. Изготовление поздравительных адресов, благодарственных писем и почётных грамот по случаю юбилеев и праздников. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 280 | 49 | 51 | 58 | 60 | 62 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.6 | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Подписка льготных категорий граждан на газету «Ключъ» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики | 2020-2024 | Итого |  | 54289 | 10600 | 10600 | 10600 | 11024 | 11465 | МКУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 54289 | 10600 | 10600 | 10600 | 11024 | 11465 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения г. о. Фрязино и бизнеса к проблематике Московской области по социальном значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Информирование населения г. о. Фрязино Московской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования посредством социальных сетей | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории г.о. Фрязино | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Подготовка ежемесячных аналитических материалов об уровне информированности населения г.о. Фрязино Московской. Проведение исследований медиа охвата медиа аудитории СМИ на территории г.о. Фрязино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 07. Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | 2020-2024 | Итого | 1850 | 4780 | 365 | 978 | 1101 | 1145 | 1191 | Администрация г.о. Фрязино | Размещение установленного на год числа рекламных кампаний социальной направленности. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 1850 | 4780 | 365 | 978 | 1101 | 1145 | 1191 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций |  | Итого |  | 4780 | 365 | 978 | 1101 | 1145 | 1191 | Администрация г.о. Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 4780 | 365 | 978 | 1101 | 1145 | 1191 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 2020-2024 | Итого | 200 | 794 | 61 | 162 | 183 | 190 | 198 | Администрация г.о. Фрязино | Создание проекта и размещение информационных и тематических материалов на рекламных конструкциях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 200 | 794 | 61 | 162 | 183 | 190 | 198 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» | 2020-2024 | Итого: | 100 | 326 | 25 | 67 | 75 | 78 | 81 | Администрация г.о. Фрязино | Праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 100 | 326 | 25 | 67 | 75 | 78 | 81 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Информирование населения г. о. Фрязино Московской области об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации | 2020-2024 | Итого | 1550 | 3660 | 279 | 749 | 843 | 877 | 912 | Администрация г.о. Фрязино | Размещение установленного на год числа рекламных кампаний социальной направленности. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 1550 | 3660 | 279 | 749 | 843 | 877 | 912 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Осуществление мониторинга задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по её взысканию | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Снижение неналоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций). |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы

1. Паспорт подпрограммы «Молодежь Подмосковья»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего, в том числе: | 8621 | 9106,5 | 9553 | 9935 | 10333 | 47548,5 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 8621 | 9106,5 | 9553 | 9935 | 10333 | 47548,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2.1

к подпрограмме городского округа Фрязино
Московской области
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»  на 2020-2024 годы

2. Перечень мероприятий подпрограммы «Молодежь Подмосковья»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | 2020 - 2024 | Итого: |  | 47548,5 | 8621 | 9106,5 | 9553 | 9935 | 10333 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г.о. Фрязино МУ «МЦ г. Фрязино» |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 47548,5 | 8621 | 9106,5 | 9553 | 9935 | 10333 |  |  |
| 1.1. | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе | 2020-2024 | Итого: |  | 4845 | 880 | 927 | 973 | 1012 | 1053 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г.о. Фрязино МУ «МЦ г. Фрязино» |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 4845 | 880 | 927 | 973 | 1012 | 1053 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г.о. Фрязино МУ «МЦ г. Фрязино» |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 2020 - 2024 | Итого: | - | 3788 | 688 | 725 | 761 | 791 | 823 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г.о. Фрязино МУ «МЦ г. Фрязино» | Достижение 24 % от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 3788 | 688 | 725 | 761 | 791 | 823 |  |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | 2020 - 2024 | Итого: | 26 | 445 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г.о. Фрязино МУ «МЦ г. Фрязино» | Достижение 87 % от числа специалистов, занятых в сфере работы с молодежью |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 445 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |  |  |
| 1.1.3. | Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | 2020 - 2024 | Итого: | 20 | 612 | 111 | 117 | 123 | 128 | 133 | МУ «МЦ г. Фрязино» | Достижение количества участников общественных объединений на базе образовательных организаций до 0,002500 (млн. чел.)* |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 612 | 111 | 117 | 123 | 128 | 133 |  |  |
| 1.2. | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики | 2020 - 2024 | Итого |  | 18,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | МУ «МЦ г. Фрязино» |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | – | 18,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | 2020 - 2024 | Итого: | 8576 | 42685 | 7738 | 8176 | 8576 | 8919 | 9276 | МУ «МЦ г. Фрязино» | Обеспечение деятельности МУ «МЦ г. Фрязино» |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 42685 | 7738 | 8176 | 8576 | 8919 | 9276 |  |  |

* Показатель реализуется Управлением образования администрации городского округа Фрязино совместно с Управлением социального развития и молодежной политики администрации городского округа Фрязино на базе образовательных организаций общего, среднего и высшего профессионального образования, (филиалов), расположенных на территории городского округа Фрязино.

Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»  на 2020-2024 годы

1. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 6047 | 4397 | 5075 | 0 | 0 | 15519 |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 6047 | 4397 | 5075 | 0 | 0 | 15519 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3.1

к подпрограмме городского округа Фрязино
Московской области
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»  на 2020-2024 годы

2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 2020-2024 | Итого |  | 13325 | 4324 | 4393 | 4608 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 13325 | 4324 | 4393 | 4608 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | Итого |  | 13325 | 4324 | 4393 | 4608 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 13325 | 4324 | 4393 | 4608 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | Итого |  | 474 | 3 | 4 | 467 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 474 | 3 | 4 | 467 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | Итого |  | 474 | 3 | 4 | 467 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 474 | 3 | 4 | 467 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 "Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения" |  | Итого |  | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения |  | Итого |  | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |