ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2018 № 733

Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие системы информирования населения городского округа Фрязино» на 2019-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы город от 29.12.2017 № 1002 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», постановлением Главы городского округа Фрязино Московской области от 29.08.2018 № 560 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2019 года, и внесении изменений в некоторые постановления Главы города», Уставом городского округа Фрязино Московской области.

постановляю:

- Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино «Развитие системы информирования населения городского округа Фрязино» на срок 2019-2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Главы города:

от 30.12.2016 №896 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино» на 2017-2021 годы»;

от 04.10.2017 №725 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино» на 2017-2021 годы»;

от 14.11.2017 №824 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино» на 2017-2021 годы»;

от 05.09.2018 № 576 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино» на 2017-2021 годы».

- Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2019.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента утверждения изменений в бюджете городского округа Фрязино Московской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Егорова А.Д.

Временно исполняющий обязанности

Главы городского округа                                                               А.А. Лобков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

городского округа

от _20.11.2018_ №_733_

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области» на 2019-2022 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Егоров Андрей Дмитриевич |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за их деятельностью. |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета г.о. Фрязино | 68582 | 16987 | 16720 | 17257 | 17618 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
городского округа Фрязино

«Развитие системы информирования населения городского округа Фрязино»

на 2019-2022 годы

Муниципальная программа городского округа Фрязино «Развитие системы информирования населения городского округа Фрязино» на 2019 – 2022 годы (далее – Программа) сформирована в рамках выполнения задачи информационной прозрачности деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области.

Основанием для разработки Программы являются Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон РФ от 27.12.1991 №  2124-1 «О средствах массовой информации» (далее Закон о СМИ), Федеральный закон »  от  09.02.2009 №  8-ФЗ «Об обеспечении доступа о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

В соответствии с принципом прозрачности (открытости) предусмотрено обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденного бюджета и отчета об его исполнении, Устава г.о. Фрязино полноты представления информации о ходе исполнения бюджета, а также доступность иных сведений о бюджете по решению представительного органа муниципального образования, что является важнейшим показателем эффективности функционирования органов местного самоуправления и необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и местным самоуправлением.

На территории городского округа Фрязино осуществляет свою деятельность газета «Ключъ». Разовый тираж этого печатного издания составляет 4 000 экземпляров в неделю.

Телекомпания «Фрязино» осуществляет вещание на территории городского округа по кабельным сетям, имея общий технический охват в 20 000 абонентов.

2. Цели Программы

Программа разработана в целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля  за их деятельностью.

1. Размещение материалов о деятельности Правительства Московской области и органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области в областных и муниципальных печатных средствах массовой информации, а также путем подготовки и распространения специальных выпусков печатных СМИ.

    - Создание развитой структуры распространения областных и  муниципальных печатных средств массовой информации отдельным категориям населения для обеспечения доступа к информации о деятельности Правительства Московской области, органов местного самоуправления Фрязино, их нормотворческой деятельности, а также к информации о социально-экономическом развитии городского округа Фрязино, об организации, подготовке и проведении выборов и референдумов на территории города.

    - Освещение деятельности Правительства Московской области, органов  местного самоуправления городского округа  Фрязино путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа передач «Телекомпании «Фрязино».

    - Изготовление и распространение полиграфической продукции о значимых вопросах социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области.

    - Информирование населения о состоянии защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, принятых мерах по обеспечению безопасности,  прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и территории городского округа Фрязино  через средства массовой информации, полиграфическую продукцию, социальную рекламу.

    - Подготовка и размещение материалов в сети Интернет о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений городского округа Фрязино с целью информирования жителей.

    - Размещение рекламно-информационных сообщений на баннерах на конструкциях наружной рекламы, в телевизионных роликах, на баннерах в сети Интернет, в макетах в печатных изданиях.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач, приведен в приложении к Программе и включает в себя:

создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Фрязино, модернизация средств массовой информации;

освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино в печатных средствах массовой информации Фрязино;

освещение деятельности органов местного самоуправления  городского округа Фрязино в электронных  средствах массовой информации городского округа Фрязино;

информационную поддержку органов местного самоуправления городского округа Фрязино по социально значимым вопросам;

оформление наружного информационного пространства городского округа Фрязино в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 №  363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области»;

демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Фрязино, и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Фрязино по причинам инфраструктурного и имущественного характера.

4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы и заказчика 
Программы

Заказчик Программы организует управление реализацией Программы и взаимодействие с участниками реализации Программы. Заказчик Программы в целях управления реализацией Программы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Программы в рамках параметров Программы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Программы, целевых значений показателей Программы и показателей мероприятий Программы;

осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей Программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий Программы, формирование аналитических справок и итоговых докладов о ходе реализации Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино, утвержденным постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2017 №1002

контроль реализации мероприятий Программы в ходе ее реализации;

внесение в установленном порядке предложений о корректировке параметров Программы.

Источник финансирования Программы — бюджет городского округа Фрязино.

Получателями средств бюджета являются исполнители мероприятий, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям Программы в порядке, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы.

С целью контроля за реализацией Программы ответственные  за выполнение мероприятий готовят ежегодные отчеты о ее реализации.

Итоговые отчеты о реализации Программы содержат:

1. Аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2. Таблицу, в которой указаны:

данные об использовании средств бюджета городского округа Фрязино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

Приложение 1

к муниципальной программе 
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области» на 2019-2022 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы (2017 год) | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Житель хочет знать. Информирование населения через СМИ и социальные сети | Приоритетный целевой показатель | % | 40,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 1 |
| 2 | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Приложение 2

к муниципальной программе 
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области» на 2019-2022 годы

Перечень мероприятий программы

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»

| № п/п | Мероприятия программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в 2018 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Информирование населения г.о.Фрязино Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления г.о.Фрязино Московской области | 2019-2022 | Итого |  | 65992 | 16362 | 16080 | 16602 | 16948 | Администрация г.о.Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино |  | 65992 | 16362 | 16080 | 16602 | 16948 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Информирование населения г.о.Фрязино Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления г.о.Фрязино Московской области в печатных СМИ выходящих на территории г.о.Фрязино | 2019-2022 | Итого | 3648 | 23880 | 5622 | 5846 | 6080 | 6332 | Администрация г.о.Фрязино | Размещение материалово деятельности ОМСУ г.о. Фрязино и публикация принятых ими нормативных правовых актов объемом 228 полос формата А3 в год |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино | 3648 | 23880 | 5622 | 5846 | 6080 | 6332 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Информирование населения г.о.Фрязино Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории г.о.Фрязино Московской области радиопрограммы | 2019-2022 | Итого |  |  |  |  |  |  | Администрация г.о.Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Информирование населения г.о.Фрязино Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории г.о.Фрязино Московской области телепередач | 2019-2022 | Итого | 3120 | 31300 | 7500 | 7800 | 8000 | 8000 | Администрация г.о.Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино | 3120 | 31300 | 4600 | 4780 | 5000 | 5200 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Информирование населения г.о.Фрязино Московской области о деятельности органов местного самоуправления г.о.Фрязино Московской области путем размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных г.о.Фрязино Московской области | 2019-2022 | Итого | 0 | 4450 | 1740 | 874 | 900 | 936 | Администрация г.о.Фрязино | Размещение информационных материалов в электронных СМИ (финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации г.о. Фрязино МО). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных: в 2019- 2022 годах 1 информационного ресурса (интернет-сайта ОМСУ). |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино | 0 | 4450 | 1740 | 874 | 900 | 936 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Информирование населения г.о.Фрязино путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления г.о.Фрязино Московской области, формирование положительного образа г.о.Фрязино как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 2019-2022 | Итого | 0 | 6362 | 1500 | 1560 | 1622 | 1680 | Администрация г.о.Фрязино | Информирование населения г. о. Фрязино изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления г.о. Фрязино (размещение продукции на информационных стендах Торгово-промышленной палаты г.о. Фрязино). Изготовление полиграфической продукции в виде поздравительных открыток с основными государственными праздниками, днями рождения лидеров общественного мнения и почётных граждан. Изготовление поздравительных адресов, благодарственных писем и почётных грамот по случаю юбилеев и праздников. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино | 0 | 6362 | 1500 | 1560 | 1622 | 1680 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Информирование населения г.о.Фрязино о деятельности органов местного самоуправления г.о.Фрязино Московской области посредством социальных сетей. Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории г.о.Фрязино | 2019-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о.Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7 | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий | 2019-2022 | Итого | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о.Фрязино | Подписка льготных категорий граждан на газету «Ключъ» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие. Информирование населения г.о.Фрязино посредством наружной рекламы | 2019-2022 | Итого |  | 2590 | 625 | 640 | 655 | 670 | Администрация г.о.Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино |  | 2590 | 625 | 640 | 655 | 670 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Информирование населения об основных социально-экономических событиях г.о.Фрязино, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы | 2019-2022 | Итого |  | 2590 | 625 | 640 | 655 | 670 | Администрация г.о.Фрязино | Создание проекта и размещение информационных и тематических материалов на рекламных конструкциях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино |  | 2590 | 625 | 640 | 655 | 670 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по программе «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области» |  |  | Итого |  | 56862 | 13685 | 14242 | 14803 | 14132 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе 
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области» на 2019-2022 годы

- МЕТОДИКА

- ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более внебюджетное планирование на этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его плановому объему.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового его планирование на этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Ip = ∑ (Mn х S), где:

Ip – индекс результативности муниципальной программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф/Rn –

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений:

S = Rn/Rф –

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, где:

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rn – плановый результат целевого значения показателя;

Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Mn = 1/N, где:

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф х Ip) / Vn, где:

Iэ –  индекс эффективности муниципальной программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Ip – индекс результативности муниципальной программы;

Vn – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(Iэ)  наименование индикатора – индекс эффективности подпрограмм (диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже).

Значение показателя:

Iэ > 1,0.

Качественная оценка реализации муниципальной программы эффективная.

Значение показателя:

0,8 <= Iэ <1,0.

Качественная оценка реализации муниципальной программы удовлетворительная.

Значение показателя:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка реализации муниципальной программы низкоэффективная.

- Житель хочет знать.

Информирование населения через СМИ и социальные сети:

Где

,где:

I – информирование (в процентах),

V – показатель уровня информированности населения в СМИ (в процентах),

А – показатель уровня информированности населения в социальных сетях (в процентах).

V – показатель уровня информированности населения в СМИ.

Значение вычисляется как соотношение средних значений объёмов информации, получаемых по всем источникам информации на одного жителя г.о.Фрязино отчетного  периода к предыдущему году (в процентах).

V=Vо/Vp*100%

, где:

Vо –  среднее значение объема информации, получаемого по всем источникам информации на одного жителя муниципального образования, запланированное в результате реализации мероприятий муниципальной программы в отчетный период;

Vp – среднее значение объема информации, получаемого по всем источникам информации на одного жителя из числа целевой аудитории муниципального образования, запланированное в результате реализации мероприятий муниципальной программы предыдущего периода.

, где:

V1 – объём информации на одного жителя муниципального образования, получаемый посредством печатных СМИ;

V2 – объём информации на одного жителя муниципального образования, получаемый посредством радиопередач;

V3 – объём информации на одного жителя муниципального образования, получаемый посредством телепередач;

V4 – объём информации на одного жителя муниципального образования, получаемый посредством Интернет изданий;

V5 – объём информации на одного жителя муниципального образования, получаемый посредством полиграфической продукции;

ЦА – целевая аудитория, человек (численность совершеннолетних жителей г.о.Фрязино (+18) по данным территориальной избирательной комиссии на начало года.

V1 =(Nпол * Т)/ ЦА*72

, где:

Nпол – количество полос формата А3, запланированных в результате проведения мероприятий;

Т – разовый тираж, как количество потенциальных потребителей информации;

72 – коэффициент значимости.

V2 =(Nмин * Ср)/ ЦА*1,8

, где:

Nмин – количество минут производства и распространения радиопередач, запланированных в результате проведения мероприятий (количество повторных эфиров не более 50%);

Ср – количество абонентов (кабельного вещания), либо охват (эфирного вещания), как количество потенциальных потребителей информации;

1,8 – коэффициент значимости.

V3 =(Nмин * Ств)/ ЦА*1

, где:

Nмин – количество минут производства и распространения телепередач, запланированных в результате проведения мероприятий (количество повторных эфиров не более 50%);

Ств – количество абонентов (кабельного вещания), либо охват (эфирного вещания), как количество потенциальных потребителей информации.

1 - коэффициент значимости.

V4 =(Nмин * Син)/ ЦА*1

, где:

Nмат – количество материалов, запланированных к размещению в результате выполнения мероприятий;

Син – количество посетителей интернет издания в отчетный период, зарегистрированного в качестве СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

1 – коэффициент значимости

V5 =(М * Тпп)/ ЦА*1498

, где:

М – количество социально-значимых мероприятий, к которым запланировано информирование населения посредствам полиграфической продукции;

Тпп – разовый тираж издания, как количество потенциальных потребителей информации;

1498 – коэффициент значимости.

Источником информации являются данные Муниципальных образований и Главного управления по информационной политике Московской области.

А – показатель уровня информированности населения в социальных сетях (в процентах).

%

, где:

А1 – коэффициент вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц администрации г.о.Фрязино в социальных сетях;

А2 – коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, жалоб и вопросов) в социальных сетях администрациями муниципальных образований Московской области через информационную систему отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент»;

0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости работы по каждому направлению.

, где:

– общее число реакций (лайков, комментариев и репостов) на все опубликованные на официальных страницах и аккаунтах г.о.Фрязино Московской области в социальных сетях публикаций (постов и комментариев) за отчетный период;

– общее число публикаций (постов) на официальных страницах и аккаунтах г.о.Фрязино Московской области за отчетный период.

, где:

– общее число ответов г.о.Фрязино Московской области на выявленные в социальных сетях негативные сообщения за отчетный период;

– общее число выявленных в социальных сетях негативных сообщений с помощью информационной системы отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» за отчетный период для конкретного г.о.Фрязино

Источником информации являются данные Муниципальных образований и информационной системы «Инцидент. Менеджмент».

2. Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования:

C = X + Y + Z

где: А – незаконные рекламные конструкции

по отношению к общему количеству на территории, в процентах;

В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений;

С – общее количество рекламных конструкций на территории (сумма X, Y и Z);

X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими разрешениями;

Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими разрешениями;

Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений.